СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

16 серпня 2016 року		     м. Синельникове			№ 166

Про погодження звіту

про підсумки виконання

Програми соціально-економічного

та культурного розвитку

м. Синельникове на 2016 рік

за І півріччя 2016 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами та доповненнями), виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Синельникове на 2016 рік за                             І півріччя 2016 року, згідно з додатком.

2. Доручити виконуючій обов’язки начальника відділу соціально – економічного розвитку міста міської ради Татарко О.Л. доповісти на сесії міської ради про звіт щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Синельникове на 2016 рік за І півріччя 2016 року

3. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на відділ соціально – економічного розвитку міста міської ради (Купрін), контроль – на  першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіна В.Б.

Міський голова					 		          Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

16.08.2016 № 166

Звіт про підсумки виконання

Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста

на 2016 рік за І півріччя 2016 року

На виконання рішення міської ради від 24 грудня 2015 року №12-3/VІI «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку                       м. Синельникового на 2016 рік» робота структурних підрозділів міської ради протягом січня - березня 2016 року спрямовувалась на забезпечення показників програми економічного і соціального розвитку міста з урахування визначення пріоритетів:

- зміцнення промислового потенціалу;

- розвиток транспорту та зв’язку;

- підтримка малого підприємництва;

- реформування житлово-комунального господарства, розвиток інфраструктури, утилізація твердих побутових відходів;

- удосконалення новітніх технологій у сфері освіти, культури та спорту;

- енергозбереження та енергозабезпечення;

- інвестиційна діяльність.

Розвиток промисловості

Обсяг реалізованої промислової продукції по місту за січень-червень                      2016 року становить 365,1 млн.грн., що на 13,5 % більше від аналогічного показника минулого року. У відповідному періоді минулого року він становив 321,7 млн.грн.

З метою здійснення контролю за ситуацією у промисловому комплексі міста відділом соціально-економічного розвитку міста щомісячно проводився моніторинг стану виробництва промислової продукції найбільших підприємств міста.

Так, за оперативними результатами проведеного моніторингу за                            І півріччя 2016 року, за даними основних бюджетоутворюючих промислових підприємств міста, обсяг виробництва склав 290,5 млн. грн.

Обсяги виробництва

| Підприємство | З початку року млн. грн. | % до відповідного періоду минулого року |
| --- | --- | --- |
| Публічне акціонерне товариство «Синельниківський ресорний завод» | 9,2 | 101 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерфом-Дніпро» | 74,2 | 136 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Синельниківський молочний завод» | 1,1 | 105 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлантіс» | 206,0 | 110 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Синтиз» | Інформація не надається |  |
| Публічне акціонерне товариство «Синельниківська теплоізоляція» | Інформація не надається |  |

Внутрішній споживчий ринок

Станом на 01.07.2016 у місті працює 280 торговельних об’єктів                                            (121 продовольчих та 159 промислових) та 19 підприємств ресторанного господарства. Обсяг роздрібної торгівлі за І квартал 2016 року склав                                 52,8 млн. грн. В зв’язку з термінами подання державних статистичних спостережень офіційна статистична інформація щодо обсягу роздрібної торгівлі за І півріччя 2016 року відсутня. Звітність по вищезазначеному показнику буде надана відділом статистики у серпні 2016 року.

Ринок праці

За статистичними даними середній розмір заробітної плати станом на 01.04.2016 склав 3495,11грн., що становить 76 % від середнього рівня по області (середньомісячна заробітна плата по області – 4594,48грн.). Звітність по вищезазначеному показнику за І півріччя 2016 року буде надана відділом статистики у серпні-вересні 2016 року.

Протягом січня – червня 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 754 особи, що складає 85,5 % від прогнозу Програми зайнятості населення (відповідно до Програми зайнятості – 882 осіб). Із загальної кількості осіб, які перебувають на обліку, особи, які мали статус безробітного, склали    620 чол.

У звітному періоді зареєструвались в службі зайнятості 370 осіб, що на                   47 осіб менше аналогічного періоду 2015 року. Із загальної кількості зареєстрованих в поточному періоді мали статус безробітного 277 чоловік.

Кількість облікованого в центрі зайнятості населення на кінець звітного періоду фактично складає 318 осіб, в тому числі безробітних – 276 чол.

Відношення кількості зареєстрованих безробітних до кількості працездатного населення по м. Синельникове станом на 01.07.2016 склало                                1,6 %, що на 0,02 % менше аналогічного періоду 2015 року.

За поточний рік працевлаштовано 263 особи, з них 193 особи мали статус безробітного, а 70 осіб обліковувались в центрі зайнятості без статусу безробітного. Загальна кількість працевлаштованих осіб більше передбаченого Програмою зайнятості на 45 чол., а рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних склав 31,13 % та перевищив показник аналогічного періоду минулого року на 1,74%.

З метою забезпечення найбільш повної та ефективної зайнятості працездатного населення охоплено професійною підготовкою та перепідготовкою протягом І півріччя 2016 року – 71 чол., що складає 101,4 % від прогнозного.

Протягом звітного періоду 2016 року Синельниківським центром зайнятості проведено 39 семінарів з техніки пошуку роботи, 11 семінарів з організації підприємницької діяльності, 75 інформаційних семінарів різноманітної тематики для незайнятого населення, 13 ярмарок та міні-ярмарок вакансій, 23 семінари для роботодавців.

Пенсійне забезпечення населення міста

Загальна кількість пенсіонерів по місту та району станом на 01.07.2016 складає 19 408 особи. Середній розмір пенсій станом на 01.04.2016 становив 1537,80 грн., заборгованість відсутня.

Підтримка малого підприємництва

Протягом січня-червня 2016 року до Центру надання адміністративних послуг надійшло 1909 звернень, адміністративних послуг – 1903, документів дозвільного характеру – 6. Всі документи розглядаються у встановлені терміни та видаються без порушень.

Виконавчий комітет міської ради залучає суб’єктів малого підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. Протягом січня-червня 2016 року переможцями державних закупівель для закладів освіти стали 33 суб’єкти підприємницької діяльності. Загальна сума коштів за укладеними договорами складає 14810,3 тис. грн.

Міські програми

Протягом січня – червня 2016 року з міського бюджету фінансувалось                   17 міських цільових програм, направлених на забезпечення сталого економічного і соціального розвитку усіх галузей міського господарства.

Програма фінансової підтримки

Синельниківської міської ради ветеранів

| План на січень - червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - червень 2016 року тис. грн. | Відсоток вико- нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,4 | 7,9 | 84 | 3074,25 грн. – залишок плану на оплату комунальних послуг, послуги зв’язку та енергоносії. Кошти будуть використані у ІІІ кварталі. |

Програма соціального захисту окремих категорій громадян

у м. Синельниковому на 2009 – 2020 роки

| План на січень - червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – червень 2016 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 133,7 | 95,7 | 72 | Залишок планових призначень: 20000,00 грн. – залишок плану допомоги вдовам (вдівцям) або одному з батьків загиблого військовослужбовця, який брав участь в АТО у зв’язку з відсутністю фактів загибелі; 3000,00 грн. – залишок плану допомоги учасникам АТО, які отримали поранення та знаходяться на лікуванні в стаціонарних закладах – звернень по даному напрямку не надходило; 10490,00 грн. – залишок плану допомоги на оздоровлення дітям дошкільного віку (з супроводжуючим) загиблих учасників АТО з такої причини: на даний момент звернень по даному напрямку не надходило; 3556,00 грн. – залишок плану допомоги у вигляді продуктових наборів в результаті економнішого замовлення лікарнею продуктових наборів; 1052,03 грн. – залишок плану допомоги на поховання. |

Програма охорони навколишнього природного середовища

на 2011 – 2020 роки

| План на Січень-червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень-червень 2016 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 30,00 | 20,6 | 67 | Кошти будуть освоєні у липні-серпні 2016 року. |

Фінансування програми заплановано на ІІ-ІІІ квартали 2016 року.

Програма розвитку фізичної культури і спорту

в м. Синельниковому до 2018 року

| План на січень-червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - червень 2016 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,6 | 9,6 | 100 |  |

За січень-червень 2016 року були проведені відрядження спортсменів на Чемпіонат України та Всеукраїнські змагання з легкої атлетики, змагання з футболу.

Програми щодо забезпечення реалізації державної політики

з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді на 2008-2018 рік

| План на січень-червень 2016 рік тис. грн. | Фактичні видатки за січень – червень 2016 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,1 | 18,1 | 100 |  |

Протягом січня-червня 2016 року була проведена соціальна акція «Пам’ять», приурочена до Дня виводу військ з Афганістану, проведено міське свято до Дня Конституції України та Дня молоді.

За січень – червень 2016 року проінспектовано 173 сім’ї, виявлено 17 родин, які потребують сторонньої допомоги. Станом на 01.07.2016 на обліку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, знаходиться                             81 родина, в яких виховується 155 дітей.

З початку року до Синельниківського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді звернулася 1 родина з питань створення прийомної сім`ї, всі необхідні документи для проходження навчання направлені до Дніпропетровського обласного центру для сім`ї, дітей та молоді. Станом на 01.07.2016 в місті функціонує 11 прийомних сімей і 1 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується  24дитини.

Станом на 01.07.2016 на обліку в центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді знаходиться 54 сімей опікунів, в яких виховується 69 дітей. З метою виявлення проблемних питань, які виникають у сім`ях опікунів, фахівцями центру проводились соціальні інспектування. За звітний період сімей опікунів, які потребують сторонньої допомоги, не виявлено.

Програма розвитку культури

в м. Синельниковому на 2011-2020 роки

| План на січень – червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – червень 2016 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 35,6 | 35,6 | 100 |  |

У І півріччі 2016 року збережена існуюча мережа закладів культури, підпорядкованих міській раді – функціонує школа культури і мистецтв, Синельниківська міська дитяча бібліотека, централізована бухгалтерія, народний ансамбль народних інструментів.

Відділом культури та туризму спільно з творчими колективами підпорядкованих та відомчих закладів культури міста у І півріччі 2016 року, на достатньому професійному рівні проведено 48 заходів. З них 9 загальноміських, з нагоди відзначення державних, професійних та регіональних свят фінансувалися з міського бюджету. Фонд бібліотеки було поповнено на                         88 примірників.

Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання

в м. Синельниковому на 2011 - 2017 роки

| План на січень - червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - червень 2016 рік тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,4 | 5,9 | 91 | Економія у сумі 550 грн. утворилась у зв’язку із закупівлею цукерок в системі «Прозоро». |

Програма по земельній реформі

на 2006-2018 роки

| План на січень - червень 2016 року тис.грн. | Фактичні видатки за січень -червень 2016 рік тис.грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | - | Використання коштів заплановано на ІІІ квартал 2016 року. |

Програма соціально – економічного та культурного розвитку міста

на 2016 рік

| План на січень-червень 2016 року тис.грн. | Фактичні видатки за січень - червень 2016 року тис.грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 4601,4 | 1293,5 | 28 | Кошти у сумі 3307,9 будуть використані до кінця поточного року на проведення капітального ремонту нежитлової будівлі для розміщення центру дитячої творчості. |

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт ½ частки нежитлової будівлі по вул. Богми, 3а виконавчого комітету міської ради.

Міська програма інформатизації

на 2011 - 2020 роки

| План на січень-червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень-червень 2016 року тис. грн. | Відсоток вико- нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 101,7 | 101,7 | 100 |  |

Програма розвитку малого підприємництва

у м. Синельниковому на 2011-2020 роки

| План на січень – червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень- червень 2016 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,6 | 100 | Оплата публікації повідомлень в газеті «Синельниківські вісті» з регуляторної діяльності |

Програма відпочинку та оздоровлення дітей і

підлітків в м. Синельниковому на період 2012-2017 рр.

| План на січень – червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - червень 2016 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 52,5 | 52,5 | 100 | Оздоровлено 10 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, у дитячому закладі санаторного типу «Лісова пісня». |

На Програму відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в                             м. Синельниковому на період до 2012-2017 р.р. виділено з міського бюджету 219,2 тис. грн. Кошти будуть використані у повному обсязі до кінця оздоровчого періоду.

Програма розвитку та реформування

житлово-комунального господарства на 2011-2018 рр.

| План на січень-червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – червень 2016 року тис. грн. | Відсоток виконання, % |
| --- | --- | --- |
| 8293,9 | 2196,5 | 26 |

На виконання завдань і заходів Програми на січень-червень 2016 року передбачені кошти у сумі 8293,9 тис. грн., освоєно за 6 місяців                          2196,5 тис грн., а саме:

1.Благоустрій. План – 790310,48 грн. Факт – 692391,53 грн.

- технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць, план – 129838,48 грн., факт – 109140,23 грн.;

- поточний ремонт пам'ятників, план – 5000,00 грн., факт – 1708,34 грн.;

- садіння та догляд за зеленими насадженнями план – 81272,00 грн., факт –81271,07 грн.;

- зовнішні оздоблювальні роботи елементів благоустрою, план –                  34000,00 грн., факт – 21800,7 грн.;

- утримання мереж зливової каналізації, план – 18100,00 грн., факт –9955,1 грн.

- санітарне очищення міста, план – 296000,00 грн., факт – 277243,73 грн.

- транспортування міського сміття, план – 176000,00 грн., факт – 155708,99 грн.;

- прибирання звалищ сміття, план – 30000,00 грн., факт – 20563,37 грн.;

- відлов бродячих тварин, план – 21000,00 грн., факт – 15000,00 грн.;

- поховання невідомих, план – 8077,00 грн., факт – 3042,86 грн.

- придбання контейнерів, план – 50000,00 грн., факт – 50000,00 грн. Придбано 20 контейнерів.

-придбання та установка огородження для сміттєзбірника, план – 32436,00 грн., факт – 32418,84 грн.

Утримання доріг:

- дорожня розмітка та встановлення дорожніх знаків план –                         171545,00 грн., факт – 18496,66 грн. Встановлено 21 дорожній знак;

- поточний ремонт доріг комунальної власності, план – 1501367,00 грн., факт – 766500,00 грн. виконано 3150 м². Роботи з поточного ремонту доріг будуть завершені до вересня 2016 року;

- поточний ремонт тротуарів, план – 1241222,68 грн., факт –                        390723,94 грн.;

- паспортизація доріг міста, план – 69700,00 грн., факт – 69700,00 грн.;

- капітальний ремонт тротуарів, план – 1725195,74 грн., факт – 0;

- капітальний ремонт житлового фонду, план – 1766464,58 грн., факт –55134,28 грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію.

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, план –                       936676,00 грн., факт – 118070,18 грн. Проводяться роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в північній частині міста.

Програма розвитку освіти

у м. Синельниковому на 2010-2020 рр.

| План на січень – червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - червень 2016 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1478,0 | 1335,9 | 90 |  |

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду ДНЗ №12.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ДНЗ №12.

Придбано звукову апаратуру для Центру дитячої творчості.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №4.

Проведено капітальний ремонт системи опалення ЗНЗ №3.

Проведено капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ЗНЗ №5.

Програма розвитку місцевого самоврядування

в м. Синельниковому на 2012-2020 рр.

| План на січень – червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - червень 2016 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 5,0 | 100 | Внески до Асоціації малих міст |

Програма створення і використання матеріальних резервів

для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру та їх наслідків

у м. Синельниковому на 2013-2017 рр.

| План на січень - червень 2016 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - червень 2016 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | - |  |

Програма розвитку цивільного захисту

в м. Синельниковому на 2011-2020 рр.

| План на січень - червень 2016року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - чкрвень 2016 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | - |  |

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради					       Л.І.ЖУРАВЕЛЬ