РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 18.04.2018 | м. Синельникове | №60-р |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про відзначення в місті Дня

пам’яті та примирення і

73-ї річниці перемоги над

нацизмом у Другій світовій війні

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України «Про відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», з метою виховання у молоді почуття патріотизму, національної гідності, шанобливого ставлення до старшого покоління:

1. Провести 9 травня 2018 року о 10.00 урочисті мітинги та покладання квітів до Братських могил розташованих по вул. Каштановій, вул. Квітневій, вул. 95 Прикордонного загону, вул. Тихій.

2. Провести 9 травня 2018 року о 10.30 святковий концерт «Велич вашого подвигу на віки в наших серцях» в центральному парку міста.

3. 3атвердити оргкомітет по підготовці та проведенню святкових заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, згідно з додатком1.

4. Затвердити заходи по підготовці та проведенню Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, згідно з додатком 2.

5. Затвердити кошторис витрат на проведення заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, згідно з додатком 3.

6. Комунальному закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської міської ради /Сачко/ забезпечити 9 травня 2018 року чергування медичних працівників для учасників урочистих заходів:

-  з 10.00 до 10.30 біля братської могили по вулиці Квітневій;

- з 10.00 до10.30 біля братської могили по вулиці 95 Прикордонного загону;

- з 10.00 до 10.30 біля братської могили по вулиці Тихій;

- з 10.00 до 10.30 біля Меморіалу Слави по вулиці Каштановій.

- з 10.30 до 11.30 під час урочистого святкового концерту у центральному парку міста.

7. Синельниківському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області /Малинога/ забезпечити 9 травня                         2018  року громадський порядок під час проведення урочистостей та святкового концерту:

- з 10.00 до 10.30 біля братської могили по вулиці Квітневій;

- з 10.00 до 10.30 біля братської могили по вулиці 95 Прикордонного загону;

- з 10.00 до 10.30 біля братської могили по вулиці Тихій;

- з 10.00 до 10.30 перекриття руху біля Меморіалу Слави по вулиці Каштановій .

- з 10.30 до 11.30 у центральному парку міста.

## 8. Синельниківському міськрайонному відділу Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області /Підлубний/ забезпечити 9 травня 2018 року проведення протипожежних та противибухових заходів під час відзначення в місті Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:

- з 10.00 до 10.30 біля братської могили по вулиці Квітневій;

- з 10.00 до 10.30 біля братської могили по вулиці 95 Прикордонного загону;

- з 10.00 до 10.30 біля братської могили по вулиці Тихій;

- з 10.00 до 10.30 біля Меморіалу Слави по вулиці Каштановій.

9. Зобов’язати керівників установ, організацій та підприємств міста, усіх форм власності розмістити на фасадах будівель державні прапори                                    8 – 9 травня 2018 року.

10. Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на керівників структурних підрозділів міської ради, контроль - на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова								Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Підготувала:		М.В.Яковіна

Узгоджено:		В.Б.Яковін

Т.Г. Кучерук

Л.І.Журавель

А.С.Зімодро

Додаток 1

до розпорядження міського голови

18.04.2018  №60-р

О Р Г К О М І Т Е Т

по підготовці та проведенню святкових заходів з нагоди

відзначення Дня пам’яті та примирення і

73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Дмитро Іванович				міський голова

ЗАІКА

Олена Володимирівна	секретар міської ради

ЯКОВІН

Володимир Борисович	перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

КУЧЕРУК

Тетяна Георгіївна	заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

ЖУРАВЕЛЬ

Лілія Іванівна				 керуюча справами виконавчого комітету

міської ради

ЗАХАРОВА

Олена Леонідівна		начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради

РОМАНОВСЬКИХ

Андрій Аркадійович		начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради

КРАСЮК

Надія Миколаївна                          	начальник відділу культури та туризму міської ради

АФАНАСЬЄВА

Ірина Миколаївна 		виконуюча обов’язки начальника відділу освіти міської ради

КУПРІН

Марина Олександрівна			начальник відділу соціально - 								економічного розвитку міста  міської ради

ЛАРІНА

Інна Володимирівна			начальник загального відділу міської ради

ПЕЛИХ

Сергій Васильович	начальник відділу спеціальної, мобілізаційної та військової роботи міської ради

ЗІМОДРО

Ангеліна Сафараліївна			начальник юридичного відділу міської 							ради

ІСАЄВА

Світлана Олегівна		 	 головний спеціаліст з питань інформаційної

діяльності та комунікацій з громадськістю

міської ради

МАЛИНОГА

Олег Миколайович 			начальник Синельниківського відділу 							поліції Головного управління Національної 						поліції в Дніпропетровській області

(за згодою)

ЛОБЗА

Сергій Олександрович		          начальник Синельниківського району 							 електричних мереж (за згодою)

ТЕРЕЩУК

Анатолій Євгенович			начальник Синельниківської дільниці 	 						Павлоградського управління по 								експлуатації газового господарства

(за згодою)

ПІДЛУБНИЙ

Олег Григорович	 			начальник Синельниківського 								міськрайонного відділу Головного 								управління Міністерства надзвичайних 							ситуацій України в Дніпропетровській 							області (за згодою)

САЧКО

Олена Ігорівна 				головний лікар Комунального закладу 							охорони здоров’я «Синельниківський центр 						первинної медико-санітарної допомоги»

Синельниківської міської ради

КАЛІНІН

Вадим Геннадійович		військовий комісар Синельниківського об’єднання міського військового

комісаріату (за згодою)

СКРИПНИК

Євген  Омелянович 	керівник Синельниківської міської ради

ветеранів Дніпропетровської області

Міський голова								Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до розпорядження міського голови

18.04.2018  №60-р

Заходи

## по підготовці та проведенню Дня пам’яті та примирення і

## 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Упорядкування братських могил, поховань та упорядкування територій біля меморіалів, братських могил та поховань, закріплених за підприємствами та закладами освіти, упорядкування місць проведення загальноміських заходів, організаційні питання |
| 1 | Братська могила по вул. Каштановій: ремонт плит, фарбування, ревізія освітлення, фарбування паркану, бордюр, лав, трибун, обрізка дерев, садіння квітів,прибирання території парку, ремонт постаменту, ремонт туалету, прибирання території парку за меморіалом (за окремим графіком) | До 06.05.18 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Синельниківські Районні електромережі Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 2 | Братська могила по вул. Квітневій: прибирання та благоустрій прилеглої території, ревізія освітлення (за окремим графіком) | До 06.05.18 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Волок В.В. | Яковін В.Б. Афанасьєва І.М. |
| 3 | Братська могила по вул. Тихій: ремонт, фарбування цифрових фрагментів, сходів, площадки, дзвону, прибирання та благоустрій прилеглої території, ревізія освітлення (за окремим графіком) | До 06.05.18 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Структурний підрозділ «Локомотивне депо Синельникове» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» Сітало А.М., Виробничий підрозділ «Синельниківське пасажирське вагонне депо» філії «Пасажирська компанія» Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» Кебал С.Ю., Структурний підрозділ «Синельниківська дистанція колії» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» Рубан О.Г., Комунальне підприємство «Декоративні культури» Дніпропетровської обласної ради Цимбал Ю.В., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Кірко Л.О. | Яковін В.Б. Афанасьєва І.М. |
| 4 | Братська могила по вул. 95 Прикордонного загону: вибірковий ремонт штукатурки та фарбування скульптури, стін за пам’ятником, фарбування паркану, бордюр, встановлення трибуни, ревізія освітлення (за окремим графіком) | До 06.05.18 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Публічне акціонерне товариство «Агротехсервіс Синельникове» Левенець Т.Р., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Макаренко Н.М. | Яковін В.Б. Афанасьєва І.М. |
| 5 | Пам’ятник визволителям міста (танк): відновлення постаменту, цементне фарбування, фарбування цифр,розчищення та фарбування бордюр, прибирання, вивіз сміття | До 06.05.18 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство11215» Зінов’єв О.Ю. | Яковін В.Б. |
| 6 | Пам’ятник комсомольцям-підпільникам: фарбування постаменту, наведення порядку на прилеглій території | До 06.05.18 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Структурний підрозділ «Синельниківська дистанція колії» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» Рубан О.Г. | Яковін В.Б. |
| 7 | Пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам: фарбування стіни, благоустрій території, висадження квітів | До 06.05.18 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Галенко Ю.А. | Яковін В.Б. Афанасьєва І.М. |
| 8 | Наведення належного санітарного стану в місті: Парк біля Меморіалу Слави, центральний парк міста, Привокзальна площа, ст.Синельникове-1, привокзальна площа ст. Синельникове - ІІ, вулиці міста, території підприємств, організацій та установ міста, торговельні організації, ринки «Привокзальний» «Центральний», мікрорайон | До 08.05.18 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. підприємства, організації, установи міста, квартальні комітети, фізичні особи-підприємці | Яковін В.Б. |
| 9 | Забезпечення безперебійного енергопостачання заходу | 09.05.18 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Синельниківські Районні електромережі Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 10. | Підключення газопостачання до «Вічного вогню» біля Меморіалу Слави | 09.05.18 з 9.30 до 10.30 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Синельниківська дільниця Павлоградського відділення Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровськ газ» Терещук А.Є. | Яковін В.Б. |
| 11 | Прибирання в центральному парку міста та літньої естради «Ракушка» | До 09.05.18 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 12 | Забезпечення автовишки для прикрашення літньої естради «Ракушка» | 09.05.18 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 13 | Прикрашення літньої естради «Ракушка» | 09.05.18 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 14 | Придбання квіткової продукції | До 09.05.18 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 15 | Підготовка концертних номерів, ведучих, сценарного плану | До 09.05.18 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., Будинок науки і техніки структурного підрозділу «Локомотивне депо Синельникове» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» Курілех Я.А. | Кучерук Т.Г. |
| 16 | Організація роботи батутів для дітей в центральному парку | 09.05.18 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 17 | Організація святкової торгівлі в центральному парку | 09.05.17 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| 18 | Запрошення гостей та учасників Другої світової війни, дітей війни, демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції на Сході країни: - 09.05.2017 о 10.00 проведення мітингів та покладання квітів до Братських могил розташовані по вул. Квітневій, вул. Тихій, вул. Каштановій та вул. 95 Прикордонного загону; - 09.05.2017 о 10.30 святковий концерт у центральному парку міста | До 05.05.18 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В., організаційний відділ міської ради Наконечна О.В., Управління праці та соціального захисту населення міської ради Захарова О.Л., відділ спеціальної, мобілізованої військової роботи міської ради Пелих С.В. центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Заіка О.В. Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. Журавель Л.І. |
| 19 | Підготовка листа до Синельниківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, щодо забезпечення громадського порядку під час проведення мітингів та святкового концерту та перекриття руху по вул. Каштановій | До 26.04.18 | Юридичний відділ міської ради Зімодро А.С. | Журавель Л.І. |
| 20 | Укладання угод на придбання матеріалів та на виконання послуг | До 28.04.18 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 21 | Проведення святкового концерту «Велич вашого подвигу на віки в наших серцях» | 09.05.18 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 22 | Організація почесної варти, шикування колони по вул. Каштановій | 09.05.18 | Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Кучерук Т.Г. |
| Проведення урочистих мітингів біля Братських могил 09.05. 2018 |
| 1 | Вул. Квітнева - покладання квітів - забезпечення державних прапорів | 09.05.18 10.00-10.30 | Організаційний відділ міської ради, Синельниківські Районні електромережі Лобза С.О., Синельниківська дільниця Павлоградського відділення Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровськ газ» Терещук А.Є. Комунальний заклад «Синельниківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради Довгань П.В., комунальний заклад охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради Сачко О.І., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Волок В.В. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Владімірова Л.П. | Заіка О.В. |
| 2 | Вул. 95 Прикордонного загону - покладання квітів - забезпечення державних прапорів | 09.05.18 10.00-10.30 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлантіс» Воротнікова А.Т., Публічне акціонерне товариство «Агротехсервіс Синельникове» Леневенець Т.Р., Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод нових технологій» Дзоз М.О, Структурний підрозділ «Станція Синельникове 2» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» Борсук Л.В., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Макаренко Н.М., відділ з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення міської ради, відділ архітектури та містобудування міської ради, відділ спеціальної, мобілізаційної та військової роботи міської ради, відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради, центр надання адміністративних послуг, відділ реєстрації міської ради, міське фінансове управління міської ради | Яковін В.Б. |
| 3 | вул. Каштанова - покладання квітів - забезпечення державних прапорів | 09.05.18 10.00-10.30 | Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», Комунальне підприємство «Синельниківська друкарня» Синельниківської райради, Синельниківське відділення Дніпропетровського регіонального управління Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів № 1, №4, навчально-виховний комплекс «загальна школа - дитячий дошкільний заклад», Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство11215» Синельниківський міськрайонний центр зайнятості, структурний підрозділ «Станція Синельникове-1» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», відділ культури та туризму міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, служба у справах дітей міської ради, головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради, відділ освіти міської ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради, комунальна установа «Синельниківський міський територіальний центр обслуговування (надання соціальних послуг)», відділ бухгалтерського обліку міської ради, юридичний відділ міської ради | Кучерук Т.Г. |
| 4. | вул. Тиха - покладання квітів - забезпечення державних прапорів | 09.05.18 10.00-10.30 | Структурний підрозділ «Локомотивне депо Синельникове» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» Сітало А.М., Виробничий підрозділ «Синельниківське пасажирське вагонне депо» філії «Пасажирська компанія» Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» Кебал С.Ю., Структурний підрозділ «Синельниківська дистанція колії» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» Рубан О.Г., Виробничий структурний підрозділ «Синельниківський колійний ремонтно-механічний завод» філії «Центр ремонту та експлуатації колійних машин» Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» Чардимов Ю.Г., Синельниківське рефрижераторне відділення філії «Рефрижераторна вагонна компанія» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» Крупко Р.В., Комунальне підприємство «Декоративні культури» Цимбал Ю.В., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, загальний відділ міської ради, відділ кадрової роботи міської ради, архівний відділ міської ради, відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | Журавель Л.І. Ларіна І.В. |
| Святковий концерт у центральному парку міста 09.05.2018 з 10.30 до 11.30 |
| 1 | Підготовка сценаріїв мітингів, урочистостей, концертної програми | До 02.05.18 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| Соціальні, спортивні, виховні заходи |
| 1 | Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які знаходяться на обслуговуванні у територіальному центрі | Квітень-травень 2018 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради Захарова О.Л. | Кучерук Т.Г. |
| 2 | Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів Другої світової війни, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення міської ради, згідно медичних показань | Протягом 2018 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради Захарова О.Л. | Кучерук Т.Г. |
| 3 | Забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни засобами пересування та реабілітації згідно медичних показань | Протягом 2018 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради Захарова О.Л. | Кучерук Т.Г. |
| 4 | Згідно з «Програмою соціального захисту окремих категорій громадян у м. Синельниковому на 2009-2021 р.р.» надання матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які безпосередньо приймали участь у бойових діях в період Другої світової війни | Травень 2018 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради Захарова О.Л. | Кучерук Т.Г. |
| 5 | Привітання та надання матеріальної допомоги ветеранам-довгожителям міста, яким виповнилося 90, 95, 100 років в рамках Програми соціального захисту окремих категорій громадян у м. Синельниковому на 2009-2021 р.р. | Протягом року | Управління праці та соціального захисту населення міської ради Захарова О.Л. | Кучерук Т.Г. |
| 6 | Відвідання та привітання ветеранів Другої світової війни, які будуть знаходитись на стаціонарному лікуванні в лікувальних закладах міста Синельникове | Травень 2018 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради Захарова О.Л. | Кучерук Т.Г. |
| 7 | Виставка-екскурс: «За рідний дім, за святу землю» | 03.05.18 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 8 | Виставка-пам’ять: «Між життям і безсмертям мости» | 04.05.18 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 9 | Тематична година:«Збережемо пам’ять про подвиг» | 07.05.18 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 10 | Відвідування юнаками допризовної підготовки історико-краєзнавчого музею загально-навчального закладу №5, зустріч з громадською історико-пошуковою організацією «Пошук-Дніпро», спортивні змагання з допризовної підготовки | 27.04.18 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 11 | Волейбольний турнір, присвячений 73-й річниці Перемоги | 06.05.18 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 12 | Єдиний урок мужності на тему: «Мужність і відвага крізь покоління» за участю ветеранів Другої світової війни, учасників АТО. | 08.05.18 | Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Кучерук Т.Г. |
| 13 | Урочисті мітинги біля пам’ятників, меморіалів, братських могил з покладанням квітів | 09.05.18 | Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Кучерук Т.Г. |
| 14 | Оформлення бібліотечних виставок, експозицій у музеях, музейних кімнатах, закладів освіти «Подвиг не має забуття» | Травень 2018 | Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Кучерук Т.Г. |
| 15 | Відвідування школярами закладів міста історико-краєзнавчий музей загально-навчального закладу №5 | Травень 2018 | Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Кучерук Т.Г. |
| 16 | Проведення літургії пам’яті загиблих в роки другої світової війни та нинішніх захисників Вітчизни, які загинули на Сході країни в усіх працюючих храмах міста. | 08.05.18 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 17 | Виготовлення тематичних постерів з соціальною рекламною інформацією | Травень 2018 | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєва С.О. | Кучерук Т.Г. |
| 18 | Висвітлення в засобах масової інформації заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення та 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | Травень 2018 | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєва С.О. | Кучерук Т.Г. |

Міський голова								Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ