РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 14.05.2018 | м. Синельникове | №71-р |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про відзначення в місті Дня молоді

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 22 червня 1994 року №323/94 «Про День молоді» з метою забезпечення проведення Дня молоді в місті:

- Провести 24 червня 2018 року з 17.00 до 24.00 години у центральному парку міста заходи з нагоди святкування Дня молоді.

- Створити оргкомітет по організації та проведенню заходів до Дня молоді та затвердити його склад згідно з додатком 1.

- Затвердити заходи по підготовці та проведенню Дня молоді згідно з додатком 2.

- Затвердити кошторис витрат на проведення заходів до Дня молоді згідно з додатком 3.

- Комунальному закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської міської ради /Сачко/ забезпечити чергування швидкої медичної допомоги та медпрацівників на час проведення заходів 24 червня 2018 року з 17.00 до 24.00 години біля центрального парку міста.

- Синельниківському відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровській області /Малинога/ забезпечити 24 червня 2018 року:

- громадський правопорядок на час проведення свята з 17.00 до 24.00 години;

- перекриття дорожнього руху на перехрестях вулиць Музична – Каштанова, Музична – Богми, Виконкомівська - Гурджуанська з 16.30 до 24.00  години.

- Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради /Половна/, Синельниківському міськрайонному відділу Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області /Підлубний/ забезпечити проведення протипожежних та противовибухових заходів під час святкування Дня молоді 24 червня 2018 року з 17.00 до 24.00  години.

8. Головному спеціалісту з інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю міської ради Ісаєвій С.О. забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації  заходів з нагоди відзначення Дня молоді.

9. Організацію роботи по виконанню розпорядження доручити начальникам структурних підрозділів міської ради згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль - заступникам міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова		                 				        Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Підготувала:		Ю.Г. Петрукович

Узгоджено:			О.В. Заіка

В.Б. Яковін

Т.Г. Кучерук

Л.І. Журавель

А.С. Зімодро

Додаток 1

до розпорядження міського голови

14.05.2018 №71-р

Оргкомітет

по організації та проведенню заходів до Дня молоді

ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Дмитро Іванович				міський голова, голова оргкомітету

ЗАІКА

Олена Володимирівна			секретар міської ради

ЯКОВІН

Володимир Борисович			перший заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів

міської ради

КУЧЕРУК

Тетяна Георгіївна		заступник міського голови з	питань діяльності виконавчих органів міської ради

ЖУРАВЕЛЬ

Лілія Іванівна		керуюча справами виконавчого комітету міської ради

ПЕТРУКОВИЧ

Юлія Григорівна		начальник  відділу у справах 	сім’ї, молоді та спорту міської ради

АФАНАСЬЄВА

Ірина Миколаївна		виконуюча обов’язки начальника відділу освіти міської ради

КРАСЮК

Надія  Миколаївна		начальник відділу культури та туризму міської ради

КУПРІН

Марина Олександрівна		начальник відділу соціально-економічного розвитку міста  міської ради

ОБЕРЕМЧЕНКО

Жанна Анатоліївна			директор центру соціальних служб

для сім'ї, дітей та молоді

ЛАРІНА

Інна Володимирівна			начальник загального відділу міської ради

ПОЛОВНА

Наталія Вікторівна			начальник відділу з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту населення

міської ради

ЗІМОДРО

Ангеліна Сафараліївна		начальник юридичного відділу міської ради

НАКОНЕЧНА

Ольга Василівна		начальник організаційного відділу міської ради

РОМАНОВСЬКИХ

Андрій Аркадійович		начальник управління житлово-комунального господарства та 		комунальної власності міської ради

ІСАЄВА

Світлана Олегівна		 	головний спеціаліст з інформаційної

діяльності та комунікацій з громадськістю

міської ради

САЧКО

Олена Ігорівна		головний лікар комунального закладу 		охорони здоров’я «Синельниківський 		центр первинної медико-санітарної 		допомоги» Синельниківської міської ради

ПІДЛУБНИЙ

Олександр Григорович			начальник Синельниківського 								міськрайонного відділу Головного

Управління Державної  служби з

надзвичайних ситуацій України

в   Дніпропетровській  області (за згодою)

ЛОБЗА

Сергій Олександрович         	начальник міського району електричних мереж (за згодою)

МАЛИНОГА

Олег Миколайович	начальник Синельниківського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровській області підполковник поліції ( за згодою)

Міський голова					  	                   Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до розпорядження міського голови

14.05.2018 №71-р

ЗАХОДИ

по підготовці та проведенню Дня молоді

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Підготовка місця проведення свята |  |  |  |  |
| 1.1 | Наведення належного санітарного стану в місті | до 22.06.2018 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 1.2 | Ревізія вуличного освітлення: - вул. Гурджуанська; - вул. Музична; - центральний парк міста; літня естрада «Ракушка» | до 22.06.2018 | Міський район електричних мереж Лобза С.О. Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 1.3 | Забезпечення безперебійного електропостачання під час проведення заходів | 24.06.2018 08.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. Міський район електричних мереж Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 1.4 | Чергування електрика | 24.06.2018 15.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. Міський район електричних мереж Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 1.5 | Облаштування біотуалетів в центральному парку міста | 24.06.2018 12.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| ІІ. Підготовка місця (сцени) проведення урочистостей |  |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж, демонтаж сцени. Прикрашення сцени | 24.06.2018 до 15.00 год. 25.06.2018 до 02.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. Відділ культури та туризму Красюк Н.М. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 2.2 | Монтаж, демонтаж намету біля сцени для творчих колективів міста | 24.06.2018 до 15.00 год. 25.06.2018 до 02.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 2.3 | Підключення музичної апаратури для озвучення заходів | 24.06.2018 до 15.00 год. | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 2.4 | Прибирання центрального парку міста та прилеглої території | 24.06.2018 до 12.00 25.06.2018 до 08.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| ІІІ. Заходи по організації проведення свята |  |  |  |  |
| 3.1 | Підготовка розпорядження міського голови | до 04.06.2018 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 3.2 | Проведення засідання оргкомітету по організації та проведенню заходів до Дня молоді України | За окремим графіком | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 3.3 | Забезпечення свята державною символікою | до 24.06.2018 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. Відділ освіти Афанасьєва І.М. | Кучерук Т.Г. |
| 3.4 | Виготовлення та розміщення афіш | до 15.06.2018 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 3.5 | Підготовка та направлення листів до Синельниківського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровській області про перекриття дорожнього руху та комунального закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської міської ради про чергування швидкої медичної допомоги та медпрацівників | до 15.06.2018 | Юридичний відділ Зімодро А.С. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 3.6 | Підготовка сценарію урочистої, концертної частини свята та підготовка ведучих | до 15.06.2018 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 3.7 | Визначення кандидатур молодіжних лідерів на відзначення Державними, обласними нагородами та Подяками міського голови. Оформлення Подяк міського голови | до 30.05.2018 до 15.06.2018 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. Загальний відділ Ларіна І.В. | Кучерук Т.Г. Журавель Л.І. |
| 3.8 | Підготовка виступу міського голови | до 19.06.2018 | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєва С.О. | Кучерук Т.Г. |
| 3.9 | Запрошення почесних гостей міста та депутатів міської ради | до 15.06.2018 | Загальний відділ Ларіна І.В. Організаційний відділ Наконечна О.В | Журавель Л.І. Заіка О.В. |
| 3.10 | Запрошення молодіжних лідерів та молоді, яка вперше отримує паспорти | до 15.06.2018 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| ІV. Проведення заходів по відзначенню молодіжних лідерів |  |  |  |  |
| 4.1 | Реєстрація нагороджених | 21.06.2018 ____ | Загальний відділ Ларіна І.В. | Журавель Л.І. |
| 4.2 | Привітання міського голови та вручення Державних, обласних нагород, Подяк міського голови | 21.06.2018 ____ | Загальний відділ Ларіна І.В. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Журавель Л.І Кучерук Т.Г. |
| V. Проведення святкових заходів |  |  |  |  |
| 5.1 Проведення соціальних акцій |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Проведення соціально-вуличної ігротеки для дітей | 24.06.2018 17.00 – 18.00 | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. |
| 5.1.2 | Проведення конкурсу малюнків на тему: «Моє щасливе дитинство» | 24.06.2018 18.00 – 19.00 | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. |
| 5.2 Конкурсна програма «Зустріч випускників – 2018 року» |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Проведення конкурсної програми «Зустріч випускників – 2018 року» | 24.06.2018 18.00 – 18.50 | Відділ освіти Афанасьєва І.М. | Кучерук Т.Г. |
| 5.2.2 | Вручення подарунків учасникам конкурсної програми «Зустріч випускників – 2018 року» | 24.06.2018 18.50 – 19.00 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| VІ. Робота батутів та святкової торгівлі |  |  |  |  |
| 6.1 | Робота батутів для дітей в центральному парку | 24.06.2018 16.00–21.00 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 6.2 | Організація святкової торгівлі в центральному парку міста | 24.06.2018 16.00- 21.00 | Відділ соціально-економічного розвитку міста Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| VІІ. Проведення урочистої частини свята |  |  |  |  |
| 7.1 | Реєстрація молоді, яка вперше отримує паспорти | 24.06.2018 18.00 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 7.2 | Урочиста частина свята: - вручення паспортів та вітання молоді, яка вперше отримує паспорт | 24.06.2018 19.00-19.30 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| VІІІ. Проведення святкового концерту |  |  |  |  |
| 8.1 | Святковий концерт | 24.06.2018 19.30 – 22.00 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| ІХ. Святкова дискотека |  |  |  |  |
| 9.1 | Святкова дискотека | 24.06.2018 22.00–24.00 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |

Міський голова							         Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ