РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 13.07.2018 | м. Синельникове | №109-р |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про відзначення

150-ї річниці від дня

заснування м. Синельникового

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації відзначення 150-ї річниці від дня заснування                                       м. Синельникового, з метою виховання у молодого покоління почуття патріотизму та шанобливого ставлення до історії держави, рідного краю:

1. Провести 15 вересня 2018 року з 1600 до 2400  в центрі міста  святкування 150-ї річниці від дня заснування міста Синельникового.

2. Затвердити оргкомітет по проведенню святкування 150-ї річниці від дня заснування м. Синельникового згідно з додатком 1.

3. Затвердити заходи по проведенню святкування 150-ї річниці від дня заснування м. Синельникового згідно з додатком 2.

4. Затвердити кошторис по використанню бюджетних коштів для проведення святкових заходів згідно з додатком 3.

5. Комунальному закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної допомоги Синельниківської міської ради» /Сачко/ забезпечити медичне обслуговування під час урочистих та святкових заходів з нагоди відзначення 150-ї річниці з дня заснування м. Синельникового в центральному парку міста 15 вересня 2018 року з 1600 до 2400.

6.Синельниківському міському відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровської області /Малинога/ забезпечити охорону громадського правопорядку та перекриття дорожнього руху  під час відзначення 150-ї річниці з дня заснування м. Синельникового.

7.Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради /Половна/, Синельниківському міськрайонному відділу Головного Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області /Підлубний/, забезпечити проведення протипожежних заходів під час урочистостей та святкувань з нагоди відзначення 150-ї річниці з дня заснування м. Синельникового в центральному парку міста 15 вересня 2018 року з 1600 до 2400 .

8. Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на керівників структурних підрозділів міської ради, контроль - на заступників міського голови згідно функціональних повноважень.

Міський голова         					     	Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Підготувала:			Н.М.Красюк

Узгоджено:				Т.Г.Кучерук

О.В.Заіка

В.Б.Яковін

Л.І.Журавель

А.С.Зімодро

Додаток 1

до розпорядження міського голови

13.07.2018 №109-р

Оргкомітет

по проведенню святкування 150-ї річниці від дня заснування

м. Синельникового

ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Дмитро Іванович	міський голова, голова оргкомітету

КУЧЕРУК

Тетяна Георгіївна				заступник міського голови міської

ради, співголова оргкомітету

ЗАІКА

Олена Володимирівна				секретар міської ради

ЯКОВІН

Володимир Борисович	перший заступник міського голови

міської ради

ЖУРАВЕЛЬ

Лілія Іванівна		керуюча справами виконавчого комітету міської ради

РОМАНОВСЬКИХ

Андрій Аркадійович           		начальник управління житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради

ЗАХАРОВА

Олена Леонідівна 		начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради

СІТАЛО

Наталя Миколаївна	начальник служби у справах дітей міської ради

НАКОНЕЧНА

Ольга Василівна	начальник організаційного відділу міської ради

ЛАРІНА

Інна Володимирівна		начальник загального відділу міської ради

АФАНАСЬЄВА

Ірина Миколаївна				начальник відділу освіти міської ради

ЗІМОДРО

Ангеліна Сафараліївна 		начальник юридичного відділу міської ради

ПЕТРУКОВИЧ

Юлія Григорівна	начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради

ОБЕРЕМЧЕНКО			директор центру соціальних служб

Жанна Анатоліївна			для сім’ї, дітей та молоді

КУПРІН			начальник відділу соціально -

Марина Олександрівна			економічного розвитку міста міської ради

ШЕРЕМЕТ

Світлана Сергіївна		начальник відділу містобудування та архітектури міської ради

ПОЛОВНА

Наталія Вікторівна	начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

ІСАЄВА

Світлана Олегівна				головний спеціаліст з інформаційної

діяльності та комунікації з громадськістю міської ради

КРАСЮК

Надія Миколаївна 		начальник відділу культури та туризму міської ради

САЧКО

Олена Ігорівна		головний лікар комунального 		закладу охорони 	здоров’я 			«Синельниківський центр первинної	медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради»

ПІДЛУБНИЙ

Олег Григорович	 начальник Синельниківського міськрайонного відділу Головного Управління Державної служби надзвичайних ситуацій  України в Дніпропетровській області (за згодою)

ЛОБЗА

Сергій Олександрович				начальник 	Синельниківського 								району електричних мереж (за 								згодою)

МАЛИНОГА

Олег Миколайович			начальник Синельниківського

відділу поліції  Головного

управління національної поліції

України в Дніпропетровській області

( за згодою)

ТЕРЕЩУК

Анатолій Євгенович				начальник Синельниківської 									дільниці Павлоградського 									управління по експлуатації 									газового господарства

(за згодою)

Міський голова 								Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до розпорядження міського голови

13.07.2018 №109-р

Заходи

по проведенню святкування 150-ї річниці

з дня заснування м. Синельникового

Місце святкування: центр міста

- Підготовка та проведення організаційних заходів з відзначення              150-ї річниці з дня заснування м. Синельникового

| № | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наведення належного санітарного стану у місті | 14.09.2018, 15.09.2018 (до 14.00) 16.09.2018 (до 8.00) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 2 | Приведення у належний санітарний стан центральний парк міста, парк Слави, центральну площу міста | до 14.09.2018 15.09.2018 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 3 | Ревізія вуличного освітлення центрального парку міста, літньої естради | до 15.09.2018 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., міський район електричних мереж Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 4 | Підключення газу до Меморіалу Слави | 21.09.2018 9.30-11.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Синельниківська дільниця Павлоградського управління по експлуатації газового господарства Терещук А.Є. | Яковін В.Б. |
| 5 | Електрозабезпечення заходу Підключення потужної апаратури: Розбірна сцена ; 2) Монтаж розеток для вуличної торгівлі та дитячих батутів | 15.09.2018 з 8.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Міський район електричних мереж Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 6 | Чергування електрика | 15.09.2018 12.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 7 | Забезпечення роботи біотуалетів | 15.09.2018 14.00- 24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 8 | Монтаж, демонтаж сцени | 15.09.2018 до 14.00 з 24.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 9 | Монтаж та демонтаж намету біля сцени для творчих колективів міста | 15.09.2018 до 14.00 з 22.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 10 | Видача пропусків для святкової торгівлі та батутів | до 14.09.2018 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О., Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 11 | Організація роботи святкової торгівлі, виставки хлібобулочних виробів та випічки «Трьох метровий пиріг» | до 10.09.2018 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| 12 | Організація роботи виставки декоративно-прикладного мистецтва, виставки художників | до 10.09.2018 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Кучерук Т.Г. |
| 13 | Підготовка та направлення листа до Синельниківського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровській області про забезпечення громадського правопорядку 15.09.2018 з 16.00 до 24.00 години в центральному парку міста ; Перекриття дорожнього руху: 15.09.18 з 17.00 до 20.00 (перехрестя вул. Каштанової та Центральної, перехрестя вул.. Богми та Довженка), 15.09.2018 з 17.00 до 24.00 ( на перехрестях вулиць Музична-Каштанова, Музична-Богми, Виконкомівська-Гурджуанська | До 10.09.2018 | Юридичний відділ міської ради Зімодро А.С. | Журавель Л.І. |
| 14 | Підготовка схеми організації проведення дня міста в центральному парку та на центральній площі міста | до 10.09.2018 | Відділ містобудування та архітектури міської ради Шеремет С.С. | Яковін В.Б. |
| 15 | Виготовлення та направлення святкових запрошень для почесних гостей міста | до 14.09.2018 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В | Журавель Л.І. |
| 16 | Запрошення почесних гостей та делегацій від депутатського корпусу, підприємств, установ, організацій міста до центру дитячої юнацької творчості на урочисту частину з нагоди відзначення 150-ї річниці від дня заснування м. Синельникового, яка відбудеться 15.09.2018 року о 17.00 годині | до 14.09.2018 | Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. | Заіка О.В. Журавель Л.І. |
| 17 | Організація нагородження переможців міського конкурсу «Людина року м. Синельникове» та нагородження подяками міського голови кращих представників міста | до 10.09.2018 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. | Журавель Л.І. |
| 18 | Організація нагородження переможців огляду-конкурсу з благоустрою міста «Краще подвір’я 2018» | до 10.09.2018 | Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. | Заіка О.В. |
| 19 | Організація нагородження фізичних осіб підприємців | до 10.09.2018 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| 20 | Проведення Кубку міського голови з футболу серед колективів фізичної культури міста | 15.09.2018 10.00 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 21 | Придбання подарунків для нагороджених: фізичних осіб – підприємців; переможців конкурсу «Людина року»; кращих представників міста; переможців огляду-конкурсу з благоустрою «Краще подвір'я 2018»; новостворених сімей; новонароджених | до 10.09.2018 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О., відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., організаційний відділ міської ради Наконечна О.В., відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. Заіка О.В. |
| 22 | Придбання святкового феєрверку | до 10.09.2018 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 23 | Забезпечення квітковою продукцією | 15.09.2018 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 24 | Прикрашення сцени кульками | 15.09.2018 до 14.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 25 | Підготовка сценаріїв, ведучих, концертних номерів, організація виступу військового оркестру | до 10.09.2018 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., будинок науки і техніки локомотивного депо Синельникове Курілех Я.А. | Кучерук Т.Г. |
| 26 | Запис фонограми для озвучування святкового феєрверку | до 10.09.2018 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. будинок науки і техніки локомотивного депо Синельникове Курілех Я.А. | Кучерук Т.Г. |
| 27 | Укладення угод на проведення концертних програм | до 10.09.2018 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 28 | Виготовлення та розміщення постерів до Дня міста, організація спецвипуску святкової газети до Дня міста, виготовлення сувенірної продукції, виготовлення та розміщення афіш | до 10.09.2018 | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Ісаєва С.О., відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 29 | Висвітлення в засобах масової інформації святкових заходів до дня міста | Вересень | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєва С.О. | Кучерук Т.Г. |
| Проведення святкових заходів з відзначення 150-ї річниці з дня заснування м. Синельникового 15.09.2018 |
| Робота виставок, батутів та святкової торгівлі |
| 1 | Робота батутів для дітей (центральний парк міста) | 15.09.2018 з 16.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 2 | Святкова торгівля (центральний парк міста) | 15.09.2018 з 17.00-24.00 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| 3 | Робота виставок декоративно - прикладного мистецтва та художників (по вулиці Довженка) | 15.09.2018 з 17.00 до 19.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Кучерук Т.Г. |
| 3. Урочиста частина свята (центр дитячої юнацької творчості з 17.00 до 18.00 годин) |
| 1 | Вручення подяк міського голови; нагородження фізичних осіб - підприємців; нагородження переможців конкурсу «Людина року»; нагородження переможців огляду-конкурсу з благоустрою міста «Краще подвір’я 2018» | 15.09.2018 17.00-17.20 | Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В., Загальний відділ міської ради Ларіна І.В., Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Заіка О.В. Журавель Л.І. Яковін В.Б. |
| 2 | Святковий концерт | 15.09.2018 з 17.20-18.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
|  | 4. Проведення концертних програм (центральний парк міста) |
| 1 | Дитячий концерт на літній естраді | 15.09.2018 з 18.00-19.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Кучерук Т.Г. |
| 2 | Концерт творчих колективів міста, нагородження сімей, в яких народилося немовля (головна сцена) | 15.09.2018 з 19.00-21.45 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г | Кучерук Т.Г. |
| 5. Урочисті заходи у Синельниківському міськрайонному відділі ВАЦ стану головного управління юстиції в Дніпропетровській області |
| 1 | Реєстрація шлюбу | 15.09.2018 з 18.30-19.00 | Начальник Синельниківського міськрайонного відділу ВАЦ стану головного управління юстиції в Дніпропетровській області Мельник С.П. | Кучерук Т.Г. |
| 2 | Привітання новостворених сімей від дитячих колективів міста, виступ військового оркестру (центральна площа міста) | 15.09.2018 з 19.00 до 21.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| Виставка – продаж виробів кулінарного мистецтва (центральний парк міста) |
| 1 | Виставка українських страв та виробів прикладного мистецтва кварталами міста | 15.09.2018 з 19.00 -20.00 | Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В., | Заіка О.В. |
| 2 | Виставка хлібобулочних виробів, святкова випічка «Трьох метровий пиріг» | 15.09.2018 з 19.00 -20.00 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| 7. Святковий феєрверк |
| 1 | Проведення святкового феєрверку з забезпеченням дотримання техніки безпеки. | 15.09.2018 з 21.45-22.00 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Половна Н.В. Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| Святкова дискотека |
| 1 | Проведення святкової дискотеки | 15.09.2018 з 22.00-24.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |

Міський голова 								Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ