## Лист1
Інформація щодо виконання робіт з капітального та поточного ремонту доріг м. Синельникове у 2018 році за рахунок місцевого бюджету станом на 27.12.2018
№ | Місто, район | [10 empty] | Всього
|  | Капітальний ремонт |  |  |  |  | Поточний ремонт
|  | план |  | факт |  |  | план |  | факт |  |  | план | факт | % | план | факт | %
|  | тис. кв. м | тис. грн. | тис. кв. м | тис. грн. | % | тис. кв. м | тис. грн. | тис. кв. м | тис. грн. | % | тис. кв. м | тис. кв. м |  | тис. грн. | тис. грн.
Поточний ремонт доріг міста
1 | вул. 95 Погранзагону | - | - | - | - | - | 0.005 | 3.25 | 0.005 | 3.25 | 100% | 0.005 | 0.005 | 100% | 3.25 | 3.25 | 100%
2 | вул. Гоголя | - | - | - | - | - | 0.883 | 498.89 | 0.883 | 498.89 | 100% | 0.883 | 0.883 | 100% | 498.89 | 498.89 | 100%
3 | вул. Покровська | - | - | - | - | - | 0.186 | 105.9 | 0.186 | 105.9 | 100% | 0.186 | 0.186 | 100% | 105.9 | 105.9 | 100%
4 | вул. 8 Березня | - | - | - | - | - | 0.212 | 121.01 | 0.212 | 121.01 | 100% | 0.212 | 0.212 | 100% | 121.01 | 121.01 | 100%
5 | вул. Каштанова | - | - | - | - | - | 0.199 | 118.599 | 0.199 | 118.599 | 100% | 0.199 | 0.199 | 100% | 118.599 | 118.599 | 100%
6 | вул. Садова | - | - | - | - | - | 2.487 | 1301.98 | 2.487 | 1301.98 | 100% | 2.487 | 2.487 | 100% | 1301.98 | 1301.98 | 100%
7 | вул. Проліскова | - | - | - | - | - | 0.007 | 3.92 | 0.007 | 3.92 | 100% | 0.007 | 0.007 | 100% | 3.92 | 3.92 | 100%
8 | вул. Виконкомівська | - | - | - | - | - | 0.02 | 11.2 | 0.02 | 11.2 | 100% | 0.02 | 0.02 | 100% | 11.2 | 11.2 | 100%
9 | вул. Козацька | - | - | - | - | - | 0.01 | 5.6 | 0.01 | 5.6 | 100% | 0.01 | 0.01 | 100% | 5.6 | 5.6 | 100%
10 | Під’їзд до залізничних переїздів по вул.Центральна | - | - | - | - | - | 0.049 | 28.78 | 0.049 | 28.78 | 100% | 0.049 | 0.049 | 100% | 28.78 | 28.78 | 100%
11 | вул. Інтернаціональна | - | - | - | - | - | 0.024 | 13.44 | 0.024 | 13.44 | 100% | 0.024 | 0.024 | 100% | 13.44 | 13.44 | 100%
12 | вул. Затишна | - | - | - | - | - | 0.018 | 10.08 | 0.018 | 10.08 | 100% | 0.018 | 0.018 | 100% | 10.08 | 10.08 | 100%
13 | вул. Павла Тичини | - | - | - | - | - | 0.019 | 10.65 | 0.019 | 10.65 | 100% | 0.019 | 0.019 | 100% | 10.65 | 10.65 | 100%
14 | вул. Богми | - | - | - | - | - | 0.006 | 3.36 | 0.006 | 3.36 | 100% | 0.006 | 0.006 | 100% | 3.36 | 3.36 | 100%
15 | вул.Довженко | - | - | - | - | - | 0.015 | 8.4 | 0.015 | 8.4 | 100% | 0.015 | 0.015 | 100% | 8.4 | 8.4 | 100%
16 | вул. Музична | - | - | - | - | - | 0.01 | 5.6 | 0.01 | 5.6 | 100% | 0.01 | 0.01 | 100% | 5.6 | 5.6 | 100%
17 | вул. Космічна | - | - | - | - | - | 0.01 | 5.6 | 0.01 | 5.6 | 100% | 0.01 | 0.01 | 100% | 5.6 | 5.6 | 100%
| Всього | - | - | - | - | - | 4.16 | 2256.259 | 4.16 | 2256.259 |  | 4.16 | 4.16 | - | 2256.259 | 2256.259 | -
Поточний ремонт доріг м. Синельникове
1 | вул. Гагаріна, вул. Каштанова, вул. Центральна, вул. Довженко | - | - | - | - |  | 0.4 | 198.48 | 0.4 | 198.48 | 100% | 0.4 | 0.4 | 100% | 198.48 | 198.48 | 100%
| Всього | - | - | - | - |  | 0.4 | 198.48 | 0.4 | 198.48 |  | 0.4 | 0.4 |  | 198.48 | 198.48
Поточний ремонт внутрішньобудинкових доріг міста
1 | будинку №9 по вул.Миру | - | - | - | - | - | 0.155 | 70.17 | 0.155 | 70.17 | 100% | 0.155 | 0.155 | 100% | 70.17 | 70.17 | 100%
2 | будинку №194а по вул.М.Коцюбинського в м.Синельникове | - | - | - | - | - | 0.121 | 58.01 | 0.121 | 58.01 | 100% | 0.121 | 0.121 | 100% | 58.01 | 58.01 | 100%
3 | будинку №8 по вул.Миру в м.Синельникове | - | - | - | - | - | 0.056 | 26.04 | 0.056 | 26.04 | 100% | 0.056 | 0.056 | 100% | 26.04 | 26.04 | 100%
4 | будинку №117 по вул.Затишна в м. Синельникове | - | - | - | - | - | 0.34 | 167.3 | 0.34 | 167.3 | 100% | 0.34 | 0.34 | 100% | 167.3 | 167.3 | 100%
5 | будинку№44 по вул. Миру в м.Синельникове | - | - | - | - | - | 0.157 | 73.9 | 0.157 | 73.9 | 100% | 0.157 | 0.157 | 100% | 73.9 | 73.9 | 100%
6 | будинку №7 по вул.Миру в м.Синельникове | - | - | - | - | - | 0.25 | 122.16 | 0.25 | 122.16 | 100% | 0.25 | 0.25 | 100% | 122.16 | 122.16 | 100%
7 | будинку №6 по вул Миру в м.Синельникове | - | - | - | - | - | 0.25 | 125.73 | 0.25 | 125.73 | 100% | 0.25 | 0.25 | 100% | 125.73 | 125.73 | 100%
8 | від будинку №37 по вул.Миру до ЗНЗ №2 | - | - | - | - | - | 0.121 | 60.73 | 0.121 | 60.73 | 100% | 0.121 | 0.121 | 100% | 60.73 | 60.73 | 100%
9 | будинку №36 по вул.Миру в м.Синельникове | - | - | - | - | - | 0.386 | 183.93 | 0.386 | 183.93 | 100% | 0.386 | 0.386 | 100% | 183.93 | 183.93 | 100%
10 | в’їзд до будинків №29,№25 по вул.Миру в м.Синельникове | - | - | - | - | - | 0.366 | 168.09 | 0.366 | 168.09 | 100% | 0.366 | 0.366 | 100% | 168.09 | 168.09 | 100%
11 | буд. №41 по вул.Миру в м.Синельникове | - | - | - | - | - | 0.2 | 96.54 | 0.2 | 96.54 | 100% | 0.2 | 0.2 | 100% | 96.54 | 96.54 | 100%
12 | будинку №19 по вул.Миру в м.Синельникове | - | - | - | - | - | 0.15 | 71.04 | 0.15 | 71.04 | 100% | 0.15 | 0.15 | 100% | 71.04 | 71.04 | 100%
13 | будинку № 45 по вул Миру в м. Синельникове | - | - | - | - | - | 0.107 | 49.31 | 0.107 | 49.31 | 100% | 0.107 | 0.107 | 100% | 49.31 | 49.31 | 100%
14 | будинку №18 по вул. Миру в м.Синельникове | - | - | - | - | - | 0.4 | 180.37 | 0.4 | 180.37 | 100% | 0.4 | 0.4 | 100% | 180.37 | 180.37 | 100%
15 | будинку №11 по вул.Миру, | - | - | - | - | - | 0.245 | 122.83 | 0.245 | 122.83 | 100% | 0.245 | 0.245 | 100% | 122.83 | 122.83 | 100%
16 | будинку №4 по вул.Миру, | - | - | - | - | - | 0.391 | 189.84 | 0.391 | 189.84 | 100% | 0.391 | 0.391 | 100% | 189.84 | 189.84 | 100%
17 | будинку № 183а, 185а по вул.Центральна | - | - | - | - | - | 0.506 | 255.31 | 0.506 | 255.31 | 100% | 0.506 | 0.506 | 100% | 255.31 | 255.31 | 100%
18 | будинку №6 по вул. Чехова в м.Синельникове | - | - | - | - | - | 0.059 | 24.85 | 0.059 | 24.85 | 100% | 0.059 | 0.059 | 100% | 24.85 | 24.85 | 100%
| Всього | - | - | - | - | - | 4.26 | 2046.15 | 4.26 | 2046.15 | - | 4.26 | 4.26 | - | 2046.15 | 2046.15 | -
Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ
Третяк