РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 11.06.2019 | м. Синельникове | №91-р |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про відзначення в місті Дня молоді

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 22 червня 1994 року №323/94 «Про День молоді» та дорученням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 16.05.2019 №08-40/0/35-19 «Про підготовку та проведення Дня молоді на території Дніпропетровської області у 2019 році» з метою забезпечення проведення Дня молоді в місті:

- Провести 29 червня 2019 року з 16.00 до 24.00 години у центральному парку міста заходи з нагоди святкування Дня молоді.

- Створити оргкомітет по організації та проведенню заходів до Дня молоді та затвердити його склад згідно з додатком 1.

- Затвердити заходи по підготовці та проведенню Дня молоді згідно з додатком 2.

- Затвердити кошторис витрат на проведення заходів до Дня молоді згідно з додатком 3.

- Комунальному некомерційному підприємству «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської міської ради /Сачко/ забезпечити чергування швидкої медичної допомоги та медпрацівників на час проведення заходів 29 червня 2019 року з 17.00 до 24.00 години біля центрального парку міста.

- Синельниківському відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області /Малинога/ забезпечити 29 червня 2019 року:

- громадський правопорядок на час проведення свята з 17.00 до 24.00 години;

- перекриття дорожнього руху на перехрестях вулиць Музична – Каштанова, Музична – Богми, Виконкомівська - Гурджуанська з 17.00 до 24.00  години.

- Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради /Половна/, Синельниківському міськрайонному відділу Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області /Підлубний/ забезпечити проведення протипожежних заходів під час святкування Дня молоді 29 червня 2019 року з 17.00 до 24.00  години.

8. Головному спеціалісту з інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю міської ради Ісаєвій С.О. забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації  заходів з нагоди відзначення Дня молоді.

9. Організацію роботи по виконанню розпорядження доручити начальникам структурних підрозділів міської ради згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль - заступникам міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова		                 				        Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Підготувала:		Ю.Г. Петрукович

Узгоджено:			О.В. Заіка

В.Б. Яковін

Т.Г. Кучерук

Л.І. Журавель

А.О. Ковтун

Додаток 1

до розпорядження міського голови

11.06.2019 № 91-р

Оргкомітет

по організації та проведенню заходів до Дня молоді

ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Дмитро Іванович					міський голова, голова оргкомітету

ЗАІКА

Олена Володимирівна				секретар міської ради

ЯКОВІН

Володимир Борисович				перший заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів

міської ради

КУЧЕРУК

Тетяна Георгіївна		заступник міського голови з	питань діяльності виконавчих органів міської ради

ЖУРАВЕЛЬ

Лілія Іванівна		керуюча справами виконавчого комітету міської ради

ПЕТРУКОВИЧ

Юлія Григорівна		начальник  відділу у справах 	сім’ї, молоді та спорту міської ради

АФАНАСЬЄВА

Ірина Миколаївна			начальник відділу освіти міської ради

КРАСЮК

Надія  Миколаївна		начальник відділу культури та туризму міської ради

КУПРІН

Марина Олександрівна		начальник відділу соціально-економічного розвитку міста  міської ради

ОБЕРЕМЧЕНКО

Жанна Анатоліївна				директор центру соціальних служб

для сім'ї, дітей та молоді

ЛАРІНА

Інна Володимирівна		начальник загального відділу міської ради

ПОЛОВНА

Наталія Вікторівна		начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

КОВТУН

Анжела Олегівна		начальник юридичного відділу міської ради

НАКОНЕЧНА

Ольга Василівна		начальник організаційного відділу міської ради

РОМАНОВСЬКИХ

Андрій Аркадійович		начальник управління житлово-комунального господарства та 		комунальної власності міської ради

ІСАЄВА

Світлана Олегівна		 		головний спеціаліст з інформаційної

діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради

САЧКО

Олена Ігорівна		директор комунального некомерційного підприємства «Синельниківський 		центр первинної медико-санітарної 		допомоги» Синельниківської міської ради

ПІДЛУБНИЙ

Олег Григорович		начальник Синельниківського міськрайонного відділу Головного

Управління Державної  служби з

надзвичайних ситуацій України

в   Дніпропетровській  області (за згодою)

ЛОБЗА

Сергій Олександрович         		начальник міського району електричних мереж (за згодою)

МАЛИНОГА

Олег Миколайович		начальник Синельниківського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровській області підполковник поліції ( за згодою)

Міський голова					  	                   Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до розпорядження міського голови

11.06.2019 № 91-р

ЗАХОДИ

по підготовці та проведенню Дня молоді

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Підготовка місця проведення свята |
| 1.1 | Наведення належного санітарного стану в місті Наведення належного санітарного стану на стадіоні Синельниківської дитячо-юнацької спортивної школи та прилеглої території | до 27.06.2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. Відділ освіти Афанасьєва І.М. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 1.2 | Ревізія вуличного освітлення: вул. Гурджуанська; вул. Музична; центральний парк міста; літня естрада «Ракушка» | до 27.06.2019 | Міський район електричних мереж Лобза С.О. Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 1.3 | Забезпечення безперебійного електропостачання під час проведення заходів | 29.06.2019 08.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. Міський район електричних мереж Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 1.4 | Чергування електрика | 29.06.2019 15.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. Міський район електричних мереж Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 1.5 | Облаштування біотуалетів в центральному парку міста | 29.06.2019 12.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| ІІ. Підготовка місця (сцени) проведення урочистостей |
| 2.1 | Прибирання центрального парку міста та прилеглої території | 29.06.2019 до 12.00 30.06.2019 до 08.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 2.2 | Монтаж, демонтаж сцени. Прикрашення центральної сцени Прикрашення літньої естради «Ракушка» | 29.06.2019 до 15.00 год. 30.06.2019 до 02.00 29.06.2019 до 16.00 год. | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. Відділ культури та туризму Красюк Н.М. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. Кучерук Т.Г. |
| 2.3 | Монтаж, демонтаж намету біля сцени для творчих колективів міста | 29.06.2019 до 15.00 год. 30.06.2019 до 02.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 2.4 | Підключення музичної апаратури для озвучення заходів | 29.06.2019 до 15.00 год. | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| ІІІ. Заходи по організації проведення свята |
| 3.1 | Підготовка розпорядження міського голови | до 14.06.2019 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 3.2 | Проведення засідання оргкомітету по організації та проведенню заходів до Дня молоді України | За окремим графіком | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 3.3 | Забезпечення свята державною символікою | до 29.06.2019 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 3.4 | Виготовлення та розміщення афіш | до 24.06.2019 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 3.5 | Підготовка та направлення листів до Синельниківського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровській області про перекриття дорожнього руху та комунального некомерційного підприємства «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської міської ради про чергування швидкої медичної допомоги та медпрацівників | до 21.06.2019 | Юридичний відділ Ковтун А.О. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 3.6 | Підготовка сценарію урочистої, концертної частини свята та підготовка ведучих | до 21.06.2019 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 3.7 | Визначення кандидатур молодіжних лідерів на відзначення обласними нагородами та Подяками міського голови. Оформлення Подяк міського голови | до 18.06.2019 до 24.06.2019 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. Загальний відділ Ларіна І.В. | Кучерук Т.Г. Журавель Л.І. |
| 3.8 | Підготовка виступу міського голови | до 24.06.2019 | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєва С.О. | Кучерук Т.Г. |
| 3.9 | Запрошення почесних гостей міста та депутатів міської ради | до 21.06.2019 | Загальний відділ Ларіна І.В. Організаційний відділ Наконечна О.В | Журавель Л.І. Заіка О.В. |
| 3.10 | Запрошення молодіжних лідерів та молоді, яка вперше отримує паспорти | до 24.06.2019 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| ІV. Проведення заходів по відзначенню молодіжних лідерів |
| 4.1 | Реєстрація нагороджених | 27.06.2019 13.00-13.50 | Загальний відділ Ларіна І.В. | Журавель Л.І. |
| 4.2 | Привітання міського голови, вручення обласних нагород та Подяк міського голови | 27.06.2019 14.00-14.45 | Загальний відділ Ларіна І.В. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Журавель Л.І Кучерук Т.Г. |
| V. Проведення святкових заходів |
| 5.1 Проведення спортивних заходів |
| 5.1.1 | Реєстрація волонтерів фестивалю «Відкриті уроки футболу» та учасників команд спортивного заходу «Тато, мама, я – дружна сім'я» | 29.06.2019 09.00-09.35 | Відділ освіти Афанасьєва І.М. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 5.1.2 | Нагородження волонтерів фестивалю «Відкриті уроки футболу» Подяками міського голови | 29.06.2019 09.35-09.55 | Загальний відділ Ларіна І.В. Відділ освіти Афанасьєва І.М. | Журавель Л.І. Кучерук Т.Г. |
| 5.1.3 | Проведення спортивного заходу «Тато, мама, я – дружна сім'я» | 29.06.2019 10.00 – 11.30 | Відділ освіти Афанасьєва І.М. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 5.1.4 | Вручення подарунків командам спортивного заходу «Тато, мама, я – дружна сім'я» | 29.06.2019 11.30-11.45 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 5.2 Проведення соціальної та екологічної акцій |
| 5.2.1 | Проведення соціально-вуличної ігротеки для дітей | 29.06.2019 17.00 – 18.00 | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. |
| 5.2.2 | Проведення екологічної акції «За чистоту рідного міста» | 29.06.2019 17.00-18.00 | Відділ освіти Афанасьєва І.М. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 5.3 Конкурсна програма «Вернісаж випускників 2019 року» |
| 5.3.1 | Проведення конкурсної програми «Вернісаж випускників 2019 року» | 29.06.2019 18.20 – 18.50 | Відділ освіти Афанасьєва І.М. Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 5.3.2 | Вручення подарунків учасникам конкурсної програми «Вернісаж випускників 2019року» | 29.06.2019 18.50 – 19.00 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| VІ. Робота батутів та святкової торгівлі |
| 6.1 | Робота батутів для дітей в центральному парку | 29.06.2019 16.00–21.00 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 6.2 | Організація святкової торгівлі в центральному парку міста | 29.06.2019 16.00- 21.00 | Відділ соціально-економічного розвитку міста Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| VІІ. Проведення урочистої частини свята |
| 7.1 | Реєстрація молоді, яка вперше отримує паспорти | 29.06.2019 18.00 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 7.2 | Урочиста частина свята: - вручення паспортів та вітання молоді, яка вперше отримує паспорт | 29.06.2019 19.00-19.30 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| VІІІ. Проведення святкового концерту |
| 8.1 | Святковий концерт | 29.06.2019 19.30 – 22.00 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| ІХ. Проведення святкового феєрверку |
| 9.1 | Проведення святкового феєрверку | 29.06.2019 22.00 | Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Половна Н.В. | Яковін В.Б.. |
| Х. Святкова дискотека |
| 10.1 | Святкова дискотека | 29.06.2019 22.00–24.00 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |

Міський голова							         Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток №3

до розпорядження міського голови

11.06.2019 № 91-р

К О Ш Т О Р И С

витрат відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

на проведення заходів до Дня молоді України

29 червня 2019 року

З А Х О Д И                                                	 	К О Ш Т И

Виготовлена друкована продукція

(афіші) (згідно рахунку)						1950,00 грн.

Придбання солодких виробів

(згідно рахунку)								10910,00 грн.

Придбання електрочайників

(згідно рахунку)                          					7500,00 грн.

Придбання фотоколажів

(згідно рахунку)								3000,00 грн.

Придбання паперових подарункових

пакетів з державною символікою

(згідно рахунку)								400,00 грн.

ВСЬОГО:                 23760,00 (двадцять три тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп.)

Міський голова							      Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ