Проєкт

УКРАЇНА

**РІШЕННЯ**

Синельниківської міської ради

П’ятдесята сесія VІІ скликання

**Р І Ш Е Н Н Я**

Про підсумки виконання

Програми соціально-економічного

та культурного розвитку

м. Синельникового на 2020 рік

за І квартал 2020 року

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами та доповненнями), міська рада **вирішила**:

1. Прийняти до відома звіт про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Синельникового на 2020 рік за І квартал 2020 року, що додається.

2. Вважати головним завданням виконавчих органів міської ради та рекомендувати керівникам підприємств та установ міста забезпечити безумовне виконання економічного та трудового потенціалу, створення гарантових економічних та матеріальних умов для підвищення добробуту населення за рахунок розвитку споживчого ринку, посилення соціальної захищеності малозабезпечених верств населення, підтримку розвитку малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць.

3. Координацію роботи щодо виконання рішення доручити першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіну В.Б.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів /Сітало/.

Міський голова Д.І ЗРАЖЕВСЬКИЙ

**Звіт про підсумки виконання**

**Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста**

**Синельникового на 2020 рік за І квартал 2020 року**

На виконання рішення міської ради від 18 грудня 2019 року №882-46/VІI «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Синельникового на 2020 рік» робота структурних підрозділів міської ради протягом січня – березня 2020 року спрямовувалась на забезпечення показників програми економічного і соціального розвитку міста з урахування визначення пріоритетів:

* зміцнення промислового потенціалу;
* розвиток транспорту та зв’язку;
* підтримка малого підприємництва;
* реформування житлово-комунального господарства, розвиток інфраструктури, утилізація твердих побутових відходів;
* удосконалення новітніх технологій у сфері освіти, культури та спорту;
* енергозбереження та енергозабезпечення;
* інвестиційна діяльність.

**Розвиток промисловості**

Обсяг реалізованої промислової продукції по місту за січень – березень 2020 року за прогнозними розрахунками становить 349,8 млн. грн., що на 31% більше від аналогічного показника минулого року. У відповідному періоді минулого року він становив 266,2 млн. грн.

З метою здійснення контролю за ситуацією у промисловому комплексі міста учасниками щомісячних обстежень по випуску промислової продукції є великі та середні підприємства, що відносяться до переробної промисловості –Публічне акціонерне товариство «Синельниківська теплоізоляція», Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлантіс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерфом-Дніпро», Товариство з обмеженою відповідальністю «Синтиз», Товариство з обмеженою відповідальністю «Снек-Експорт», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фактор», Товариство з обмеженою відповідальністю «Море-2007», а також сфери промислових послуг – структурний підрозділ Товариства з обмеженою відповідальністю «Легіон Інвест», структурна одиниця Синельниківський район електричних мереж Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго».

Сфера малого бізнесу не займає значної питомої ваги у випуску промислової продукції.

**Внутрішній споживчий ринок**

Станом на 01.04.2020 у місті працює 284 торговельних об’єкти (124 продовольчих та 160 промислових) та 19 підприємств ресторанного

господарства. Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за січень-березень 2020 року за прогнозними розрахунками становить 108,9 млн. грн., що на 12% більше від аналогічного показника минулого року. У відповідному періоді минулого року він становив 96,8 млн. грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників оптової та роздрібної торгівлі по місту становить 4280 гривень. Ціни на споживчому ринку міста Синельникового у січні – березні 2020 року зросли на 0,8% у порівнянні з минулим роком. Основні причини зростання роздрібних цін на товари народного споживання – це підвищення оптово-відпускних цін вітчизняними товаровиробниками та імпортерами, обумовлене, насамперед, зростанням вартості сировини, електроенергії, водопостачання тощо.

**Ринок праці**

За статистичними даними середній розмір заробітної плати по Дніпропетровській області за січень – лютий 2020 року склав 11157 грн., що у 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн.). По м. Синельниковому середній розмір заробітної плати за статистичними даними станом на 01.12.2019 становить 9637,00 грн.

На постійному контролі залишається питання своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах міста. Станом на 01 квітня 2020 року заборгованість з виплати заробітної плати в місті відсутня.

**Пенсійне забезпечення населення міста**

Загальна кількість пенсіонерів по місту станом на 01.04.2020 складає 7678 особи. Середній розмір пенсій станом на 01.04.2020 становить 2800,36 грн., заборгованість відсутня.

**Підтримка малого підприємництва**

Малий бізнес залишається одним з найважливіших структуроутворюючих секторів економіки, гарантією сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, запровадження інноваційних підходів у виробництві товарів та наданні послуг. Одним з основних показників, що характеризують процес становлення малого і середнього бізнесу є кількість діючих суб'єктів малого підприємництва.

Станом на 01.04.2020 в місті зареєстровано 1425 фізичних осіб – підприємців. Протягом січня – березня 2020 року розпочали підприємницьку діяльність 8 особи, тоді як припинили – 10 осіб. Протягом січня – березня 2020 року у малому та середньому бізнесі було працевлаштовано 11 осіб.

Центр надання адміністративних послуг Синельниківської міської ради здійснює свою діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів Центру. Протягом січня – березня 2020 року до Центру надання адміністративних послуг надійшло 1817 звернень. Всі документи розглядаються у встановлені терміни та видаються без порушень.

Виконавчий комітет міської ради залучає суб’єктів малого підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. Протягом січня - березня 2020 року укладено 17 договорів на загальну суму 11677,8 тис. грн.

Реалізація державної регуляторної політики Синельниківською міською радою здійснюється системно відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Регуляторні акти Синельниківської міської ради приймаються після проходження процедур підготовки, визначених Законом. Синельниківською міською радою було розроблено та затверджено План діяльності з підготовки регуляторних актів на 2020 рік (далі - План). План та зміни до нього оприлюднюються на офіційному сайті міської ради, сторінках газети «Берег надій». Протягом січня – березня 2020 року прийнято 2 регуляторних акти.

В звітному періоді проводилися відкриті обговорення проектів регуляторних актів за участю представників громадськості, фізичних осіб - підприємців.

Структурними підрозділами та відділами міської ради постійно проводиться консультаційна робота із суб’єктами господарювання та фізичними особами – підприємцями міста щодо питань, пов’язаних із започаткуванням ведення господарської та підприємницької діяльності, надаються адміністративні послуги та роз’яснення у сфері регуляторною політики.

**Публічні закупівлі**

На виконання Закону України «Про публічні закупівлі», виконавчим комітетом міської ради протягом звітного періоду у системі ProZorro здійснено 20 закупівель товарів, робіт та послуг на суму 1126,7тис. грн. Економія коштів при проведенні електронних державних закупівель, по яких був проведений аукціон, склала 41,6тис. грн., або 3,7% від плану закупки. Укладено п’ять прямих угод у зв’язку з відсутністю учасників аукціону.

**Міські програми**

Протягом січня – березня 2020 року з міського бюджету фінансувались міські цільові програми, які були направлені на забезпечення сталого економічного і соціального розвитку усіх галузей міського господарства.

**Цільова комплексна програма**

**розвитку фізичної культури і спорту в м. Синельниковому**

**на період 2016-2023 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План  на січень -березень 2020 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень  2020 року  тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 8,826 | 6,12 | 69,3 | Економія виникла в зв’язку із здійсненням закупівлі товару через систему електронних закупівель «Прозоро» |

У І кварталі 2020 року були проведені змагання з міні-футболу на Кубок Пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів, турнір з боксу серед молоді та юніорів, присвячений 31-ій річниці виведення військ з Афганістану, першість міста з волейболу серед учнів ЗЗСО, міський турнір з міні-футболу серед дітей 2002-2010 років народження «Майбутні чемпіони» та відрядження спортсменів на Чемпіонат України з легкоатлетичного двоборства у приміщенні серед ДЮСШ та СДЮШОР (2005-2006 р.н.)

**Програма**

**відпочинку та оздоровлення дітей**

**в м. Синельниковому на період до 2015-2022 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План  на січень - березень 2020 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень  2020 року  тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 0,0 | 0,0 | - | Оздоровлення та відпочинок дітей буде розпочато у червні – липні 2020 року |

**Програма**

**щодо забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді на 2016-2023 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План  на січень -березень 2020 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень  2020 року  тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 10,22 | 7,21 | 70,5% | Придбання товару за пониженою ціною |

Протягом І кварталі 2020 року були проведені заходи з нагоди Дня виводу військ з Афганістану, соціальна акція, присвячена до Міжнародного жіночого Дня 8 Березня, замовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

**Міська Програма забезпечення**

**громадського порядку та громадської безпеки на території міста Синельникове на період 2022 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План  на січень -березень 2020 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень  2020 року  тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 140,3 | 78,8 | 56,2% | У зв’язку з викраденням камер відео спостереження (викрадено – 12 камер; в одній камері викрадений кабель) |

**Міська Програма поліпшення**

**організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби та призову на військову службу під час мобілізації на 2016 – 2022 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План  на січень -березень 2020 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень  2020 року  тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 23,8 | 9,0 | 37,8% | У зв’язку з перенесенням підготовчих заходів щодо організації весняного призиву з березня на квітень 2020 року, та перенесенням весняного призову на травень-липень 2020 року |

**Програма розвитку освіти**

**у м. Синельниковому на 2019-2023 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень-березень 2020 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень-березень 2020 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| 898,71 | 805,17 | 89,59% | Харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, одноразова грошова допомога дітям сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку, підвезення учнів ОТГ, придбання вогнегасників, виготовлення ПКД на об'єкт «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали ЗНЗ№5» та на об'єкт «Капітальний ремонт приміщень санвузлів 1-го поверху ЗНЗ№6». Залишок коштів буде використаний в повному обсязі до кінця року. |
|  |  |  |  |

**Програма розвитку культури**

**в м. Синельниковому на 2018-2022 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень – березень 2020 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – березень 2020 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| 17,241 | 17,241 | 100 | - |

Протягом І кварталу 2020 року збережена існуюча мережа закладів культури, підпорядкованих міській раді – функціонує школа культури і мистецтв, Синельниківська міська дитяча бібліотека, централізована бухгалтерія.

Відділом культури та туризму спільно з творчими колективами підпорядкованих та відомчих закладів культури міста у січні – березні 2020 року на достатньому професійному рівні проведено 23 заходи. З них 4 загальноміських з нагоди відзначення державних, професійних та регіональних свят фінансувалися з міського бюджету. Школою культури і мистецтв проведено XІІ Регіональний конкурс фортепіанної музики «Зимовий камертон», в якому взяли участь 16 виконавців із 10 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міст і районів Дніпропетровської області.

**Програма соціального захисту окремих категорій громадян у**

**м. Синельниковому на 2019-2023 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень – березень 2020 р., тис. грн.. | Фактичні видатки за січень – березень 2020 р., тис. грн.. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 1 103,20 | 769,8 | 70 % | 114,2 тис. грн. – залишок плану по наданню інших пільг окремим категоріям громадян (кап. Ремонт інвалідам війни) виник з наступної причини: наразі оплачено експертна оцінка та виготовлення проектно-кошторисної документації; оплата за виконання капітального ремонту буде проведена після знайдення підрядника та виконання робіт;  0,2 тис. грн. – залишок плану по наданню пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку виник через смерть пільговика, який мав право на цю пільгу;  57,2 тис. грн. – залишок плану компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян виник через припинення руху автотранспорту, що пов’язано з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території м. Синельникового;  34,9 тис. грн. – залишок плану компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті виник в результаті щомісячної перевірки спеціалістами управління списків, які надає Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень. Значні суми були зняті через включення до списків осіб, які не проживають у м. Синельникове, а відповідно фінансування з міського бюджету на їх перевезення не передбачено;  1,0грн. - допомога учасникам АТО, які отримали поранення та знаходяться на лікуванні в стаціонарних закладах через відсутність звернень;  20,0 грн. - допомога вдовам (вдівцям) або одному з батьків загиблого військовослужбовця через відсутність випадків загибелі;  42,8 грн. - допомога на поховання померлих непрацюючих громадян працездатного віку через відсутність звернень;  1,9 грн. - допомога громадянам – довгожителям не виплачена в зв’язку зі зменшенням кількості довгожителів на момент виплати допомоги;  1,2 грн. – допомога хворим на активну форму туберкульозу в зв’язку з відсутністю заявки від лікаря;  60,0 грн. – допомога громадянам на соціальні потреби не виплачена в зв’язку з відсутністю звернень. |

**Програма**

**розвитку та реформування житлово-комунального господарства**

**м. Синельникове на 2017-2022 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План на  січень-березень 2020 року  тис. грн. | Фактичні видатки за  січень – березень 2020 року  тис. грн. | Відсоток виконання, % |
| 9016,69 | 5468,08 | 60,6 |

На виконання завдань і заходів Програми на січень-березень 2020 року передбачені кошти у сумі 9016,69 тис. грн., освоєно за 3 місяці 5468,08 тис. грн., а саме:

**Благоустрій**.

- технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць, план:- 140,0 тис. грн., факт – 139,1 тис. грн.

- поточний ремонт пам'ятників, план: - 30,0 тис. грн., факт – 0,0 тис. грн.

- садіння та догляд за зеленими насадженнями план: – 266,3 тис. грн., факт – 125,9 тис. грн.

- зовнішні оздоблювальні роботи елементів благоустрою план: – 70,0 тис грн., факт – 0,0 тис. грн.

- ліквідація несанкціонованих звалищ план: – 4,6 тис. грн., факт – 4,6 тис. грн.

- поточний ремонт і утримання мереж зливової каналізації план: – 66,7 тис. грн., факт – 66,6 тис. грн.

- санітарне оброблення міста план – 195,0 тис. грн., факт – 195,0 тис. грн.

- транспортування міського сміття план – 212,5 тис. грн., факт – 212,5 тис. грн.

- відлов та стерилізація бродячих тварин, план – 15,0 тис. грн., факт – 14,0 тис. грн.

- поховання невідомих, план – 7,9 тис. грн., факт – 4,4 тис. грн.

- послуги з утримання кладовищ план – 61,0 тис. грн., факт – 61,0 тис. грн.

- громадські роботи план – 20,2 тис. грн., факт – 0,0 тис. грн.

**Утримання доріг:**

**-**встановлення дорожніх знаків план – 30,0 тис.грн., факт – 30,0 тис. грн.

**Капітальний ремонт покрівель житлових будинків:**

план – 60,0 тис. грн., факт – 40,1 тис. грн.

**Капітальний ремонт об’єктів та виготовлення ПКД:**

виготовлення ПКД, експертизи та виконання робіт: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Робоча в м. Синельникове, Дніпропетровської області (КТП-360, КТП-27) план – 228,1 тис. грн., факт – 194,4 тис. грн.; Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення центральної частини міста план – 570,4 тис. грн., факт – 343,9 тис. грн., не виконано в повному обсязі у зв’язку з настанням умов карантину та відсутністю можливості отримати відповідні погодження;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | План на  січень-березень 2020 року  тис. грн. | Фактичні видатки за  січень – березень 2020 року  тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| санітарне оброблення міста | 195,0 | 195,0 | 100 | виконано відповідно до плану |
| поховання невідомих | 7,9 | 4,4 | 55,6 | кількість померлих менше прогнозної |
| технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць | 140,0 | 139,1 | 99,4 | виконано відповідно до фактичного споживання та діючих тарифів |
| поточний ремонт пам'ятників | 30,0 | 0 | 0 | несприятливі погодні умови |
| садіння та догляд за зеленими насадженнями | 266,3 | 125,9 | 47,0 | несприятливі погодні умови |
| зовнішні оздоблювальні роботи елементів благоустрою | 70,0 | 0 | 0 | несприятливі погодні умови |
| утримання мереж зливової каналізації | 66,7 | 66,6 | 100 | виконано відповідно до плану |
| транспортування міського сміття | 212,5 | 212,5 | 100 | виконано відповідно до плану |
| відлов та стерилізація бродячих тварин | 15,0 | 14,0 | 93,3 | відповідно до фактичної необхідності |
| послуги з утримання кладовищ | 61,0 | 61,0 | 100 | виконано відповідно до плану |
| поточний ремонт доріг | 1700,0 | 0 | 0 | не виконано у зв’язку з тим, що не відбулася процедура закупівлі послуг щодо проведення поточного ремонту доріг |
| встановлення дорожніх знаків | 30,0 | 30,0 | 0 | виконано відповідно до плану |

**Програма**

**по земельній реформі на 2017-2022 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень – березень 2020 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – березень 2020 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| 15,0 | 0 | 0 | Фінансування відбулося у квітні 2020 року на підставі проведеного конкурсу з визначення суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення (19.03.2020), оголошення про яке було опубліковано в міській газеті 05.03.2020 після виділення коштів на сесії міської ради 28.02.2020. З претендентом ПП «Новомосковське бюро експертної оцінки», який запропонував вартість своїх робіт в розмірі 13000,00 грн. 31.03.2020 було укладено договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, строк виконання робіт був встановлений до 03.04.2020, тому кошти у розмірі 13000,00 грн. сплачені у квітні 2020 року. |
| 33,75 | 0 | 0 | Фінансування робіт заплановано на ІІ квартал 2020 року, в зв’язку з тим, що рішення міської ради про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності було прийняте 28.02.2020. Договір про надання послуг було укладено 31.03.2020 з ТОВ «БЕРЕГ – 2012», в якому строк надання послуг встановлений до 11.05.2020. |
| Всього:  48,75 | 0 | 0 | Кошти будуть використані протягом 2020 року у повному обсязі. |

**Програма**

**охорони навколишнього природного середовища у м. Синельникове на 2011-2022 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План  на січень - березень 2020 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень  2020 року  тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 9,2 | 2,00 | 22% | У березні 2020 року виконані обсяги робіт на суму 2,0 тис. грн. Відсутні надходження у сумі 1,75 тис. грн. від сплати екологічного податку до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища у м. Синельникове |

**Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання**

**в м. Синельниковому на 2011 - 2023 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень - березень 2020 року  тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень 2020 рік  тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 0,0 | 0,0 | - | Заходи по Програмі заплановані на ІІ квартал 2020 року |

**Програма розвитку малого підприємництва**

**у м. Синельниковому на 2011-2022 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень – березень 2020 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – березень 2020 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| 0,7 | 0,3 | 43 | Висвітлення регуляторної діяльності у засобах масової інформації. Кошти будуть використані у ІІ кварталі 2020 року у повному обсязі. |

**Програма соціально-економічного та**

**культурного розвитку м. Синельникового на 2020 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень-березень  2020 року  тис.грн. | Фактичні видатки за  січень - березень 2020 року  тис.грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 0,0 | 0,0 | - | Роботи щодо розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво газової топкової Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Синельниківської міської ради за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Синельникове, Дніпропетровської області» заплановані на ІІ квартал 2020 року. Сума виділених коштів становить 448,9 тис.грн. |

**Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у**

**м. Синельниковому до 2022 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень-березень 2020 року  тис.грн. | Фактичні видатки за січень-березень 2020 року  тис.грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 26,0 | 26,0 | 100 | Придбано 1000 л дизельного пального для поповнення міського матеріального резерву |

**Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту в м. Синельникове на 2011 – 2020 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень-березень 2020 року  тис.грн. | Фактичні видатки за січень-березень 2020 року  тис.грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 22,9 | - | - | Відповідно до помісячного плану асигнувань видатків купівля та монтаж 2 одн. пожежних гідрантів сплановано на вересень 2020 року |
| 6,0 | - | - | Кошти використовуються у разі виникнення надзвичайної ситуації на водному об’єкті. |

**Міська програма**

**«Здоров'я населення м. Синельникового на 2020-2024 роки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План на січень-березень 2020 року  тис.грн. | Фактичні видатки за січень-березень 2020 року  тис.грн. | Відсоток виконання, % | | | Причини невиконання | | | | | |
| 3394,5 | 1893,7 | 55,8 | | | Заходи та використання коштів наведені у таблиці | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Заходи | План на січень-березень 2020 року  тис.грн. | Фактичні видатки за січень-березень 2020 року  тис.грн. | | | Відсоток виконання, % | | | Причини невиконання | | |
| **КНП «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги** **Синельниківської міської ради»** | | | | | | | | | | |
| Бактерицидні лампи, пульсоксиметр, апарат для вимірювання артеріального тиску, голкоспалювач | 12,4 | | 0,0 | | | 0 | | | Закупівлі були відтерміновані в зв'язку з епідситуацією, проведені у квітні місяці 2020 року | |
| Забезпечення дітей-інвалідів медикаментами | 68,9 | | 5,2 | | | 7,5 | | | Не проведено закупівлі у зв’язку зі змінами у Національному переліку основних лікарських засобів | |
| Забезпечення препаратами пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю (2 особи) | 55,9 | | 37,9 | | | 67,6 | | | Рахунки за березень місяць були сплачені у квітні 2020 року | |
| Туберкулін | 224,2 | | 217,1 | | | 96,8 | | | Проведена закупівля через систему електронних закупівель «Прозоро», економія яка склалася була перенаправлена на відшкодування вартості медикаментів | |
| Забезпечення медикаментами (пільгова категорія) | 99,9 | | 99,9 | | | 100 | | |  | |
| Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію лікувальними сумішами (2 дитини) | 330,0 | | 328,7 | | | 99,6 | | | Проведена закупівля через систему електронних закупівель «Прозоро», економія яка склалася була перенаправлена на відшкодування вартості медикаментів | |
| Забезпечення хворої дитини на лейциноз лікувальною сумішшю | 197,6 | | 0,0 | | | 0 | | | Укладено договір після проведення торгів в системі електронних закупівель «Прозоро» | |
| Забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів (5 дітей) | 26,2 | | 0,00 | | | 0 | | | ВІЛ-інфікованих вагітних жінок на обліку не перебувало, дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів на обліку немає | |
| Енергоносії | 290,4 | | 133,5 | | | 46 | | | Рахунки за березень місяць були сплачені у квітні 2020 року | |
| Заходи щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції | 57,3 | | 2,9 | | | 5 | | | Закупівлі проведені в квітні 2020 року | |
| **Всього** | **1362,8** | | **825,2** | | | **61** | | |  | |
| **КНП «Синельниківська центральна міська лікарня" Синельниківської міської ради»** | | | | | | | | | | |
| Енергоносії | 1839,7 | | | 919,1 | | | 49,9 | | | Економія склалася за рахунок зниження цін |
| Заходи щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції | 192,0 | | | 149,4 | | | 77,8 | | | Відсутність необхідних товарів на ринку продажу |
| **Всього** | **2031,7** | | | **1068,5** | | | **52,6** | | |  |

**Програма розвитку місцевого самоврядування**

**в м. Синельниковому на 2018-2023 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень -березень 2020 року  тис. грн. | Фактичні видатки січень -березень 2020 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| 6,0 | 6,0 | 100 | Здійснено виготовлення біг-бордів. |

**Програма підтримки діяльності квартальних комітетів міста Синельникове на 2017 – 2022 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень – березень 2020 року  тис. грн | Фактичні видатки січень -березень 2020 року тис. грн | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| 15,0 | 15,0 | 100 | Здійснена виплата матеріального заохочення головам квартальних комітетів за 1 півріччя 2020 року |

Міський голова Д.І ЗРАЖЕВСЬКИЙ