РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 09.09.2021 | м. Синельникове | №154-р |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про підготовку та

відзначення 153-ї річниці

від дня заснування м. Синельникового

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з організації відзначення 153-ї річниці від дня заснування м.Синельникового, та з метою виховання у молодого покоління почуття патріотизму та шанобливого ставлення до історії держави, рідного краю:

- Провести 18 вересня 2021 року з 1700 до 2300  у парковій зоні по вул. Миру святкування 153-ї річниці від дня заснування міста Синельникового.

      - Провести 21 вересня 2021 року о 900 покладання квітів до братської могили по вул. Каштановій, братських могил по вул. Квітнева, вул. Тиха, вул. 95-го Прикордонного загону з нагоди відзначення 78-ї річниці з дня визволення міста Синельникового.

- Створити оргкомітет по підготовці та проведенню святкування 153-ї річниці від дня заснування міста Синельникового згідно з додатком 1.

- Затвердити заходи по підготовці та проведенню святкування                         153-ї річниці від дня заснування міста Синельникового згідно з додатком 2.

5.	Затвердити кошторис витрат по підготовці та проведенню святкування 153-ї річниці від дня заснування міста Синельникового згідно з додатком 3.

6.	Комунальному некомерційному підприємству «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської міської ради» /Сачко/ забезпечити чергування медпрацівників на час проведення заходів 18 вересня 2021 року з 16.00. до 23.00 у парковій зоні по вул. Миру та 21.09.2021 з 9.00 до 9.30 у парку Слави.

7.	Синельниківському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області /Варава/ забезпечити 18 вересня 2021 року громадський порядок з 16.00 до 23.00 години у парковій зоні по вул. Миру.

8.	Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради /Половна/ та 10 Державному пожежно-рятувальному  загону  Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області /Журавльов/ забезпечити проведення протипожежних заходів під час святкування 153-ї річниці від дня заснування міста Синельникового з 17.00 до 23.00 години у парковій зоні по вул. Миру.

9.	Головному спеціалісту з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєвій С.О. забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів з нагоди святкування 153-ї річниці від дня заснування міста Синельникового.

10.	Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на начальників структурних підрозділів міської ради, контроль - на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міський голова						 Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Підготувала:		Надія КРАСЮК

Узгоджено:			Володимир ЯКОВІН

Олена ЗАІКА

Сергій БІРЮКОВ

Вадим КРАВЧЕНКО

Лілія ЖУРАВЕЛЬ

Анжела КОВТУН

Додаток 1

до розпорядження міського голови

09.09.2021 №154-р

О Р Г К О М І Т Е Т

по підготовці та святкування 153-ї річниці

від дня заснування міста Синельникового

БІРЮКОВ

Сергій Анатолійович	заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова оргкомітету

ЗАІКА

Олена Володимирівна	секретар міської ради

ЯКОВІН

Володимир Борисович	перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

КРАВЧЕНКО

Вадим Володимирович	заступник міського голови з  з питань діяльності виконавчих органів міської ради

ЖУРАВЕЛЬ

Лілія Іванівна			керуюча справами виконавчого комітету 						міської ради

ЛАРІНА

Інна Володимирівна		начальник загального відділу міської ради

АФАНАСЬЄВА

Ірина Миколаївна		начальник відділу освіти міської ради

ПЕТРУКОВИЧ

Юлія Григорівна 		          начальник відділу у справах сім'ї, молоді та 						спорту міської ради

КРАСЮК

Надія Миколаївна	начальник відділу культури та туризму міської ради

КУПРІН

Марина Олександрівна	начальник відділу соціально-економічного розвитку  міста міської ради

РОМАНОВСЬКИХ

Андрій Аркадійович	начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради

НАКОНЕЧНА

Ольга Василівна	начальник організаційного відділу міської ради

КОВТУН

Анжела Олегівна			начальник юридичного відділу міської ради

ПОЛОВНА

Наталія Вікторівна		начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення міської ради

ІСАЄВА

Світлана Олегівна		головний спеціаліст з питань інформаційної

діяльності та комунікацій з громадськістю

міської ради

ВАРАВА

Ігор Вікторович	начальник Синельниківського районного управління поліції  Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою)

ЖУРАВЛЬОВ

Артем Віталійович	 	начальник 10 Державного пожежно-рятувального

загону Головного управління державної служби

України з надзвичайних ситуацій

у Дніпропетровській області (за згодою)

САЧКО

Олена Ігорівна 			директор  некомерційного підприємства

«Синельниківський центр первинної

медико-санітарної допомоги Синельниківської

міської ради»

Міський голова						 Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до розпорядження міського голови

09.09.2021 №154-р

З А Х О Д И

з підготовки та святкування 153-ї річниці

від дня заснування міста Синельникового

| № з/п | З А Х О Д И | Термін | Виконавці | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Організаційні питання |
| 1 | Наведення належного санітарного стану у місті | до 18.09.2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 2 | Приведення у належний санітарний стан паркової зони по вулиці Миру, парку Слави, центральної площі міста | до 18.09.2021 до 21.09.2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 3 | Підключення газу до Меморіалу Слави | 21.09.2021 8.00-10.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 4 | Проведення урочистого покладання квітів нагоди відзначення 78-ї річниці з дня визволення міста Синельникового | 21.09.2021 9.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 5 | Облаштування біотуалетів в парковій зоні по вул. Миру | 18.09.2021 15:00-23.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 6 | Монтаж, демонтаж сцени | 18.09.2021 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 7 | Забезпечення освітлення в парковій зоні по вул. Миру; чергування електрика у парковій зоні по вул. Миру | 18.09.2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 8 | Електрозабезпечення заходу Підключення потужної апаратури: Розбірна сцена; 2) Монтаж розеток для вуличної торгівлі та дитячих батутів | 18.09.2021 з 8.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 9 | Монтаж та демонтаж намету біля сцени для творчих колективів міста Монтаж та демонтаж фотозон | 18.09.2021 14.00-22.00 14.00-20.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А . | Яковін В.Б. |
| 10 | Направлення листа до Синельниківського районного управління Національної поліції в Дніпропетровській області про перекриття дорожнього руху в парковій зоні та забезпечення громадського правопорядку під час проведення святкових заходів | до 15.09.2021 | Юридичний відділ міської ради Ковтун А.О. | Кравченко В.В. |
| 11 | Видача пропусків для святкової торгівлі та батутів | до 15.09.2021 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О., Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кравченко В.В. Бірюков С.А. |
| 12 | Укладання угод на проведення концертної програми | до 16.09.2021 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 13 | Робота виставки декоративно-прикладного мистецтва, виставки художників | 18.09.2021 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Бірюков С.А. |
| 14 | Придбання квіткової продукції | 18.09.2021 | Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В., Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Заіка О.В. Бірюков С.А. |
| 15 | Придбання подарунків та сувенірної продукції для нагороджених: учасників конкурсу «Людина року» для новостворених сімей; для новонароджених; для учасників в номінації «Краще подвір'я -2021» | до 10.09.2021 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г., Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. | Бірюков С.А. Заіка О.В. |
| 16 | Організація роботи святкової торгівлі, виставки хлібобулочних виробів та випічки | 18.09.2021 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Кравченко В.В. |
| 17 | Організація та проведення виставки декоративно- прикладного мистецтва та українських страв за участю кварталів міста | 18.09.2021 | Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. | Заіка О.В. |
| 18 | Організація та проведення нагородження в номінації «Краще подвір’я 2021 » | 18.09.2021 | Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. | Заіка О.В. |
| 19 | Організація та проведення нагородження в міському конкурсі «Людина року м. Синельникове» | 18.09.2021 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. | Журавель Л.І. |
| 20 | Запрошення гостей та делегацій, депутатського корпусу, представників від підприємств, установ та організацій міста на урочисту частину з нагоди відзначення 153-ї річниці від дня заснування м. Синельникового та урочистого покладання квітів з нагоди відзначення 78-ї річниці з дня визволення міста Синельникового | до 15.09.2021 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В., Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. | Журавель Л.І. Заіка О.В. |
| 21 | Виготовлення та розміщення постерів до Дня міста, організація спецвипуску святкової газети до Дня міста | до 18.09.2021 | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Ісаєва С.О. | Бірюков С.А. |
| 22 | Придбання святкового феєрверку | До 18.09.2021 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 23 | Організація та проведення спортивних заходів патронатом міського голови: - кубок міського голови з футболу; - турнір з боксу | 18.09.2021 10.00 - стадіон дитячо-юнацької спортивної школи, 15.00- Стадіон ліцею №7 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, Петрукович Ю.Г., Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Бірюков С.А. |
| Проведення святкових заходів з відзначення 153-ї річниці з дня заснування м. Синельникового 18.09.2021 в парковій зоні по вулиці Миру |
| 1 | Робота батутів для дітей | 18.09.2021 з 16.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 2 | Робота святкової торгівлі | 18.09.2021 з 16.00 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| 3 | Робота виставок декоративно-прикладного мистецтва | 18.09.2021 з 16.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Бірюков С.А. |
| 4 | Виставка декоративно-прикладного мистецтва та українських страв за участю кварталів міста | 18.09.2021 з 16.00 | Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. | Заіка О.В. |
| 5 | Виставка фото-робіт «Місто моєї мрії! | 18.09.2021 з 16.00 | Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М. | Бірюков С.А. |
| 6 | Конкурсно-розважальна програма «Тато, мама, я -дружна сім’я» | 18.09.2021 16.00-17.00 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г | Бірюков С.А. |
| 7 | Урочиста частина свята: - вручення, подарунків та сувенірної продукції переможцям конкурсу «Людина року»; - переможцям конкурсу «Краще подвір’я - 2021»; - новонародженим; - новоствореним сім'ям | 18.09.2021 17.00-17.45 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В., Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г | Журавель Л.І. Заіка О.В., Бірюков С.А. |
| 8 | Святковий концерт | 18.09.2021 17.45-19.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 9 | Проведення музично-розважальної програми за участю гурту «Chil out» | 18.09.2021 19.00-22.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 10 | Проведення святкового феєрверку | 18.09.2021 22.00 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Половна Н.В. Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Яковін В.Б., Бірюков С.А. |
| 11 | Проведення святкової дискотеки | 18.09.2021 22.00-23.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н..М. | Бірюков С.А. |

Міський голова							 Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 3

до розпорядження міського голови

09.09.2021 №154-р

Кошторис

кошторис витрат по підготовці та проведенню святкування 153-ї річниці від дня заснування міста Синельникового

- Організація урочистих заходів

та святкового концерту (угода)						11 000,00 грн

- Придбання сувенірної продукції

(статуетки)(угода)								6100,00 грн

- Придбання кошиків з квітами

та букетів (угода)									18600,00 грн

- Прикрашення сцени

повітряними кульками (угода)						10400,00 грн.

- Придбання феєрверку (угода)				19000,00 грн

Всього:								           65100,00 грн

Міський голова     						Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ