Проєкт

Україна

Виконавчий комітет Синельниківської міської ради

РІШЕННЯ

___________2021 року                            м.Синельникове                                                №______

Про погодження звіту про хід

виконання Програми розвитку

освіти міста Синельникового

на 2019-2025 роки за І півріччя 2021 року

Керуючись підпунктом 1 пункту а статті 27, пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про хід виконання програми розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки за І півріччя 2021 року згідно з додатком.

2. Організацію роботи щодо виконання рішення покласти на відділ освіти Синельниківської міської ради (Афанасьєва), контроль — на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради        Бірюкова С.А.

Міський  голова                                                                 Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_________№_________

Звіт

про хід виконання міської програми розвитку освіти

у місті Синельниковому на 2019-2025 роки за I півріччя 2021 року

Виконання Програми розвитку освіти міста Синельникового на 2019-2025 роки проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти. Досягнення мети можливе через модернізацію освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти, комплексної інформатизації освіти та створення інформаційно-навчального середовища й запровадження новітніх освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення соціалізації підростаючого покоління. Основною метою Програми є забезпечення рівного доступу до здобуття якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, підвищення якості освіти та виховання,с оціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу, підвищення якості освіти і виховання, інноваційний розвиток освіти міста, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування, зміцнення матеріально-технічного стану установ і закладів освіти.

Серед основних завдань Програми є:

- забезпечення розвитку освітнього простору міста на основі нових технологій;

- приведення мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів у відповідності до потреб населення;

- визначення шляхів реалізації прав дітей щодо доступності і безоплатності здобуття якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, створення умов для їх всебічного розвитку з урахуванням стану психічного та фізичного здоров’я;

- удосконалення рівня соціального захисту дітей з незахищених верст населення;

- постійне оновлення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти;

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- запровадження нових систем науково-методичного супроводу розвитку освіти.

Основними засобами розв’язання проблеми є забезпечення доступності освіти через подальшу модернізацію мережі навчальних закладів ( дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних), кількісні і якісні зміни в охопленні профільним навчанням учнів старшої школи, упровадження моніторингу якості освіти і зовнішнього незалежного оцінювання, інформатизацію освіти, забезпечення навчальних закладів матеріально-технічним оснащенням, навчально-методичною, краєзнавчою, довідниковою, художньою літературою, заохочення і підтримка обдарованої молоді, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу через створення умов для здобуття якісної освіти при особливій увазі до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей інших пільгових категорій, забезпечення вартості харчування відповідно до натуральних норм, створення науково-інформаційного простору для дітей та педагогічних працівників з використанням для цього можливостей нових комунікаційно-інформаційних засобів, підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності галузі.

На I півріччя 2021 року по Програмі розвитку освіти міста Синельникового на 2019-2025 роки при уточненому плані 12753,06 тис. грн. по загальному та спеціальному фонду, виконання склало 1919,56 тис. грн. (в т.ч. загальний та спеціальний фонд ).

З метою підвищення якості освіти і виховання, інноваційного розвитку освіти міста, її адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та фінансування за I півріччя Програми розвитку освіти по загальному фондукошти були використано на:

- харчування дітей у дитячих садках — 613,47 тис. грн;

- харчування дітей у закладах загальної середньої освіти —                            621,39 тис.грн.;

- стипендії міського голови виплачено 25 учням в сумі 31,25 тис. грн.;

- виплату дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування при досягненні ними 18-ти років одноразової матеріальної допомоги отримали 6 дітей в сумі -10,86 тис. грн.;

- підвоз учнів ОТГ -172,41 тис.грн.

По спеціальному фонду по капітальним видаткам кошти було використано 470,17 тис.грн. на:

- виготовлення проектно -кошторисної документації “Капітальний ремонт та влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень ДНЗ № 5” - 48,53тис.грн.;

- виготовлення проектно -кошторисної документації “Капітальний ремонт та влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень ДНЗ № 3” - 48,53тис.грн.;

- виготовлення проектно -кошторисної документації “Капітальний ремонт та влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень ДНЗ № 10” - 48,53тис.грн.;

- виготовлення проектно -кошторисної документації “Капітальний ремонт та влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень ДНЗ № 11” - 48,53тис.грн.;

- виготовлення проектно — кошторисної документації та виконання робіт “Капітальний ремонт приміщень санвузлів (блоку початкової школи) ЗНЗ № 2” - 101,06 тис.грн.;

- виготовлення проектно — кошторисної документації та виконання робіт “Капітальний ремонт приміщень санвузлів (блоку початкової школи) ЗНЗ № 1” 82,80 тис.грн.;

-виготовлення проектно — кошторисної документації та виконання робіт “Капітальний ремонт приміщень санвузлів (блоку початкової школи) ЗНЗ № 6” -  92,16 тис.грн.

Виконання Програми розвитку освіти міста Синельникового на 2019-2025 роки за I півріччі 2021 року склало 15 % та проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

Начальник

відділу освіти міської ради                                                     Ірина АФАНАСЬЄВА