Р І Ш Е Н Н Я

⌐                                                                                ¬

Про затвердження звіту про хід

виконання міської програми

«Здоров'я населення м. Синельникового

на 2020-2024 роки» за 2020 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

Затвердити звіт про хід виконання міської програми «Здоров'я населення м. Синельникового на 2020-2024 роки» за 2020 рік.

Міський голова 						                 Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

м. Синельникове

02 березня 2021 року

№57-5/VІIІ

Звіт

про хід виконання міської програми

«Здоров’я населення м. Синельникового на 2020-2024 роки»  за 2020 рік

Основною метою програми «Здоров’я населення міста Синельникового на 2020-2024 роки» є поліпшення демографічної ситуації збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб, покращення матеріально-технічної бази, оплата за спожиті енергоносії.

Основними шляхами щодо розв’язання проблем у поліпшенні стану здоров’я населення міста, зниження рівнів захворювання, інвалідності, смертності необхідно визначити:

проведення активної демографічної політики;

впровадження сучасних методів лікування у практику охорони здоров’я;

забезпечення найбільш соціально уразливих верств населення з важкими захворюваннями медикаментами та витратними матеріалами для поліпшення якості життя.

В рамках виконання Програми за 2020 рік було здійснено цілий ряд заходів.

Комунальне некомерційне підприємство «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради

П.1.1. Забезпечення дітей з інвалідністю медикаментами та лікувальним харчуванням.

Станом на 31.12.2020 року кількість дітей з інвалідністю складає 120 осіб. В структурі захворюваності перше місце посідають вроджені аномалії розвитку – 30 особи (25%), друге місце – захворювання ЦНС – 24 особа (20%), третє місце – розлади психіки та поведінки – 18 осіб (15%), четверте місце ендокринні та орфанні захворювання – 13 осіб (10,8%). Усім дітям з інвалідністю складається індивідуальна програми реабілітації терміном на 2-3 роки, з послідуючим корегуванням обсягів та видів реабілітаційних заходів. Так, 11 дітей з інвалідністю постійно потребують приймання життєво необхідних лікарських засобів, на придбання яких в 2020 році використано 21 668,20 грн. (за програмою 68 900 грн., уточнений план  2020 року – 21 676,90 грн.), виконання – 100%.

П.1.2. Забезпечення молочними сумішами дітей народжених від                ВІЛ-інфікованих матерів.

В 2020 році народилося 2 дітей від ВІЛ – інфікованих матерів. На забезпечення молочними сумішами таких дітей використано 3 983,28 грн. при уточненому плані 4 804,10 грн. виконання – 83% за рахунок зменшення кількості суміші у звітному періоді.

П.1.3. Забезпечення дітей хворих на фенілкетонурію лікувальними сумішами.

Двоє дітей з інвалідністю хворих на фенілкетонурію отримують лікувальне харчування, завдяки чому досягається 100% реабілітація цих дітей. Основною метою є повноцінна адаптація цих дітей до соціального життя, попередження важких порушень з боку центральної нервової системи та забезпечення нормального інтелектуального розвитку. За програмою на 2020 рік передбачено 330 000 грн., план – 328 724,40 грн., фактичне виконання – 328 724,40 грн., виконання – 100%.

П.1.5. Забезпечення хворої дитини на лейценоз лікувальною сумішшю.

Одна дитина хвора на лейциноз отримує лікувальне харчування. На забезпечення дитини лікувальною сумішшю використано 197 560,80 грн., що становить 100% планових призначень.

П.2.1. Забезпечити оснащення туберкуліном та іншими витратними матеріалами для проведення масової туберкулінодіагностики серед дитячого населення міста.

Основним методом діагностики та раннього виявлення туб-інфікування у дітей до 14 років є проведення туберкулінодіагностики. Так, протягом 2020 року план туберкулінодіагностики виконаний на 92,13% (план складає 4 789 – виконання 4 412). Програмою на вказані заходи передбачалось 236 890,00 грн. Фактичні видатки на проведення даного заходу становлять 217 105,94 грн., що становить 100% планових призначень.

З метою зменшення ризику захворювань медичного персоналу на туберкульоз та інші інфекційні захворювання за кошти міського бюджету було придбано бактерицидних ламп на суму 12 000,0 грн., при уточненому плані – 12390 грн. , виконання становить – 96,9%.

П.3.1. Забезпечення препаратами пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю.

Для попередження погіршення стану та виникнення ускладнень у двох хворих на хронічну ниркову недостатність, на придбання імуносупресивних засобів програмою було передбачено кошти у сумі 223 900,00 грн., план - 223 872,00, протягом 2020 року кошти використано у сумі 217 200,02 грн., виконання становить – 97%  за рахунок зменшення препаратів у звітному періоді.

П.6.1. Забезпечення діагностичним та медичним обладнанням.

Згідно з розрахунками передбачено кошти на придбання діагностичного та медичного обладнання у сумі 13 315,0 грн. Протягом року придбано діагностичне та медичне обладнання, а саме: апарат для вимірювання кров’яного тиску зі стетоскопом та термобокс, акумулятор холоду на суму 13 300 грн., виконання 100%.

П.6.2. Забезпечення предметами довгострокового використання, матеріалами, медикаментами та товарами медичного призначення.

Одним із заходів програми є забезпечення пільгової категорії населення медикаментами на пільговій та безоплатній основі. В міському бюджеті на проведення зазначеного заходу передбачались видатки у сумі 570 286,86 грн., використано протягом 2020 року 564 684,71 грн.  виконання – 99,02%:

- онкопатологія – 48,8% ( із них знеболення – 16,6%);

- психічні захворювання – 12%;

- хвороба Паркінсона – 15,6%;

- міосенія – 3%;

- інші захворювання – 6%.

Медична реформа спрямована на створення нової системи охорони здоров’я, яка здатна відповідати реальним потребам людей. Для більш якісної інформованості людей у амбулаторіях центру, за рахунок міських коштів було придбано 3 телевізори. Виділено 27 000,00 грн., кошти використані в повному обсязі.

Було придбано слуховий апарат учаснику ООС на суму 21 000 грн.

П.6.3. Оплата комунальних послуг.

На оплату енергоносіїв програмою передбачена сума у розмірі                  2 037 000 грн. Бюджетом передбачено кошти на оплату енергоносіїв у сумі        1 228 479 грн., протягом 2020 року було використано – 962 643,40 грн., виконання – 77,04%. За рахунок зміни ціни на газ та демонтажу приміщення на станції Чаплино склалась економія коштів.

П.7.1. Забезпечення засобами діагностики хвороби, патологічних процесів; необхідними медикаментами, медичним спеціальним одягом та обладнанням, дезінфекційними засобами та засобами індивідуального захисту медпрацівників та підозрілих осіб на хворобу, спричинену будь-яким вірусом.

На запобігання розповсюдження та гострої респіраторної хвороби подолання COVID – 19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, програмою затверджено кошти у сумі 1 000 000,00 грн., бюджетом передбачено                                585 020,00 грн., використано 575 694,12 грн., виконання – 98,41%.

Для збереження життя та здоров’я медичних працівників, які протидіють епідемії було придбано засоби індивідуального захисту: маски багаторазові, маски одноразові, протичумний костюм одноразового використання, костюм епідеміологічний, халати захисні, рукавички нетрилові, рукавички медичні, дезінфікуючи засоби: Бланідас 300 та АХД 2000 Експрес.

Для недопущення спалаху епідемії та своєчасного виявлення хворих на COVID – 19 було придбано: безконтактні термометри, тест системи для виявлення антитіл до коронавірусу, тест-системи для діагностики грипу.

Таким чином, на реалізацію заходів програми «Здоров’я населення міста Синельникового на 2020-2024 роки» із змінами та доповненнями за 2020 рік використано 3 162 564,87 грн., в т.ч. кошти загального фонду 3 135 564,87 грн. та спеціального фонду 27 000,00 грн.) із запланованих бюджетом 3 451 235,00 грн., в т.ч. загальний фонд 3 424 235,00 грн., спеціальний фонд – 27 000,00 грн.)  виконання 92,36%.

| ПЕРЕЛІК |
| --- |
| завдань та заходів міської програми «Здоров ҆я населення м.Синельникового на 2020-2024 роки» |
| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | тис.грн. |
|  |  | План 2020 рік | Факт 2020 рік |
| 1. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення |
|  |  | 552,8 | 552,0 |
| Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження продуктивного здоров'я населення | 1.1. Забезпечення дітей-інвалідів медикаментами та лікувальним харчуванням | 21,7 | 21,7 |
|  | 1.2. Забезпечення молочиними сумішами дітей народжених від ВІЛ інфікованих матерів | 4,8 | 4,0 |
|  | 1.3. Забезпечення дітей хворих на фенілкетонурію лікувальними сумішами | 328,7 | 328,7 |
|  | 1.5. Забезпечення хворої дитини на лейціноз лікувальною сумішшю | 197,6 | 197, 6 |
| 2. Забезпечення профілактики туберкульозу |
|  |  | 229,5 | 229,1 |
| Організаційні заходи (забезпечення проведення масової туберкуліно діагностики серед дитячого населення) | 2.1. Забезпечити оснащення туберкуліном та іншими витратними матеріалами для проведення масової туберкулінодіагностики серед дитячого населення міста | 229,5 | 229,1 |
| 3. Забезпечення препаратами пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю |
|  |  | 223,90 | 217,2 |
| Забезпечення якості лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю | 3.1. Забезпечення препаратами пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю | 223,9 | 217,2 |
| 6. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я |
|  |  | 1860,0 | 1588,6 |
| Покращення матеріально - технічної бази | 6.1. Забезпечення діагностичним та медичним обладнанням | 13,3 | 13,3 |
|  | 6.2. Забезпечення предметами довгострокового використання, метеріалами, медикаментами та товарами медичного призначення | 618,3 | 612,7 |
|  | 6.3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1228,4 | 962,6 |
| 7. Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров҆ я (на випадок винекнення епідемії, карантину, поширення вірусу тошо) |
|  |  | 585,0 | 575,7 |
| Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров҆ я ( на випадок винекнення епідемії, карантину, поширення вірусу тошо) | 7.1. Забезпечення засобами діагностики хвороби, патологічних процесів; необхідними медикаментами, медичним спеціальним одягом та обладнанням, дезінфікційних засобів та засобів індивідуального захисту медичних працівників та підозрілих осіб на хворобу, спричинену будь - яким вірусом | 585,0 | 575,7 |
| Усього за програмою | 3 451,2 | 3 162,6 |

Комунальне некомерційне підприємство «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради»

П.6.2. Забезпечення предметами довгострокового використання, матеріалами, медикаментами та товарами медичного призначення.

Для покращення матеріально - технічної бази передбачено програмою на рік 100 000,00 гривень, затверджено на рік 93 000,00 грн. та придбано побутову техніку на загальну суму 93 000,00 грн., в тому числі: 10 холодильників LIBERTON LRU 145-220 MD на суму 46000,00 грн. та 10 телевізорів                         LCD tv 37-42” HISENSE H 40B5100 на суму 47000,00 грн. Виконання 100%.

П.6.3. Оплата комунальних послуг.

На оплату спожитих енергоносіїв передбачено програмою на 2020 рік 5 000 000,00 грн., затверджено на 2020 рік 4 160 125 грн. та використано кошти у загальній сумі 3 632 825,23 грн. Виконання 87,3%. Економія коштів склалась за рахунок зменшення тарифів на природний газ, заходів по енергозбереженню.

П.7.1. Забезпечення засобами діагностики хвороби, патологічних процесів; необхідними медикаментами, медичним спеціальним одягом та обладнанням, дезінфекційними засобами та засобами індивідуального захисту медпрацівників та підозрілих осіб на хворобу, спричинену будь-яким вірусом.

Для запобігання та боротьби з коронавірусною хворобою, надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги, забезпечення киснем, медикаментами, товарами медичного призначення та засобами індивідуального захисту хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 передбачено програмою на 2020 рік 1 000 000,00 грн. В бюджеті 2020 року по загальному фонду передбачалось 690 800 грн. та по спеціальному фонду бюджету         172 000 грн., касові видатки становлять 690 751,96 грн. – загальний фонд та 172 000 грн. - спеціальний фонд. Кошти спрямовано на придбання кисневих концентраторів, медикаментів, товарів медичного призначення та засобів індивідуального захисту.

П.7.2. Забезпечення харчуванням медичних працівників, задіяних в наданні медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, заходи підтримки цих медичних працівників (матеріальне заохочення) та проведення  інших  заходів.

Для забезпечення харчування медичних працівників, задіяних в наданні медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, заходи підтримки цих працівників (матеріальне заохочення) передбачено програмою на рік 432 900,00 грн., виділено на матеріальне заохочення 4 588,00 грн., на харчування 44 697,00 грн. та використано тільки кошти на виплату медпрацівникам, які були задіяні на роботі блокпосту у сумі 4 588,00 грн. Кошти на харчування медичних працівників не були використані через відсутність нормативного обгрунтування використання цих коштів та ризик втрати ознаки неприбутковості підприємством.

8.1. Забезпечення хворих , які потребують інсулінотерапії, препаратами інсуліну шляхом повного або часткового відшкодування їх вартості за рецептами лікарів.

Для забезпечення хворих, які потребують інсулінотерапії, препаратами

інсуліну шляхом повного або часткового відшкодування їх вартості за рецептами лікарів по Програмі передбачено кошти в сумі 2 147 230 грн. (з коштами ОТГ), план на 2020 рік – 1 560 129,58 грн., видатки склали 1 240 383,51 грн.: міський бюджет – 689 393,13 грн., місцеві бюджети ОТГ – 550 990,38 грн. Виконання 79,5%.

Залишок коштів утворився за рахунок стабільної кількості хворих до кінця 2020 року по місту та ОТГ, за рахунок тих хворих, які переведені на більш дешевий препарат інсуліну, за рахунок референтної ціни, яка вища за відпускну, частина хворих через карантин не з’явилася за випискою рецепта, частина хворих не отримала своєчасно інсуліни через їх перереєстрацію; відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року  № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну» частина хворих отримує інсулін з частковим відшкодуванням.

Таким чином, на реалізацію заходів програми «Здоров’я населення міста Синельникового на 2020-2024 роки» із змінами та доповненнями за 2020 рік використано 4 588 577,19 грн., в т.ч. кошти загального фонду 4 416 577,19 грн. та спеціального фонду 172 000,00 грн.) із запланованих бюджетом 5 115 925,00 грн., в т.ч. загальний фонд 4 943 925,00 грн., спеціальний фонд – 172 000,00 грн.)  виконання 89,69%.

Всього на виконання заходів Програми «Здоров’я населення                                   м. Синельникового на 2020-2024 роки» в 2020 році передбачено                 10 176 574,58 грн., касові видатки становлять 8 996 113,57 грн., що становить  88,4%.

Міський голова								Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ