Р І Ш Е Н Н Я

⌐                                                                                ¬

Про затвердження звіту про хід

виконання міської програми

«Здоров'я населення м. Синельникового

на 2020-2024 роки» за 2021 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

Затвердити звіт про хід виконання міської програми «Здоров'я населення м. Синельникового на 2020-2024 роки» за 2021 рік.

Міський голова 						            Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

м. Синельникове

18 лютого 2022 року

№333-16/VІIІ

Звіт

про хід виконання міської програми

«Здоров’я населення м. Синельникового на 2020-2024 роки»

за 2021 рік

На виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» протягом 2021 року були вжиті відповідні заходи, які передбачені міською програмою «Здоров’я населення міста Синельникового на 2020-2024 роки».

Забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я на території міста Синельникове, поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб, покращення матеріально-технічної бази, оплата за спожиті енергоносії, реформування в галузі охорони здоров’я - основна мета міської  програми.

Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги, рівного та справедливого доступу до медичних послуг населенню, підвищення якості медичної допомоги потребує великих матеріальних затрат. При цьому ефективно спрацьовувала формула поєднання коштів держави, міської ради, об’єднаних територіальних громад Синельниківського району.

Основними шляхами щодо розв’язання проблем у поліпшенні стану здоров’я населення міста, зниження рівнів захворювання, інвалідності, смертності необхідно визначити:

проведення активної демографічної політики;

впровадження сучасних методів лікування у практику охорони здоров’я;

забезпечення найбільш соціально уразливих верств населення з важкими захворюваннями медикаментами та витратними матеріалами для поліпшення якості життя.

В рамках виконання Програми за 2021 рік було здійснено цілий ряд заходів.

Комунальне некомерційне підприємство «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради»

П.1.1. Забезпечення дітей з інвалідністю медикаментами та лікувальним харчуванням.

Станом на 01.01.2022 кількість дітей з інвалідністю складає 103 особи. З них вперше виявлених 2 дитини та 5 осіб знято з обліку в зв’язку із закінченням дитячого віку. У структурі захворюваності перше місце посідають вроджені аномалії розвитку – 28 осіб (27,1%), друге місце – захворювання центральної нервової системи (ЦНС) – 19 осіб (18,4%), третє місце – розлади психіки та поведінки – 14 осіб (13,6%), четверте місце - ендокринні захворювання та орфанні захворювання – 12 осіб (11,7%), на п’ятому місці – захворювання опорно-рухового апарату – 9 осіб (8,7%). Усім дітям з інвалідністю складається індивідуальна програми реабілітації терміном на 2-3 роки з послідуючим корегуванням обсягів та видів реабілітаційних заходів. Так, 8 дітей з інвалідністю постійно потребують приймання життєво необхідних лікарських засобів, на придбання яких за 2021 рік використано 48,4 тис.грн. (за програмою 56,4 тис.грн., уточнений план 2021 року – 48,5 тис.грн.), виконання – 99,6%.

П.1.2. Забезпечення молочними сумішами дітей народжених від                ВІЛ-інфікованих матерів.

У середньому протягом року народжуються двоє дітей від ВІЛ-інфікованих матерів. Протягом 2021 року до закладу звернулися батьки однієї дитини віком 4 місяці для забезпечення молочними сумішами їхньої дитини. Для неї було закуплено суміш «Малиш» на 8 місяців у сумі 3,4 тис.грн. при плані 10,4 тис.грн., виконання – 32,7%.

П.1.3. Забезпечення дітей хворих на фенілкетонурію лікувальними сумішами.

Двоє дітей з інвалідністю хворих на фенілкетонурію отримують лікувальне харчування, завдяки чому досягається 100% реабілітація цих дітей. Основною метою є повноцінна адаптація цих дітей до соціального життя, попередження важких порушень з боку центральної нервової системи та забезпечення нормального інтелектуального розвитку. За програмою на 2021 рік передбачено 328,8 тис.грн., при плані – 306,4 тис.грн. використано –               304,7 тис.грн., виконання – 99,4%. Економія коштів склалася після проведення торгів, суміші закуплено в повному обсязі.

П.1.5. Забезпечення хворої дитини на лейциноз лікувальною сумішшю.

Одна дитина хвора на лейциноз отримує лікувальне харчування. На забезпечення дитини лікувальною сумішшю програмою передбачено                  175,4 тис.грн. У 2021 році використано 100% планових призначень –                    163,2 тис.грн.

П.2.1. Забезпечення оснащення туберкуліном та іншими витратними матеріалами для проведення масової туберкулінодіагностики серед дитячого населення міста.

Основним методом діагностики та раннього виявлення туб-інфікування у дітей до 14 років є проведення туберкулінодіагностики. Так, протягом                  2021 року план туберкулінодіагностики виконаний на 86% (план на рік складає 4584 – виконання 3933 чоловік). Програмою на вказані заходи передбачалось             278,3 тис.грн. При планових видатках 259,4 тис.грн. фактичні видатки на проведення даного заходу становлять 258,0 тис.грн, що становить 99,5% планових призначень. Економія склалась після проведення торгів, вакцина закуплена на 100%.

П.3.1. Забезпечення препаратами пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю.

Для попередження погіршення стану та виникнення ускладнень у двох хворих на хронічну ниркову недостатність, на придбання імуносупресивних засобів програмою було передбачено кошти у сумі 226,6 тис.грн., уточнений план на рік – 222,3 тис.грн., видатки складають 222,3 тис.грн., виконання становить – 100%.

П.6.1. Забезпечення діагностичним та медичним обладнанням.

Згідно з розрахунками передбачено кошти на придбання діагностичного та медичного обладнання у сумі 74,0 тис.грн. Відповідно до плану коштів придбання апарату для вимірювання рівня глюкози у крові «Ексан ГМ» було заплановано на червень 2021 року. Але із значним збільшенням ціни на вищевказаний апарат та в зв’язку з виробничою необхідністю було внесено зміни до плану використання коштів: закуплено 2 кисневих концентратора на суму 74,0 тис.грн., виконання 100%.

П.6.2. Забезпечення предметами довгострокового використання, матеріалами, медикаментами та товарами медичного призначення.

Одним із заходів програми є забезпечення пільгової категорії населення медикаментами на пільговій та безоплатній основі. Міською програмою передбачено кошти у сумі 848,3 тис.грн., уточнений план – 675,4 тис.грн., використано – 675,3 тис.грн., виконання – 100%:

- онкопатологія – 61% ( з них знеболення – 9%);

- психічні захворювання – 15%;

- хвороба Паркінсона – 17%;

- міостенія – 3%;

- інші захворювання – 4%.

Для забезпечення упорядкування прилеглої території амбулаторій та закріпленої території (згідно з рішенням міського голови від 28.08.2019            №249 «Про упорядкування прибирання території міста, збереження елементів благоустрою та зелених насаджень») було виділено кошти на придбання мотокоси бензинової у сумі 23,2 тис.грн. Кошти освоєно у повному обсязі.

П.6.3. Оплата комунальних послуг.

На оплату енергоносіїв програмою передбачена сума у розмірі                  2200,0 тис.грн. Бюджетом передбачено кошти на оплату енергоносіїв у сумі 1543,9 тис.грн, використано – 1167,3 тис.грн, виконання – 76%. У зв’язку зі зміною постачальника газу, опалювальний сезон було розпочато на місяць пізніше тому виникла економія коштів.

Таким чином, на реалізацію заходів міської програми «Здоров’я населення міста Синельникового на 2020-2024 роки» (зі змінами та доповненнями) протягом 2021 року використано 2939,8 тис.грн., (в т.ч. кошти загального фонду 2842,6 тис.грн. та спеціального фонду 97,2 тис.грн.) із запланованих бюджетом 3326,7 тис.грн, (в т.ч. кошти загального фонду 3229,5 тис.грн. та спеціального фонду 97,2 тис.грн.), виконання 88,4%.

| ПЕРЕЛІК |
| --- |
| завдань та заходів міської програми «Здоров ҆я населення м. Синельникового на 2020-2024 роки» |
| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | тис.грн. |
|  |  | План 2021 рік, тис.грн | Факт 2021 рік, тис.грн |
| 1. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення |
|  |  | 528,5 | 519,7 |
| Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження продуктивного здоров'я населення | 1.1. Забезпечення дітей з інвалідністю медикаментами та лікувальним харчуванням | 48,5 | 48,4 |
|  | 1.2. Забезпечення молочними сумішами дітей народжених від ВІЛ інфікованих матерів | 10,4 | 3,4 |
|  | 1.3. Забезпечення дітей хворих на фенілкетонурію лікувальними сумішами | 306,4 | 304,7 |
|  | 1.5. Забезпечення хворої дитини на лейциноз лікувальною сумішшю | 163,2 | 163,2 |
| 2. Забезпечення профілактики туберкульозу |
|  |  | 259,4 | 258,0 |
| Організаційні заходи (забезпечення проведення масової туберкулінодіагностики серед дитячого населення) | 2.1. Забезпечити оснащення туберкуліном та іншими витратними матеріалами для проведення масової туберкулінодіагностики серед дитячого населення міста | 259,4 | 258,0 |
| 3. Забезпечення препаратами пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю |
|  |  | 222,3 | 222,3 |
| Забезпечення якості лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю | 3.1. Забезпечення препаратами пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю | 222,3 | 222,3 |
| 6. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я |
|  |  | 2316,5 | 1939,8 |
| Покращення матеріально - технічної бази | 6.1. Забезпечення діагностичним та медичним обладнанням | 74,0 | 74,0 |
|  | 6.2. Забезпечення предметами довгострокового використання, матеріалами, медикаментами та товарами медичного призначення | 698,6 | 698,5 |
|  | 6.3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1543,9 | 1167,3 |
| Усього за програмою | 3326,7 | 2939,8 |

Комунальне некомерційне підприємство «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради»

5.2. Проведення капітальних, поточних ремонтів будівель та прилеглих територій підприємств. Оформлення, виготовлення проєктів, проєктно-кошторисної та  технічної документації на будівлі.

При уточненому плані – 6759,2 тис.грн. касові видатки становили –            4 777,1 тис.грн. Виконання заходу – 70,6%.

Кошти спрямовувались:

- на проведення поточного ремонту дорожнього покриття лікарні            (500 м²): бюджет – 200,0 тис.грн, касові видатки -197,0 тис.грн. Виконання – 98,5% (спрощена процедура через майданчик прозоро);

- на проєктно-кошторисну документацію на об’єкт «Капітальний ремонт частини будівлі (коридорів та сходових клітин) КНП «Синельниківська ЦМЛ» СМР» за адресою: вул. Миру,52, м. Синельникове Дніпропетровської області» виділено кошти у сумі 4514,5 тис.грн., фактично використано                   3440,8 тис.грн.;

- на проєктно-кошторисну документацію на об’єкт «Капітальний ремонт покрівлі поліклініки і переходу КНП «Синельниківська ЦМЛ» СМР» за адресою: вул. Миру,52, м. Синельникове Дніпропетровської області» виділено кошти у сумі у сумі 2044,7 тис.грн., фактично використано 1139,3 тис.грн.

Виконання договірних зобов’язань на 100% стало неможливим із-за погіршення погодних умов та епідеміологічної ситуації з COVID-19. Укладено додаткові угоди на продовження робіт у 2022 році.

П.6.3. Оплата комунальних послуг.

На оплату спожитих енергоносіїв передбачено програмою на 2021 рік 7 500,0 тис.грн, затверджено на 2021 рік 6 602,5 тис.грн та використано кошти у загальній сумі 6 103,8 тис.грн. Виконання 92,5%. Причина – різниця в тарифах на енергоносії. Початок опалювального сезону з 01.11.2021.

П.7.1. Забезпечення засобами діагностики хвороби, патологічних процесів; необхідними медикаментами, медичним спеціальним одягом та обладнанням, дезінфекційними засобами та засобами індивідуального захисту медпрацівників та підозрілих осіб на хворобу, спричинену будь-яким вірусом.

Для запобігання та боротьби з коронавірусною хворобою, надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги, забезпечення киснем, медикаментами, товарами медичного призначення та засобами індивідуального захисту хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 передбачено програмою на 2021 рік 1 000,0 тис.грн.

На закупівлю одноразового посуду для харчування хворих, одноразової білизни хворих стаціонарних відділень, халатів одноразових хірургічних стерильних, одноразового покриття, пелюшок вологопоглинаючих, наборів для пологів та інше виділено та використано кошти з резервного фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 40,0 тис.грн.

73,3 тис.грн. використано на засоби індивідуального захисту, медикаменти та дезінфекційні засоби.

8.1. Забезпечення хворих, які потребують інсулінотерапії, препаратами інсуліну шляхом повного або часткового відшкодування їх вартості за рецептами лікарів.

Для забезпечення хворих,  які потребують інсулінотерапії,  препаратами

інсуліну шляхом повного або часткового відшкодування їх вартості за рецептами лікарів по Програмі передбачено кошти в сумі 599,77 тис.грн. (з коштами ОТГ), при уточненому плані на 2021 рік – 440,4 тис.грн. видатки склали 430,2 тис.грн.: бюджет міської територіальної громади – 251,0 тис.грн, дотація ТГ – 54,5 тис. грн, субвенція ТГ – 124,7 тис.грн. Виконання 78,1%. Державна субвенція використана 100% і складає 2 345,7 тис.грн.

Залишок коштів утворився за рахунок стабільної кількості хворих до кінця 2021 року по місту та ТГ, за рахунок тих хворих, які переведені на більш дешевий препарат інсуліну, за рахунок референтної ціни, яка вища за відпускну, частина хворих через карантин не з’явилася за випискою рецепта, частина хворих не отримала своєчасно інсуліни через їх перереєстрацію; відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року  №239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну» частина хворих отримує інсулін з частковим відшкодуванням.

З 01.10.2021 змінилася система забезпечення пацієнтів з діабетом препаратами інсуліну. Відтепер єдиним платником буде Національна служба України (НСЗУ).

9.1. Забезпечення безкоштовним зубним протезуванням пільгових категорій населення згідно законодавства, а саме: інвалідів війни, учасників бойових дій, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій.

Програмою на 2021 рік на безкоштовне зубне протезування передбачено  20,0 тис. грн, затверджено на січень-грудень 2021 року 20,0 тис.грн. Касові видатки 18,8 тис.грн. Виконання становить 93,8%.

Кошти використовуються по факту звернень громадян зазначених категорій населення, у звітному році спротезовано 9 чоловік.

Таким чином, на реалізацію заходів програми «Здоров’я населення міста Синельникового на 2020-2024 роки» із змінами та доповненнями за 2021 рік використано 11443,2 тис.грн., в т.ч. кошти загального фонду 6823,1 тис.грн. та спеціального фонду 4580,1 тис.грн., резервний фонд – 40,0 тис.грн.) із запланованих бюджетом 13935,4 тис.грн., в т.ч. загальний фонд                         7336,2 тис.грн., спеціальний фонд – 6559,2 тис.грн., резервний фонд –               40,0 тис.грн.), виконання 82,1%.

Всього на виконання заходів Програми «Здоров’я населення                                   м. Синельникового на 2020-2024 роки» в 2021 році передбачено                           17 262,2 тис.грн., касові видатки становлять 14383,1 тис.грн., що становить 83,3%.

Міський голова							  Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ