### СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 07.09.2015 | м. Синельникове | № 150-р |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про відзначення

147-ї річниці від дня

заснування м. Синельникового

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації відзначення 147-ї річниці від дня заснування м.Синельникового, виховання у молодого покоління почуття патріотизму та шанобливого ставлення до історії держави, рідного краю.

1. Провести 21 вересня 2015 року о 1000 урочистий мітинг біля Братської могили по вул. Петровського та покладання квітів до Братських могил по вул. Квітнева, вул. Тиха та вул. 95 Погранзагону з нагоди відзначення 72-ї річниці з дня звільнення міста Синельникового від фашистів.

2. Провести 19 вересня 2015 року з 1600 до 2400 на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи святкування 147-ї річниці від дня заснування міста Синельникового.

3. Затвердити оргкомітет по проведенню святкування 147-ї річниці від дня заснування м.Синельникового, згідно з додатком 1.

4. Затвердити заходи по проведенню святкування 147-ї річниці від дня заснування м.Синельникового, згідно з додатком 2.

5. Затвердити кошторис по використанню бюджетних коштів для проведення святкових заходів, згідно з додатком 3.

6 Синельниківському міському відділу (з обслуговування міста Синельникового та Синельниківського району) Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області /Брандис/ забезпечити охорону громадського правопорядку під час відзначення 147-ї річниці з дня заснування м.Синельникового на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи 19 вересня 2015 року з 1600 до 2400 та перекриття дорожнього руху (за окремим графіком).

7 Головному лікарю комунального закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги /Сачко/  забезпечити медичне обслуговування  під час урочистих та святкових заходів з нагоди відзначення 147-ї річниці з дня заснування м.Синельникового на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи                         19 вересня 2015 року з 1600 до 2400

8 Головному державному  санітарному лікарю Синельниківської міжрайонної санітарно – епідеміологічної станції /Іващенко/ забезпечити дотримання санітарних норм при організації святкової торгівлі під час урочистих та святкових заходів з нагоди відзначення 147-ї річниці з дня заснування м.Синельникового на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи 19 вересня 2015 року з 1600 до 2400

9.Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради /Чайкін/, Синельниківському міськрайонному управлінню Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області /Підлубний/, забезпечити проведення протипожежних та противибухових заходів під час урочистостей та святкувань з нагоди відзначення 147-ї річниці з дня заснування м.Синельникового на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи 19 вересня 2015 року з 1600 до 2400

10. Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на начальників управлінь та відділів міської ради, контроль - на заступників міського голови згідно функціональних повноважень

Виконуючий обов’язки

міського голови 									В.Б.ЯКОВІН

Підготувала:			Н.М.Красюк

Узгоджено:				Т.Г.Кучерук

Г.І.Шаркевич

І.П.Колінько

А.С.Зімодро

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 07.09.2015 №150-р

Оргкомітет

по відзначенню 147-ї річниці від дня заснування міста Синельникового

ЯКОВІН

Володимир Борисович	виконуючий обов’язки міського голови, співголова оргкомітету

КУЧЕРУК

Тетяна Георгіївна				секретар міської ради,

співголова оргкомітету

ШАРКЕВИЧ

Григорій  Ілліч 	заступник міського голови

міської ради

КОЛІНЬКО

Ірина Петрівна		керуюча справами виконавчого комітету міської ради

ВІСІЧ

Володимир Васильович 			начальник  управління житлово –

комунального господарства та комунальної власності міської ради

ЗАХАРОВА

Олена Леонідівна 		начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради

КРАСЮК

Надія Миколаївна 		начальник відділу культури та туризму міської ради

ЗАІКА

Олена Володимирівна	начальник відділу організаційно –кадрової роботи міської ради

ЛАРІНА

Інна Володимирівна		начальник загального відділу міської ради

ТИМОНІК

Надія Дмитрівна 		начальник відділу освіти міської ради

ЗІМОДРО

Ангеліна Сафараліївна 		начальник юридичного відділу міської ради

ЗАІТОВА

Оксана Володимирівна	головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради

ОБЕРЕМЧЕНКО			директор центру соціальних служб

Жанна Анатоліївна			для сім’ї, дітей та молоді

КУПРІН			начальник відділу соціально -

Марина Олександрівна 			економічного розвитку міста міської ради

ЩЕРБАК

Анатолій Антонович		начальник відділу містобудування та архітектури міської ради

ЧАЙКІН

Олег Васильович	начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

ІСАЄВА

Світлана Олегівна				головний спеціаліст з інформаційної

діяльності та комунікацій  з громадськістю міської ради

МАКОВИЦЬКА

Наталя Миколаївна	начальник служби у справах дітей 	міської ради

ПІДЛУБНИЙ

Олег Григорович	тимчасово виконуючий обов’язки начальника  Синельниківського міськрайонного управління Головного Управління Державної служби знадзвичайних ситуацій  України  в Дніпропетровській області (за згодою)

ЛОБЗА

Сергій Олександрович				начальник 	Синельниківського 								району електричних мереж (за 								згодою)

БРАНДИС

Олексій Валерійович			начальник Синельниківського 			міського відділу (з обслуговування 		міста Синельникового та 				Синельниківського району) 				Головного управління Міністерства 		внутрішніх справ України в 				Дніпропетровській області ( за 			згодою)

СМІРНОВ

Олександр Володимирович			начальник відділу ДАІ 					Синельниківського МВ ГУМВС 			України в 	Дніпропетровській  			області (за згодою)

ТЕРЕЩУК

Анатолій Євгенович				начальник Синельниківської 								дільниці 	Павлоградського 							‘	управління по експлуатації 								газового 	господарства (за 								згодою)

САЧКО

Олена Ігорівна					головний лікар  комунального 								закладу охорони 	здоров’я 									«Синельниківський центр первинної 							медико-санітарної допомоги» (за 								згодою)

ІВАЩЕНКО

Надія Володимирівна				головний державний  санітарний 								лікар 	Синельниківської 									міжрайонної санітарно-

епідеміологічної станції (за згодою)

Виконуючий обов’язки

міського голови 									В.Б.ЯКОВІН

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від07.09.2015 №150-р

План

підготовки та проведення святкувань до 147 річниці

з дня заснування м.Синельникового

Місце святкування: стадіон дитячо-юнацької спортивної школи

1. Підготовка та проведення організаційних заходів з відзначення 147-ї річниці з дня заснування м.Синельникового

| № | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наведення належного санітарного стану в місті | До 18.09.2015 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В. | Яковін В.Б. |
| 2 | Приведення у належний санітарний стан стадіону та прилеглої території | До 18.09.2015 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. Директор дитячо юнадської -спортивної школи Родзін О.В. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 3 | Ревізія вуличного освітлення футбольного поля та прилеглої території | До 18.09.2015 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В. Директор дитячо юнадської -спортивної школи Родзін О.В. Міський район електричних мереж Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 4 | Підключення газу до Меморіалу Слави | 21.09.2015 9.30-11.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В., Синельниківська дільниця Павлоградського управління по експлуатації газового господарства Терещук А.Є. | Яковін В.Б. |
| 5 | Електрозабезпечення заходу Підключення потужної апаратури: Розбірна сцена (на футбольному полі); 2) Монтаж розеток для вуличної торгівлі | 19.09.2015 з 8.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В. Міський район електричних мереж Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 6 | Чергування електрика | 19.09.2015 12.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В. | Яковін В.Б. |
| 7 | Забезпечення роботи біотуалетів | 19.09.2015 з 14.00. до 24.00. | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В. | Яковін В.Б. |
| 8 | Робота робочої групи по комплектуванню виставок меблями | 19.09.2015 14.00-16.00; 19.00-20.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В. Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Урш Л.М. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 9 | Монтаж, демонтаж сцени на футбольному полі Забезпечення огорожі біля сцени | 19.09.2015 до 14.00, з 24.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В. | Кучерук Т.Г. Яковін В.Б. |
| 10 | Монтаж та демонтаж намету біля сцени для творчих колективів міста | 19.09.2015 до 14.00, з 22.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В. | Яковін В.Б. |
| 11 | Прибирання території стадіону після проведення Дня міста | 20.09.2015 до 8.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В. | Яковін В.Б. |
| 12 | Підготовка та направлення листа до Синельниківського міського відділу (з обслуговування міста Синельникового та Синельниківського району) Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області про забезпечення громадського правопорядку 19.09.2015 з 16.00 до 24.00 годин | До 16.09.2015 | Юридичний відділ міської ради Зімодро А.С. | Колінько І.П. |
| 13 | Підготовка схеми паркування автотранспорту в окрузі стадіону ДЮСШ та повідомлення її до відділу ДАІ Синельниківського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області | До 16.09.2015 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Чайкін О.В. | Яковін В.Б. |
| 14 | Підготовка схеми організації проведення дня міста | До 16.09.2015 | Відділ містобудування та архітектури міської ради Щербак А.А. | Яковін В.Б. |
| 15 | Запрошення почесних гостей та делегацій від підприємств, установ, організацій міста: - на урочисту частину святкового концерту з нагоди відзначення 147-ї річниці від дня заснування м.Синельникового 19.09.2015 року о 19.00 годин - на урочистий мітинг з нагоди 72-ї річниці з дня звільнення міста Синельникового від фашистів 21.09.2015 року о 10.00 | До 16.09.2015 До 18.09.2015 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. | Колінько І.П. |
| 16 | Підготовка подяк, грамот міського голови, списку нагороджених | До 16.09.2015 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. | Колінько І.П. |
| 17 | Підготовка списку виступаючих на урочистостях (в сценарій) | До 16.09.2015 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В.. | Колінько І.П. |
| 18 | Розміщення делегацій на трибунах стадіону | 19.09.2015 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради Захарова О.Л. | Шаркевич Г.І. |
| 19 | Придбання подарунків для нагороджених: - для новонароджених та новостворених сімей -для підприємців міста | До 18.09.2015 | Відділ культури та туризму Красюк Н..М. Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Кучерук Т.Г. Шаркевич Г.І. |
| 20 | Забезпечення квітковою продукцією: -кошики -букети нагородженим; | 19.09.2015 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н..М. | Кучерук Т.Г. |
| 21 | Прикрашення сцени кульками | 19.09.2015 до 14.00 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 22 | Підготовка сценаріїв, ведучих | До 17.09.2015 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н..М. | Кучерук Т.Г. |
| 23 | Запис фонограми для озвучування святкового феєрверку | До 18.09.2015 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н..М. Будинок науки і техніки локомотив-ного депо Синельникове Курілех Я.А. | Кучерук Т.Г. |
| 24 | Підготовка списку та запрошення новостворених сімей, батьків новонароджених дітей для участі в святкових заходах 19 вересня 2015 року | 18.09.2015 | Центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Яковін В.Б. |
| 25 | Укладення угод на проведення концертних програм | До 17.09.2015 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н..М. | Кучерук Т.Г. |
| 26 | Запрошення делегацій від шкіл міста для участі у флешмобі (по 5 осіб) | 10.09.2015 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. | Кучерук Т.Г. |
| 27 | Підготовка, друк святкового номеру міськрайонної газети «Синельниківські вістті» | До 17.09.2015 | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікації з громадскістю Ісаєва С.О. Редактор газети «Синельниківські вістті» Білецька А.С. | Кучерук Т.Г. |

2.Проведення мітингу біля Братських могил з нагоди 72-ї річниці з дня звільнення  міста Синельникового  від фашистів

| № | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урочистий мітинг біля Меморіалу Слави | 21.09.2015 10.00-10.30 | Відділ культури і туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 2 | Покладання квітів до братських могил по вул. Квітнева, вул. Тиха, Вул. 95 Погранзагону | 21.09.2015 10.30 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. Загальноосвітні заклади, підприємства, установи, організації міста | Кучерук Т.Г. |
| 3. Організація роботи дитячого містечка |
| 1 | Майстер класи для дітей по виготовленню аромамішечків, миловарінню | 19.09.2015 з 16.30 | Служба у справах дітей міської ради Маковицька Н.М. Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради Заіка О.В. | Кучерук Т.Г. Яковін В.Б. |
| 2 | Організація роботи батутів для дітей | 19.09.2015 з 16.30 | Служба у справах дітей міської ради Маковицька Н.М. Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради Заіка О.В | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 3 | Проведення конкурсно-розважальної програми для дітей за участю аніматорів, | 19.09.2015 з 16.30 | Служба у справах дітей міської ради Маковицька Н.М. Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради Заіка О.В | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 4 | Робота спеціалістів по аквагриму для дітей | 19.09.2015 з 16.30 | Служба у справах дітей міської ради Маковицька Н.М. Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради Заіка О.В | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 5 | Проведення конкурсно-розважальної програми за участю ростових ляльок | 19.09.2015 з 16.30 | Служба у справах дітей Маковицька Н.М. Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради Заіка О.В | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 4.Підготовка та проведення виставок та святкової торгівлі |
| 1 | Організація святкової торгівлі на стадіоні | 19.09.2015 17.00-24.00 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Шаркевич Г.І. |
| 2 | Виставка- продаж хлібобулочних виробів «Свято хліба» | 19.09.2015 17.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Кучерук Т.Г. Шаркевич Г.І. |
| 3 | Виставка квіткових композицій | 19.09.2015 17.00 | Відділ освіти Тимонік Н.Д. | Кучерук Т.Г. |
| 4 | Виставка робіт декоративно-прикладного та вжиткового мистецтва | 19.09.2015 17.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |

5.Проведення спортивного забігу

| № | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивний пробіг до Дня міста | 19.09.2015 18.00-18.30 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Заітова О.В. Директор дитячо юнадської -спортивної школи Родзін О.В. | Яковін В.Б. |
| 6. Проведення флешмобу |
| 1 | Проведення святкового флешмобу | 19.09.2015 18.30-19.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 7. Урочиста частина свята |
| 1 | Урочиста частина свята: - вручення Подяк і подарунків активістам міста, новоствореним сім’ям, батькам новонароджених дітей, підприємцям міста | 19.09.2015 19.00-19.30 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. Колінько І. П. Яковін В.Б. |
| 8. Проведення свята вишиванки |
| 1 | Святкова програма «Чарівна краса вишиванки» | 19.09.2015 19.30-20.30 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. | Кучерук Т.Г |
| 9. Проведення святкового концерту |
| 1 | Святковий концерт за участю Михайла Мостового та творчих колективів міста | 19.09.2015 20.30-22.15 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н..М. Будинок науки і техніки локомотивного депо Синельникове Курілех Я.А. | Кучерук Т.Г. |
| 10. Запуск у повітря небесних ліхтариків та святковий феєрверк |
| 1 | Запуск у повітря небесних ліхтариків | 19.09.2015 22.15-22.30 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради Чайкін О.В. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Заітова О.В. Директор дитячо юнадської -спортивної школи Родзін О.В. | Яковін В.Б. |
| 2 | Проведення святкового феєрверку та забезпечення дотримання техніки безпеки під час проведення | 19.09.2015 22.15-22.30 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Чайкін О.В. | Яковін В.Б. |
| 11. Святкова дискотека |
| 1. | Проведення святкової дискотеки | 19.09.2015 22.30-24.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н..М. Будинок науки і техніки локомотивного депо Синельникове Курілех Я.А. | Кучерук Т.Г. |

Виконуючий обов’язки

міського голови									В.Б.ЯКОВІН