### СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 07.09.2015 | м. Синельникове | № 152-р |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про проведення в місті

Синельниковому етнокультурного

фестивалю «Сяйво.Коло серця»

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», листом департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської державної адміністрації від 16.06.2015 №1160/0/161-15 від 16.06.2015 «Про проведення в місті Синельниковому етнокультурного фестивалю«Сяйво. Коло серця» з метою сприяти розширенню мистецько-художнього світогляду учасників, збагачення їх духовності, пошуку і підтримки здібних, обдарованих, талановитих особистостей, налагодження та встановлення тісних стосунків між містами Дніпропетровської області:

- Провести 12 вересня 2015 року з 12.00 до 18.00 години у центральному парку міста етнокультурний фестиваль «Сяйво. Коло серця».

- Створити оргкомітет по підготовці та проведенню етнокультурного фестивалю «Сяйво. Коло серця» згідно з додатком 1.

- Затвердити заходи по підготовці та проведенню етнокультурного фестивалю «Сяйво. Коло серця» згідно з додатком 2.

- Головному лікарю комунального закладу охорони здоров’я «Синельниківський  центр первинної медико-санітарної допомоги» /Сачко/ забезпечити чергування швидкої медичної допомоги та медпрацівників на час проведення заходів 12 вересня 2015 року біля центрального парку міста з 12.00 до 18.00 години.

- Синельниківському міському відділу (з обслуговування міста Синельникового та Синельниківського району) Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області /Брандис/ забезпечити 12 вересня 2015 року громадський правопорядок на час проведення заходів у центрі міста з 12.00 до 18.00 години.

- Відділенню ДАІ Синельниківського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області /Смірнов/ забезпечити перекриття дорожнього руху на перехресті Петровського і 40 років Жовтня; на перехресті вулиць Гурджуанській та Виконкомівський з 9.00 до 18.00 години.

7.	Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради /Чайкін/, Синельниківському міськрайонному управлінню Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області /Підлубний/ забезпечити проведення протипожежних та противибухових заходів під час проведення фестиваль «Сяйво. Коло серця» 12 вересня 2015 року з 12.00 до 18.00 години.

8.	Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на відділ культури та туризму міської ради /Красюк/.

9.	Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Виконуючий обов’язки

міського голови									В.Б.ЯКОВІН

Підготувала:			Н.М.Красюк

Узгоджено:				Т.Г.Кучерук

І.П.Колінько

А.С.Зімодро

Додаток 1

до розпорядження міського голови

07.09.215 №152-р

О Р Г К О М І Т Е Т

по підготовці та проведенню в місті Синельниковому

етнокультурного фестивалю «Сяйво.Коло серця»

| КУЧЕРУК Тетяна Георгіївна | секретар міської ради, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| КОЛІНЬКО Ірина Петрівна | керуюча справами виконавчого комітету міської ради |
| ВІСІЧ Володимир Васильович | начальник Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради |
| КРАСЮК Надія Миколаївна | начальник відділу культури та туризму міської ради |
| ЧАЙКІН Олег Васильович | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| ЗІМОДРО Ангеліна Сафараліївна ЗАХАРОВА Олена Леонідівна | начальник юридичного відділу міської ради начальник управління праці та |
| ІСАЄВА Світлана Олегівна | соціального захисту населення міької ради головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради |
| ЛОБЗА Сергій Олександрович БРАНДИС Олексій Валерійович | начальник Синельниківського району ектричних мереж (за згодою) начальник Синельниківського міського відділу (з обслуговування міста Синельникового та Синельниківського району) Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (за згодою) |
| ПІДЛУБНИЙ Олег Григорович | тимчасово виконуючий обов’язки начальника Синельниківського міськрайонного управління Головного управління Державної Служби з Надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області (за згодою) |
| САЧКО Олена Ігорівна | головний лікар комунального закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомого» (за згодою) |

СМІРНОВ

Олександр Володимирович			начальник відділу ДАІ 					Синельниківського МВ ГУМВС 			України в 	Дніпропетровській  			області

Виконуючий обов’язки

міського голови									В.Б.ЯКОВІН

Додаток 2

до розпорядження міського голови

07.09.2015 №152-р

Заходи

по підготовці та проведенню етнокультурного

фестивалю «Сяйво.Коло серця»

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Упорядкування та прибирання Центрального парку міста та прилеглих вулиць | До 12.09.2015 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В. | Яковін В.Б. |
| 2 | Забезпечення освітлення парку та прилеглих вулиць, системи безперебійного електрозабезпечення (надання підключення до електромережі до 50 кВт) заходів на території центрального парку | До 12.09.2015 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісіч В.В., Синельниківський РЕМ Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 3 | Підготовка та направлення листа до Синельниківського міського відділу (з обслуговування міста Синельникового та Синельниківського району) Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області про забезпечення громадського правопорядку | До 10.09.2015 | Юридичний відділ міської ради Зімодро А.С. | Колінько І.П. |
| 4 | Підготовка та направлення листа до відділу ДАІ Синельниківського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про перекриття дорожнього руху | До 10.09.2015 | Юридичний відділ міської ради Зімодро А.С. | Колінько І.П. |
| 5 | Залучення колективів міста для участі у етнокультурному фестивалі «Сяйво.Коло серця» | 12.09.2015 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 6 | Залучення місцевих переселенців із зони АТО до участі у заході, майстер-класах, виступів в концертній програмі | 12.09.2015 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради Захарова О.Л. | Шаркевич Г.І. |
| 7 | Визначення місце проведення етнокультурного фестивалю «Сяйво. Коло серця» | До 12.09.2015 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 8 | Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації заходів про проведенню етнокультурного фестивалю «Сяйво. Коло серця» | вересень 2015 року | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєва С.О. | Кучерук Т.Г. |

Виконуючий обов’язки

міського голови									В.Б.ЯКОВІН