****

**СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

**Р І Ш Е Н Н Я**

⌐ ¬

Про підсумки виконання

«Програми соціально-економічного

та культурного розвитку

міста на 2015 рік»

за І півріччя 2015 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами та доповненнями), міська рада **вирішила:**

1. Прийняти до відома звіт про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2015 рік за І півріччя 2015 року, згідно з додатком.

2. Вважати головним завданням виконавчих органів міської ради та рекомендувати керівникам підприємств та установ міста забезпечити безумовне виконання економічного та трудового потенціалу, створення гарантованих економічних та матеріальних умов для підвищення добробуту населення за рахунок розвитку галузей матеріального виробництва, розширення внутрішнього споживчого ринку, посилення соціальної захищеності малозабезпечених верств населення, підтримку розвитку малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць.

3. Координацію роботи щодо виконання рішення доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Шаркевичу Г.І.

4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету і фінансів /Турченюк/.

Міський голова Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

м. Синельникове

27 серпня 2015 року

№969-53/VІ

Додаток

до рішення міської ради

27.08.2015 №969-53/VІ

**Звіт про підсумки виконання**

**Програми соціально-економічного та культурного розвитку**

**міста на 2015 рік за І півріччя 2015 року**

На виконання рішення міської ради від 12 січня 2015 року №877-48/VI «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Синельникового на 2015 рік» робота структурних підрозділів міської ради протягом І кварталу 2015 року спрямовувалась на забезпечення показників програми економічного і соціального розвитку міста з урахування визначення пріоритетів:

* зміцнення промислового потенціалу;
* розвиток транспорту та зв’язку;
* підтримка малого підприємництва;
* реформування житлово-комунального господарства, розвиток інфраструктури, утилізація твердих побутових відходів;
* удосконалення новітніх технологій у сфері освіти, культури та спорту;
* енергозбереження та енергозабезпечення;
* інвестиційна діяльність.

**Розвиток промисловості**

За статистичними даними обсяг реалізованої промислової продукції по місту за січень-травень 2015 року склав 254,925 млн.грн, що становить 101, 5 % від аналогічного показника минулого року. У відповідному періоді минулого року він становив 251,2 млн.грн.

З метою здійснення контролю за ситуацією у промисловому комплексі міста відділом соціально-економічного розвитку міста щомісячно проводився моніторинг стану виробництва промислової продукції найбільших підприємств міста.

Так, за оперативними результатами проведеного моніторингу за І півріччя 2015 року, за даними промислових підприємств обсяг виробництва склав 422,7 млн. грн .

**Обсяги виробництва**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Підприємство** | **З початку року** **млн. грн.** | **% до відповідного періоду минулого року** |
| ПАТ «Синельниківський ресорний завод» | 14,809 | 94,5 |
| ТОВ «Інтерфом-Дніпро» | 61,704 | 97,5 |
| ТОВ «Синельниківський молочний завод» | 0,642 | 112,0 |
| ТОВ «Атлантіс» | 345,608 | 161,0 |

**Внутрішній споживчий ринок**

Станом на 01.07.2015 у місті працювало 279 торговельних об’єктів (120 – продовольчих та 159 – промислових об’єктів) та 19 підприємств ресторанного господарства.

Оборот роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації по м. Синельниковому за січень-березень 2015 року склав 159,7 млн. грн., що у порівняних цінах на 15,8% менше обсягу січня-березня 2014 року. Середньомісячний оборот на одну особу становив 1690 грн.(по області – 2065 грн.).

В зв’язку з термінами подання державних статистичних спостережень офіційна статистична інформація щодо обсягу роздрібної торгівлі за І півріччя 2015 року відсутня. Звітність по вищезазначеному показнику буде надана відділом статистики у серпні-вересні 2015 року.

**Ринок праці**

За статистичними даними середній розмір заробітної плати за І квартал 2015 року склав 2679,6 грн., що становить 68,6 % від середнього рівня по області (середньомісячна заробітна плата по області 3908,4 грн.) та 104,4 % до І кварталу 2014 року.

Протягом І півріччя 2015 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 737 осіб, що складає 86,7 % від прогнозу Програми зайнятості населення (відповідно до Програми зайнятості – 850 осіб). Із загальної кількості осіб, які перебувають на обліку, особи, які мали статус безробітного, склали 609 чол.

У звітному періоді зареєструвались в службі зайнятості 417 осіб, що на 7 осіб менше аналогічного періоду 2014 р. Із загальної кількості зареєстрованих в поточному періоді мали статус безробітного 319 чоловік.

Кількість облікованого в центрі зайнятості населення на кінець звітного періоду фактично складає 330 осіб, в тому числі безробітних – 291 чол.

Відношення кількості зареєстрованих безробітних до кількості працездатного населення по м. Синельникове станом на 01.07.2015 склав 1,59%, що на 0,07% більше аналогічного періоду 2014 року.

За поточний рік працевлаштовано 262 особи, з них 179 осіб мали статус безробітного, а 83 особи обліковувались в центрі зайнятості без статусу безробітного. Загальна кількість працевлаштованих осіб більше передбаченого Програмою зайнятості на 45 чол., рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних склав 29,39% та перевищив показник аналогічного періоду минулого року на 0,43% та прогноз Програми Зайнятості населення на 10,9 %

З метою забезпечення найбільш повної та ефективної зайнятості працездатного населення охоплено професійною підготовкою та перепідготовкою протягом січня-червня 2015 року 50 чол., що складає 71,4% від прогнозного показника.

Протягом звітного періоду 2015 року Синельниківським центром зайнятості проведено 53 семінари з техніки пошуку роботи, 19 семінарів з організації підприємницької діяльності, 99 семінарів різноманітної тематики для незайнятого населення, 20 ярмарок та міні-ярмарок вакансій, 43 семінарів для роботодавців.

**Пенсійне забезпечення населення міста**

Загальна кількість пенсіонерів по місту станом на 01.07.2015 складає 9324 особи. Середня розмір пенсій станом на 01.07.2015 становить 1489,40 грн., заборгованість відсутня.

**Підтримка малого підприємництва**

З січня 2014 року в місті створено Центр надання адміністративних послуг, до структури якого входить Дозвільний центр та представники місцевих дозвільних органів. Протягом І півріччя 2015 року до Центру надання адміністративних послуг надійшло 1749 звернень, з яких 1702 – на надання адміністративних послуг, 47 – на видачу дозвільно-погоджувальних документів. Всі документи розглядаються у встановлені терміни та видаються без порушень.

Виконавчий комітет міської ради залучає суб’єктів малого підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. Протягом січня - червня 2015 року переможцями державних закупівель для закладів освіти стали 14 суб’єктів підприємницької діяльності. Загальна сума коштів за укладеними договорами складає 9767,76 тис. грн.

Протягом І півріччя 2015 року було укладено 6 договорів по встановленню строкових сервітутів загальною площею 0,0199 га.

**Міські програми**

Протягом січня – червня 2015 року з міського бюджету фінансувалось 17 міських цільових програм, направлених на забезпечення сталого економічного і соціального розвитку усіх галузей міського господарства.

**Програма фінансової підтримки Синельниківської міської ради ветеранів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План  на січень - червень 2015 року | Фактичні видатки за січень - червень  2015 року | Відсоток вико-  нання, % | Причини невиконання |
| 9,338 тис. грн. | 8,835тис. грн. | 94,6 | Залишок планових призначень:  135,42 грн. – економія по послугам зв’язку;  368,07 грн. – залишок плану на транспортні послуги для поїздок по місцях бойових дій, які будуть використані у вересні. |

**Програма соціального захисту окремих категорій громадян у**

**м. Синельниковому на 2009 – 2020 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План  на січень - червень 2015 року | Фактичні видатки за січень – червень 2015 року | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| 64,977  тис. грн. | 59,455 тис. грн. | 91,5 | Залишки планових призначень:  1471,00 грн. – залишок плану допомоги хворим на активну форму туберкульозу у вигляді продуктових наборів в результаті зменшення кількості хворих осіб;  2746,53 грн. – залишок плану допомоги на поховання в зв’язку з відсутністю звернень;  1200,00 грн. – залишок плану допомоги головам квартальних комітетів в зв’язку з відсутністю осіб на посадах голів трьох комітетів;  100,00 – залишок плану допомоги довгожителям в зв’язку зі зменшенням кількості;  3,90 – залишок плану компенсації за надання соц.. послуг в зв’язку з округленням щомісячних призначень. |

**Програма охорони навколишнього природного середовища**

**на 2011 – 2020 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на  Січень-червень 2015 року | Фактичні видатки за січень-червень 2015 року | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| 28,437 тис. грн. | 15,0 тис. грн. | 52,7 | Використано 15,0 тис. грн. на інвентаризацію зелених насаджень.. Залишок у сумі 13,437 тис. грн. буде використаний до кінця 2015 року, згідно акту виконаних робіт. |

**Програма розвитку фізичної культури і спорту**

**в м. Синельниковому до 2018 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень-червень  2015 року | Фактичні видатки за січень - червень 2015 року | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| 11,3 тис. грн. | 8,7  тис. грн. | 77 | Економія коштів виникла по статті відрядження спортсменів на змагання в зв’язку з перенесенням дати проведення змагань. |

За січень-червень 2015 року були проведені такі заходи: відрядження спортсменів на обласні та всеукраїнські змагання з легкої атлетики, міські змагання з волейболу, футболу та легкої атлетики.

**Програми щодо забезпечення реалізації державної політики**

**з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді на 2008-2018 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень-червень  2015 рік | Фактичні видатки за січень – червень  2015 року | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| 12,8 тис. грн. | 11,1 тис. грн. | 86,7 | Не використані кошти направлені на проведення заходів у ІІІ кварталі 2015 року (проводи юнаків до лав Збройних сил України) |

За січень-червень 2015 року були проведені такі заходи: конкурсна програма для молоді до Дня святого Валентина, весняні проводи юнаків до лав Збройних сил України. У зв’язку з трагічними подіями заходи, які були заплановані на День молоді України будуть проведені на День Незалежності України.

За ІІ квартал 2015 року проінспектовано 325 сімей, виявлено 27 родин, які потребують сторонньої допомоги. Станом на 01.07.2015 на обліку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, знаходиться 97 родин, в яких виховується 176 дітей.

Найбільш поширені проблеми, які виникали в сім’ях – це складне матеріальне становище, безробіття, відсутність чи втрата документів, які засвідчують особу; ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків, низький рівень виховного потенціалу батьків, схильність дитини до девіантної поведінки, невідвідування дитиною навчального закладу, потреба у забезпеченні одягом чи речами першої необхідності, тощо.

Для здійснення більш ефективного соціального супроводу сімей, центр ініціював засідання дорадчого органу, було проведено 6 засідань. Для вирішення проблемних питань, які виникають у сім’ях, налагоджена взаємодія з іншими суб`єктами соціальної роботи.

З метою профілактики соціального сирітства та недопущення випадків направлення дітей до інтернатних закладів проводилась соціальна робота щодо популяризації сімейних форм виховання, а саме створення у місті прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

З початку року до Синельниківського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді звернулися 3 родини з питань створення прийомної сім`ї, з них 2 родини отримали довідки про проходження навчання. На даний час проводиться робота щодо створення прийомних сімей. Станом на 01.07.2015 в місті функціонує 10 прийомних сімей і 1 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 23 дитини.

Прийомні батьки та батьки-вихователі постійно підвищують свій виховний потенціал. При Синельниківському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створена та діє група взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів, де вони мають можливість отримати методичну допомогу фахівців.

Станом на 01.07.2015 на обліку в центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді знаходиться 55 сімей опікунів, в яких виховується 66 дітей. З метою виявлення проблемних питань, які виникають у сім`ях опікунів, фахівцями центру проводились соціальні інспектування. За звітний період сімей опікунів, які потребують сторонньої допомоги, не виявлено.

Відповідно до затвердженого плану спільних дій між Синельниківським міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та Синельниківським міськрайонним відділом кримінально-виконавчої інспекції управлінням департаменту з питань виконання покарань проводилась соціальна робота щодо соціального супроводу та контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов`язаних з позбавленням волі або звільнені від відбування покарання. Станом на 01.07.2015 на обліку в центрі знаходиться 3 неповнолітніх та 52 особи молодого віку, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. З ними постійно проводиться робота щодо їх соціальної реабілітації шляхом надання їм соціальних послуг.

**Програма розвитку культури в м. Синельниковому на 2011-2020 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень – червень 2015 року | Фактичні видатки за січень – червень 2015 року | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 28,698 тис. грн. | 27,438  тис. грн. | 96% | Невиконання виникло у зв’язку з траурними днями по місту. Дані кошти будуть використані на проведення заходів до Дня незалежності України |

У І півріччі 2015 року збережена існуюча мережа закладів культури, підпорядкованих міській раді – функціонує школа культури і мистецтв, Синельниківська міська дитяча бібліотека, централізована бухгалтерія, народний ансамбль народних інструментів.

Відділом культури та туризму спільно з творчими колективами підпорядкованих та відомчих закладів культури міста у І півріччі 2015 року на достатньому професійному рівні проведено 20 заходів. З них 4 – загальноміських з нагоди відзначення державних, професійних та регіональних свят фінансувалися з міського бюджету. Школою культури і мистецтв проведено VII Регіональний конкурс фортепіанної музики «Зимовий камертон», в якому взяло участь 50 виконавців з 11 ПМСНЗ міст і районів Дніпропетровської області.

**Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в**

**м. Синельниковому на 2011 - 2017 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень - червень 2015 року | Фактичні видатки за січень - червень 2015 рік | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| 5,637тис. грн. | 3,517 тис.грн. | 62,4 | Економія на суму 2120 грн. утворилася у зв’язку з відміною циркової вистави дітям-сиротам до Дня захисту дітей службою у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації  Планується 440 грн. використати на виготовлення листівок на клейкій основі щодо попередження вживання алкогольної та тютюнової продукції неповнолітніми та 1680 гривень на транспортне забезпечення рейдових заходів «Діти вулиці». |

**Програма по земельній реформі на 2006-2018 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень - червень  2015  року | Фактичні видатки за  січень - червень 2015 рік | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 31,988 тис. грн. | 31,988 тис. грн. | 100 |  |

Сплачено кредиторську заборгованість за 2014 рік (виготовлення проекту землеустрою під полігон ТПВ).

**Програма соціально – економічного та культурного розвиткуна 2015 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень-червень  2015 року | Фактичні видатки за  січень - червень 2015 року | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 1066,531  тис. грн. | 485,330тис. грн. | 45,5 | **Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ№8**:  Річний план – 417,868 тис.грн. Заплановано на І півріччя -239,0 тис. грн., фактично використано 80,167 тис. грн. на передплату будматеріалів 30% капітального ремонту згідно договору. Залишок у сумі 337,701 тис. грн. буде використаний до кінця 2015 року, згідно акту виконання робіт.  **Придбання дитячого майданчика:**  На реалізацію Програми виділення коштів заплановано на ІІ півріччя 2015 року.  **Капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №1:**  Річний план -336,117. Заплановано на І півріччя -232,0 тис. грн., фактично використано 75,115 тис. грн. на авансовий платіж на придбання матеріалів згідно договору. Залишок у сумі 261,002 тис. грн. буде використаний до кінця 2015 року, згідно акту виконання робіт.  **Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ЗНЗ №1:**  Річний план – 509,1 тис. грн.. Заплановано на І півріччя -251,800 тис. грн., фактично використано 89,542 тис. грн. на авансовий платіж на придбання матеріалів згідно договору. Залишок у сумі 419,558 тис. грн. буде використаний до кінця 2015 року, згідно акту виконання робіт.  **Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ЗНЗ №3:**  Річний план – 205,888 тис. грн.. Заплановано на І півріччя - 41,000 тис. грн., фактично використано 35,724 тис. грн. на авансовий платіж на придбання матеріалів згідно договору. Залишок у сумі 170,164 тис. грн. буде використаний до кінця 2015 року, згідно акту виконання робіт.  **Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ЗНЗ №6:**  Річний план – 289,636 тис. грн.. Заплановано на І півріччя – 158,000 тис. грн., фактично використано 60,051 тис. грн. на авансовий платіж на придбання матеріалів згідно договору. Залишок у сумі 229,585 тис. грн. буде використаний до кінця 2015 року, згідно акту виконання робіт.  **Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлової будівлі, розташованої за адресою вул. Богми, 8 (будинок культури «Родина»)** –144,731 тис. грн., кошти використані в повному обсязі.  **Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №8:**  На реалізацію Програми виділення коштів заплановано на ІІ півріччя 2015 року. |

**Міська програма інформатизації на 2011 - 2020 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень-червень  2015 року | Фактичні видатки за січень-червень 2015 року | Відсоток вико-  нання, % | Причини невиконання |
| 126,1  тис. грн. | 124,2 тис.грн. | 98 | Розпорядженням міського голови від 16.02.2015 № 33-р перерозподілено кошти по Міській програмі інформатизації на 2011-2020 роки. Для забезпечення доцільного використання бюджетних коштів частину коштів, а саме 24781,12грн. направили на погашення кредиторської заборгованості за встановлення веб-сайту та 2496,00 (280,00 грн\*12місяців) на обслуговування веб-сайту в 2015 році. Залишок коштів 98,8 тис. грн. було направлено на придбання оргтехніки. |

**Програма розвитку малого підприємництва у м. Синельниковому**

**на 2011-2020 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень – червень 2015 року | Фактичні видатки за січень – червень 2015 року | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 1,0 тис. грн. | 0,66 тис. грн. | 66 | Кошти не використані у повному обсязі у зв’язку з неприйняттям регуляторних актів та їх друкування у засобах масової інформації. Робота з підготовки та розміщення регуляторних актів буде продовжуватись у ІІ півріччі. |

**Програма відпочинку та оздоровлення дітей**

**І підлітків в м. Синельниковому на період 2012-2017 рр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень – червень 2015 року | Фактичні видатки за січень - червень 2015 року | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| 30,45 тис. грн. | 30,45 тис. грн. | 100 |  |

У червні 2015 року оздоровлено 10 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах у дитячому закладі санаторного типу «Лісова пісня».

**Програма розвитку та реформування**

**житлово-комунального господарства на 2011-2018 рр.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План на  січень-червень 2015 року | Фактичні видатки за січень - червень  2015 року | Відсоток виконання, % |
| 3705,060 тис. грн. | 2518,235 тис. грн. | 68,0 |

На виконання завдань і заходів Програми на січень-червень 2015 року передбачені кошти у сумі 3705,060 тис. грн., освоєно коштів за 6 місяців 2518,235тис грн., а саме:

1.Благоустрій. План – 1215,699 тис. грн. Факт – 913,080 тис. грн.

-  технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць, план – 57,6 тис. грн., факт – 57,5 тис. грн.

- поточний ремонт пам’ятників, план 11,6 тис. грн., факт 9,232 тис. грн..

-  садіння та догляд за зеленими насадженнями, план – 68,918 тис. грн. факт – 69,465 тис.грн.;

- зовнішні оздоблювальні роботи елементів благоустрою план – 34,0 тис. грн., факт 14,801 тис. грн.. Кошти не використані у зв’язку з несприятливими погодними умовами

-  утримання мереж зливової каналізації, план – 38,660 тис. грн., факт – 29,442 тис. грн.;

-  дорожня розмітка та встановлення дорожніх знаків, план – 83,713 тис. грн., факт – 82,766 тис. грн.. Встановлено 29 дорожніх знаків, відновлено 27 км дорожньої розмітки ;

-  поховання невідомих, план – 8,077 тис. грн., факт – 8,077 тис. грн.;

-  поточний та капітальний ремонт доріг комунальної власності, план – 367,271 тис. грн., факт – 318,00 тис. грн.

-  капітальний ремонт житлового фонду, план – 1075,833 тис. грн., факт –518,498 тис. грн., кошти не використані у зв’язку з несприятливими погодними умовами.

Виготовлено проектно-кошторисну документації на ремонт димовентканалів по вул. Виконкомівська, 76, 84, Гвардійська, 7(1п), Богми, 6,9, Ковпака, 26 (2п), Леніна, 183 а., Петровського, 31.

Виконані роботи по вул. Миру, 11(2 п), Леніна, 185 (склоблоки) розпочаті роботи по вул. К.Курсантів, 99, Леніна, 130 Б, Леніна 183 (10 п).;

Виготовлено проектно-кошторисної документації на ремонт м’якої покрівлі по вул. Миру, 41(3п), 31(2п),43 (5,6,8п),

- придбання спортивного майданчика по вул. Тітова, план – 36,0 тис. грн., факт – 36,0 тис.грн.;

-  капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, план – 650,436 тис. грн., факт – 597,275 тис. грн.

Виконані роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення східної частини міста та вулиць 50 років Жовтня, Перемоги, 8 березня, Енгельса.

Виготовлено проектні роботи на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в північній частині міста та вул. Ватутіна.

Капітальний ремонт тротуару по вул. Леніна, план – 100,0 тис. грн., факт – 100,0 тис. грн..

**Програма розвитку освіти у м. Синельниковому на 2010-2020 рр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень – червень 2015 року | Фактичні видатки за січень - червень 2015 року | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| 25,0 тис. грн. | 25,0 тис. грн. | 100 |  |

Придбання комплектуючих (системний блок – 4 шт.) до комп’ютерної техніки ЗНЗ №2

**Програма розвитку місцевого самоврядування**

**в м. Синельниковому на 2012-2020 рр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень – червень 2015 року | Фактичні видатки за січень - червень 2015 року | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| 3,0 | 3,0 | 100 |  |

**Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у м. Синельниковому на 2013-2017 рр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень - червень  2015 року | Фактичні видатки за  січень - червень 2015 рік | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 29,640 тис. грн. | 29,940 тис. грн. | 100 |  |

Придбано 1,520 тонн дизельного палива.

**Програма розвитку цивільного захисту в м. Синельниковому на 2011-2020 рр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План на січень - червень  2015року | Фактичні видатки за  січень - червень 2015 рік | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| 10,680 тис. грн. | 10,680 тис. грн. | 100 |  |

Придбання та монтаж 3-х пожежних гідрантів.

Міський голова Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ