Р І Ш Е Н Н Я

⌐                                                  ¬

Про підсумки виконання

«Програми соціально-економічного

та культурного розвитку

міста на 2015 рік» за 9 місяців 2015 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами та доповненнями), міська рада вирішила:

1. 	Прийняти до відома звіт про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2015 рік за 9 місяців 2015 року, згідно з додатком.

2.	 Вважати головним завданням виконавчих органів міської ради та рекомендувати керівникам підприємств та установ міста забезпечити безумовне виконання економічного та трудового потенціалу, створення гарантованих економічних та матеріальних умов для підвищення добробуту населення за рахунок розвитку галузей матеріального виробництва, розширення внутрішнього споживчого ринку, посилення соціальної захищеності малозабезпечених верств населення, підтримку розвитку малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць.

3.	Координацію роботи щодо виконання рішення доручити першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіну В.Б.

4.	Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету і фінансів /Сітало/.

Міський голова					 	 Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

м. Синельникове

02 березня 2016 року

№50-5/VІІ

Додаток

до рішення міської ради

02.03.2016 №50- 5/VІІ

Звіт про підсумки виконання

Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста

на 2015 рік за 9  місяців 2015 року

На виконання рішення міської ради від 12 січня 2015 року №877-48/VI «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Синельникового на 2015 рік» робота структурних підрозділів міської ради протягом 9 місяців 2015 року спрямовувалась на забезпечення показників програми економічного і соціального розвитку міста з урахування визначення пріоритетів:

- зміцнення промислового потенціалу;

- розвиток транспорту та зв’язку;

- підтримка малого підприємництва;

- реформування житлово-комунального господарства, розвиток інфраструктури, утилізація твердих побутових відходів;

- удосконалення новітніх технологій у сфері освіти, культури та спорту;

- енергозбереження та енергозабезпечення;

- інвестиційна діяльність.

Розвиток промисловості

За прогнозними розрахунками обсяг реалізованої промислової продукції по місту за січень-вересень 2015 року складатиме 530,9 млн. грн., що становить 127 % від аналогічного показника минулого року. У відповідному періоді минулого року він становив 416,0 млн. грн.

З метою здійснення контролю за ситуацією у промисловому комплексі міста відділом соціально-економічного розвитку міста щомісячно проводився моніторинг стану виробництва промислової продукції найбільших підприємств міста.

Так, за оперативними результатами проведеного моніторингу за 9 місяців 2015 року, за даними основних бюджетоутворюючих промислових підприємств міста, обсяг виробництва склав 588,6 млн. грн.

Обсяги виробництва

| Підприємство | З початку року млн. грн. | % до відповідного періоду минулого року |
| --- | --- | --- |
| ПАТ «Синельниківський ресорний завод» | 25,403 | 95 |
| ТОВ «Інтерфом-Дніпро» | 111,166 | 98 |
| ТОВ «Синельниківський молочний завод» | 3,125 | 110,0 |
| ТОВ «Атлантіс» | 548,909 | 152,0 |

Внутрішній споживчий ринок

Станом на 01.10.2015 у місті працювало 279 торговельних об’єктів (120 – продовольчих та 159 – промислових об’єктів) та 19 підприємств ресторанного господарства.

Оборот роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації по м. Синельниковому за січень-вересень 2015 року склав 558,6 млн. грн. Середньомісячний оборот на одну особу становив 1970 грн. (по області – 2324 грн.).

Ринок праці

За статистичними даними середній розмір заробітної плати за січень-вересень 2015 року склав 3059,00 грн., що становить 47 % від середнього рівня по області (середньомісячна заробітна плата по області – 4521,0 грн.).

Протягом січня - вересня 2015 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1000 осіб, що складає 98,6 % від прогнозу Програми зайнятості населення (відповідно до Програми зайнятості – 1006 осіб). Із загальної кількості осіб, які перебувають на обліку, особи, які мали статус безробітного, склали 820 чол.

У звітному періоді зареєструвались в службі зайнятості 680 осіб, що на 62 особи більше аналогічного періоду 2014 р. Із загальної кількості зареєстрованих в поточному періоді мали статус безробітного 530 чоловік.

Кількість облікованого в центрі зайнятості населення на кінець звітного періоду фактично складає 342 осіб, в тому числі безробітних – 301 чол.

Відношення кількості зареєстрованих безробітних до кількості працездатного населення по м. Синельникове станом на 01.10.2015 склав 1,66%, що на 0,34% більше аналогічного періоду 2014 року.

За поточний рік працевлаштовано 383 особи, з них 284 осіб мали статус безробітного, а 99 осіб обліковувались в центрі зайнятості без статусу безробітного. Загальна кількість працевлаштованих осіб більше передбаченого Програмою зайнятості на 57 чол., рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних склав 34,63% та менше показника аналогічного періоду минулого року на 2,55%, але перевищує прогнозний показник на 13,4 %.

З метою забезпечення найбільш повної та ефективної зайнятості працездатного населення охоплено професійною підготовкою та перепідготовкою протягом січня-вересня 2015 року 105 чол., що складає 100% від прогнозного показника.

Протягом звітного періоду 2015 року Синельниківським центром зайнятості проведено 74 семінари з техніки пошуку роботи, 30 семінарів – з організації підприємницької діяльності, 146 семінарів різноманітної тематики для незайнятого населення, 26 ярмарок та міні-ярмарок вакансій, 59 семінари для роботодавців.

Пенсійне забезпечення населення міста

Загальна кількість пенсіонерів по місту станом на 01.10.2015 складає   9340 особи. Середня розмір пенсій станом на 01.10.2015 становить 1528,00 грн., заборгованість відсутня.

Підтримка малого підприємництва

Протягом січня - вересня 2015 року до Центру надання адміністративних послуг надійшло 2758 звернень, з яких 2693 – на надання адміністративних послуг, 65 – на видачу дозвільно-погоджувальних документів. Всі документи розглядаються у встановлені терміни та видаються без порушень.

Виконавчий комітет міської ради залучає суб’єктів малого підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. Протягом січня - вересня 2015 року переможцями державних закупівель для закладів освіти стали 20 суб’єктів підприємницької діяльності. Загальна сума коштів за укладеними договорами складає 12657,79 тис. грн.

Міські програми

Протягом січня – вересня 2015 року з міського бюджету фінансувалось  17 міських цільових програм, направлених на забезпечення сталого економічного і соціального розвитку усіх галузей міського господарства.

Програма фінансової підтримки Синельниківської міської ради ветеранів

| План на січень - вересень 2015 року | Фактичні видатки за січень - вересень 2015 року | Відсоток вико- нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 13,792 тис. грн. | 12,072 тис. грн. | 86 | Залишок планових призначень: 92,72 грн. – економія по послугах зв’язку; 1005,00 грн. – залишок плану на транспортні послуги для поїздок по місцях бойових дій, які будуть використані до кінця року. 622,21 грн. – канцтовари, матеріали, обладнання будуть використанні до кінця року. |

Програма соціального захисту окремих категорій громадян

у м. Синельниковому на 2009 – 2020 роки

| План на січень - вересень 2015 року | Фактичні видатки за січень – вересень 2015 року | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 76,406 тис. грн. | 74,957 тис. грн. | 98 | Залишки планових призначень: 34,80 грн. – залишок плану допомоги хворим на активну форму туберкульозу у вигляді продуктових наборів в результаті зменшення кількості хворих осіб; 8,14 грн. – залишок плану допомоги на поховання в зв’язку з недостатністю даної суми для виплати на 1 поховання; 1200,00 грн. – залишок плану допомоги головам квартальних комітетів в зв’язку з відсутністю осіб на посадах голів трьох комітетів; 200,00 – залишок плану допомоги довгожителям в зв’язку зі зменшенням кількості; 5,85 – залишок плану компенсації за надання соціальних послуг в зв’язку з округленням щомісячних призначень. |

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2020 роки

| План на Січень-вересень 2015 року | Фактичні видатки за січень-вересень 2015 року | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 43,437 тис. грн. | 30,0 тис. грн. | 69 | Використано 30,0 тис. грн. на інвентаризацію зелених насаджень. Залишок у сумі 13,437 тис. грн. буде використаний до кінця 2015 року, згідно акту виконаних робіт(ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ). |

Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Синельниковому до 2018 року

| План на січень-вересень 2015 року | Фактичні видатки за січень - вересень 2015 року | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 17,5 тис. грн. | 15,4 тис. грн. | 88 | Економія коштів виникла по статті відрядження спортсменів на змагання в зв’язку з перенесенням дати проведення змагань. |

За січень-вересень 2015 року були проведені наступні заходи:

- відрядження спортсменів на обласні та всеукраїнські змагання з легкої атлетики;

- міські змагання з волейболу, футболу та легкої атлетики;

- відзначення в місті Дня фізичної культури і спорту.

Програми щодо забезпечення реалізації державної політики

з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді на 2008-2018 рік

| План на січень-вересень 2015 рік | Фактичні видатки за січень – вересень 2015 року | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 13,1 тис. грн. | 11,1 тис. грн. | 85 | Не використані кошти направлені на проведення заходів у ІУ кварталі 2015 року (проводи юнаків до лав Збройних сил України) |

За січень-вересня 2015 року були проведені наступні заходи: конкурсна програма для молоді до Дня святого Валентина, весняні проводи юнаків до лав Збройних сил України. Відзначення в місті Дня Державного Прапора України та 24-ї річниці незалежності України.

За ІІІ квартал 2015 року проінспектовано 491 сім’ю, виявлено 53 родин, які потребують сторонньої допомоги. Станом на 01.10.2015 на обліку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, знаходиться 84 родин, в яких виховується 134 дитини.

Найбільш поширені проблеми, які виникали в сім’ях – це складне матеріальне становище, безробіття, відсутність чи втрата документів, які засвідчують особу; ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків, низький рівень виховного потенціалу батьків, схильність дитини до девіантної поведінки, невідвідування дитиною навчального закладу, потреба у забезпеченні одягом чи речами першої необхідності, тощо.

Для здійснення більш ефективного соціального супроводу сімей, центр ініціював засідання дорадчого органу, було проведено 9 засідань. Для вирішення проблемних питань, які виникають у сім’ях, налагоджена взаємодія з іншими суб`єктами соціальної роботи.

З метою профілактики соціального сирітства та недопущення випадків направлення дітей до інтернатних закладів проводилась соціальна робота щодо популяризації сімейних форм виховання, а саме створення у місті прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

З початку року до Синельниківського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді звернулися 3 родини з питань створення прийомної сім`ї, всі 3 родини отримали довідки про проходження навчання. Станом на 01.10.2015 в місті функціонує 10 прийомних сімей і 1 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 37 дитини.

Прийомні батьки та батьки-вихователі постійно підвищують свій виховний потенціал. При Синельниківському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створена та діє група взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів, де вони мають можливість отримати методичну допомогу фахівців.

Станом на 01.10.2015 на обліку в центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді знаходиться 60 сімей опікунів, в яких виховується 73 дитини. З метою виявлення проблемних питань, які виникають у сім`ях опікунів, фахівцями центру проводились соціальні інспектування. За звітний період сімей опікунів, які потребують сторонньої допомоги, не виявлено.

Відповідно до затвердженого плану спільних дій між Синельниківським міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та Синельниківським міськрайонним відділом кримінально-виконавчої інспекції управлінням департаменту з питань виконання покарань проводилась соціальна робота щодо соціального супроводу та контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов`язаних з позбавленням волі або звільнені від відбування покарання. Станом на 01.10.2015 на обліку в центрі знаходиться                      2 неповнолітніх та 49 осіб молодого віку, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. З ними постійно проводиться робота щодо їх соціальної реабілітації шляхом надання їм соціальних послуг.

Програма розвитку культури в м. Синельниковому на 2011-2020 роки

| План на січень – вересень 2015 року | Фактичні видатки за січень – вересень 2015 року | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 61,6 тис. грн. | 61,4 тис. грн. | 99,7% |  |

У січні - вересні 2015 року збережена існуюча мережа закладів культури, підпорядкованих міській раді – функціонує школа культури і мистецтв, Синельниківська міська дитяча бібліотека, централізована бухгалтерія, народний ансамбль народних інструментів.

Відділом культури та туризму спільно з творчими колективами підпорядкованих та відомчих закладів культури міста за 9 місяців 2015 року на достатньому професійному рівні проведено 26 заходів. З них 6 – загальноміських з нагоди відзначення державних, професійних та регіональних свят фінансувалися з міського бюджету. Школою культури і мистецтв проведено VII Регіональний конкурс фортепіанної музики «Зимовий камертон», в якому взяло участь 50 виконавців з 11 ПМСНЗ міст і районів Дніпропетровської області.

Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання

в м. Синельниковому на 2011 - 2017 роки

| План на січень - вересень 2015 року | Фактичні видатки за січень - вересень 2015 рік | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,2 тис. грн. | 4,1 тис.грн. | 66 | Економія на суму 2120 грн. утворилася у зв’язку з відміною циркової вистави для дітей-сиріт до Дня захисту дітей. Планується 440 грн. використати на виготовлення листівок на клейкій основі щодо попередження вживання алкогольної та тютюнової продукції неповнолітніми та 1680 гривень на транспортне забезпечення рейдових заходів «Діти вулиці»,які проводяться з жовтня і до кінця 2015 року. |

Програма по земельній реформі на 2006-2018 роки

| План на січень - вересень 2015 року | Фактичні видатки за січень -вересень 2015 рік | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 31,988 тис. грн. | 31,988 тис. грн. | 100 |  |

Сплачено кредиторську заборгованість за 2014 рік (виготовлення проекту землеустрою під полігон ТПВ).

Програма соціально – економічного та культурного розвитку міста

на 2015 рік

| План на січень-вере сень 2015 року | Фактичні видатки за січень - вересень 2015 року | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 2982,7 тис. грн. | 1736,2 тис. грн. | 58 | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ№8: Річний план – 3825,7 тис.грн. Заплановано на січень – вересень 2015 – 2982,7 тис. грн., фактично використано 1736,2 тис. грн. на передплату будматеріалів 30% капітального ремонту згідно з договором. Залишок у сумі 843,0 тис. грн. буде використаний до кінця 2015 року, згідно з актом виконання робіт. Капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №1: Річний план - 336,117. фактично використано 331,9 тис. грн. Залишок у сумі 4,217 тис. грн. економія коштів у зв’язку зі зменшенням витрат на матеріали. Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ЗНЗ №1: Річний план – 509,1 тис. грн.. фактично використано 355,7 тис. грн. Залишок у сумі 153,4 тис. грн. виник у зв’язку з тим, що перерахунок проекту відбувався в період нестабільного курсу долара. У період виконання робіт ціна на матеріали зменшилась. Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ЗНЗ №3: Річний план – 205,9 тис. грн.. фактично використано 154,5 тис. грн. Залишок у сумі 51,4 виник у зв’язку з тим, що перерахунок проекту відбувався в період нестабільного курсу долара. У період виконання робіт ціна на матеріали зменшилась. Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ЗНЗ №6: Річний план – 289,636 тис. грн.. фактично використано 268,1 тис. грн. Залишок у сумі 21,5 тис. грн. виник у зв’язку зі зменшенням цін на матеріали. Реконструкція котельні ЗНЗ №5: Річний план – 1843,0 тис. грн.. план використання на ІІІ квартал – 1000,0 тис. грн.. фактично використано 0 тис. грн. Використання коштів відбудеться після проведення процедури конкурсних торгів. |

Міська програма інформатизації на 2011 - 2020 роки

| План на січень-вересень 2015 року | Фактичні видатки за січень-вересень 2015 року | Відсоток вико- нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 126,1 тис. грн. | 124,2 тис.грн. | 98 | На підставі розпорядження міського голови від 16.02.2015 № 33-р було перерозподілено кошти по Міській програмі інформатизації на 2011-2020 роки. Для забезпечення доцільного використання бюджетних коштів частину коштів, а саме 24781,12 грн., направили на погашення кредиторської заборгованості за встановлення веб-сайту та 2496,00 (280,00 грн.*12місяців) на обслуговування веб-сайту в 2015 році. Залишок коштів 98,8 тис. грн. було направлено на придбання оргтехніки. |

Програма розвитку малого підприємництва у м. Синельниковому на 2011-2020 роки

| План на січень – вересень 2015 року | Фактичні видатки за січень – вересень 2015 року | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,5 тис. грн. | 3,5 тис. грн. | 100 |  |

Програма відпочинку та оздоровлення дітей і

підлітків в м. Синельниковому на період 2012-2017 рр.

| План на січень – вересень 2015 року | Фактичні видатки за січень - вересень 2015 року | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 150,7 тис. грн. | 150,7тис. грн. | 100 |  |

На Програму відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в                             м. Синельниковому на період до 2012-2017 р.р. виділено з місцевого бюджету 150,7 тис. грн. Залучені кошти 262,1 тис. грн.

Ці кошти використані на:

31 дитина (за бажанням опікунів) оздоровилася на узбережжі Азовського моря в дитячому таборі «Орльонок».  Для придбання путівок цій категорії дітей виділено 105,5 тис. грн. з місцевого бюджету.

В міських пришкільних таборах з денним перебуванням, в міському таборі при центрі дитячої творчості відділу освіти та в таборі при дитячо-юнацькій спортивній школі оздоровлено 65 дітей.

На оздоровлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах з міського бюджету виділено 30,5 тис. грн. 10 дітей даної категорії  оздоровилися  в морському дитячому  таборі «Лісова пісня» (Запорізька область, Якимівський район, с. Богатир).

Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства на 2011-2018 рр.

| План на січень-вересень 2015 року | Фактичні видатки за січень - вересень 2015 року | Відсоток виконання, % |
| --- | --- | --- |
| 5918,2 тис. грн. | 3470,2 тис. грн. | 59,0 |

На виконання завдань і заходів Програми на січень-вересень 2015 року передбачені кошти у сумі 5918,2 тис. грн., освоєно коштів за 9 місяців 3470,2 тис грн., а саме:

1.Благоустрій. План – 1951,0 грн. Факт – 1188,2 грн.

- технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць, план -1622,0 тис. грн.  факт –1064,0 тис. грн.

- поточний ремонт пам'ятників, план -11,6 тис.грн.  факт –11,6 тис. грн

- садіння та догляд за зеленими насадженнями план – 193,9 тис. грн. факт –138,6 тис.грн.

- зовнішні оздоблювальні роботи елементів благоустрою план - 27,0 тис. грн. факт- 27,0 тис. грн.

- утримання мереж зливової каналізації план – 68,7 тис. грн.. факт –48,5 тис. грн.

- дорожня розмітка та встановлення дорожніх знаків план 83,7 тис. грн. факт-  82,8 тис. грн. Встановлено 29 дорожніх знаків. Відновлено 27 км дорожньої розмітки.

- поховання невідомих, план – 8,1тис. грн. факт – 8,1тис. грн.

- поточний  ремонт доріг комунальної власності план – 529,7 тис. грн., факт – 318,0 тис. грн.

- капітальний ремонт житлового фонду план – 1075,8 тис. грн., факт –518,5 тис. грн.. кошти не використані зв’язку з не сприятливими погодними умовами.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт димовентканалів по вул. Виконкомівська 76,84, Гвардійська 7(1п), Богми 6,9, Ковпака 26 (2п), Петровського, 31, Леніна 183 а.

Виконані роботи по вул. Миру 11 (2 п) Леніна 185 (склоблоки) розпочаті роботи по вул. К.Курсантів 99, Леніна 130 Б, Леніна 183 (10 п)

Виготовлено проектно-кошторисну документацію ремонт м’якої покрівлі. по вул. Миру 41(3п),31(2п)43(5,6,8п),

- придбання спортивного майданчика по вул. Тітова план – 36,0 тис. грн.. факт – 36,0 тис.грн.

-. Капітальний ремонт  мереж  зовнішнього освітлення. план –1095,7 тис. грн., факт–1095,7 тис. грн.

Виконані роботи з  капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення східної частини міста та вулиць 50 років Жовтня, Перемоги, 8 березня, Енгельса.

виготовлено проектні роботи на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в північній частині міста та вул. Ватутіна

Капітальний ремонт тротуару по вул. Леніна план 1000,0 тис. грн. факт 1000,0 тис. грн.

Програма розвитку освіти у м. Синельниковому на 2010-2020 рр.

| План на січень – червень 2015 року | Фактичні видатки за січень - вересень 2015 року | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 25,0 тис. грн. | 25,0 тис. грн. | 100 |  |

Придбання комплектуючих (системний блок – 4 шт.) до комп’ютерної техніки ЗНЗ №2.

Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Синельниковому на 2012-2020 рр.

| План на січень – червень 2015 року | Фактичні видатки за січень - вересень 2015 року | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 3,0 | 100 |  |

Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків

у м. Синельниковому на 2013-2017 рр.

| План на січень - червень 2015 року | Фактичні видатки за січень - вересень 2015 рік | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 29,640 тис. грн. | 29,940 тис. грн. | 100 |  |

Придбання 1,520 тонн дизельного палива.

Програма розвитку цивільного захисту в м. Синельниковому

на 2011-2020 рр.

| План на січень - червень 2015 року | Фактичні видатки за січень - вересень 2015 рік | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,680 тис. грн. | 10,680 тис. грн. | 100 |  |

Придбання та монтаж 3-х пожежних гідрантів.

Міський голова                                                             Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ