РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 21.11.2016 | м. Синельникове | № 204-р |
| --- | --- | --- |

⌐                                      ¬

Про проведення

новорічних свят у місті

На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації змістовного дозвілля дітей у новорічні дні, виховання молодого покоління в дусі поваги до народних традицій та обрядів:

- Затвердити оргкомітет по підготовці та проведенню новорічних свят згідно з додатком 1.

- Затвердити заходи по підготовці та проведенню новорічних свят згідно з додатком 2.

- Затвердити кошторис витрат на фінансування новорічних заходів згідно з додатком 3.

- Провести міське дитяче свято до Дня Святого Миколая 19 грудня 2016 року о 1100 на базі центру дитячої творчості вул. Богми, 8.

- Провести відкриття головної ялинки міста 28 грудня 2016 року о 1545на центральній площі міста.

- Провести народні гуляння 29,30 грудня 2016 року 02, 03, 04, 05, 06, 07, 14 січня 2017 з 1100 до 1200 на центральній площі міста.

- Відділу освіти міської ради /Тимонік/, відділу культури та туризму міської ради /Красюк/ підготувати та провести новорічні ранки, вечори у підвідомчих закладах.

8.	Синельниківському відділу поліції головного управління національної поліції в Дніпропетровській області /Малинога/ забезпечити громадський порядок під час проведення масових новорічних заходів:

  - 19 грудня 2016 року з 11.00 до 12.30 в Центрі дитячої творчості                              вул. Богми, 8.

  - 28 грудня 2016 року біля головної ялинки міста на центральній площі з 15.30-17.00;

  - 29, 30, грудня 2016 року 02,03, 04,05, 06, 07, 14 січня 2017 року з 1100  до 1200 під час проведення народних гулянь;

  - 28.12.2016 з1530 до 1700 забезпечити перекриття дорожнього руху: на  вулицях Каштанова, Довженко, Центральна.

- Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради /Половна/, Синельниківському міськрайонному відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області /Підлубний/ забезпечити дотримання правил протипожежної безпеки під час проведення масових новорічних заходів: 19 грудня 2016 року з 1100 до 1230 в Центрі дитячої творчості,  28 грудня 2016 року з 1545 до 1630 на центральній площі міста 29, 30 грудня 2016 року та 02, 03, 04, 05, 06, 07, 14 січня 2017 року з 1100 до 1200 на центральній площі міста.

- Відділу соціально-економічного розвитку міста міської ради /Купрін/ організувати:

-	 торгівлю в святкові дні та забезпечити її оформлення новорічною символікою;

-	виносну торгівлю під час проведення святкової програми 28 грудня 2016 року з 1545 до 1630 на центральній площі міста.

- Управлінню Держспродспоживслужби в Синельниківському районі Дніпропетровській області / Костенко/ забезпечити контроль у місцях масового перебування людей та реалізацію якісних товарів продовольчої групи торгівельними закладами міста на час новорічних свят.

- Синельниківському міському центру первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради /Букреєв/ забезпечити медичне обслуговування учасників культурно-масових заходів: 19 грудня 2016 року з 1100 до 1230 в Центрі дитячої творчості,  28 грудня 2016 року з 1545 до 1630   на центральній площі міста  29, 30 грудня 2016 року 02, 03, 04, 05, 06, 07, 14 січня 2017 з 1100до 1200   на центральній площі міста.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова                                                                         Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Підготувала:		Н.М.Красюк

Узгоджено:			Т.Г.Кучерук

Л.І.Журавель

А.О.Ковтун

Додаток 1

до розпорядження міського голови

21.11.2016 №204-р

# Організаційний комітет

по підготовці та проведенню новорічних свят

КУЧЕРУК

Тетяна Георгіївна	заступник міського голови, голова оргкомітету

ЯКОВІН

Володимир Борисович	перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

ЖУРАВЕЛЬ

Лілія Іванівна 		керуюча справами виконавчого комітету		міської ради

РОМАНОВСЬКИХ

Андрій Аркадійович	начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради

ТИМОНІК

Надія Дмитрівна	начальник відділу освіти міської ради

КРАСЮК

Надія Миколаївна 	начальник відділу культури та туризму

міської ради

ПЕТРУКОВИЧ

Юлія  Григорівна	начальник відділу у справах сім’ї, молоді та

спорту міської ради

СІТАЛО

Наталя Миколаївна	начальник служби у справах дітей міської ради

ЗІМОДРО

Ангеліна Сафараліївна	начальник юридичного відділу міської ради

КУПРІН	начальник відділу соціально -

Марина Олександрівна	економічного розвитку міста міської ради

ПОЛОВНА

Наталія Вікторівна	начальник відділу надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення міської ради

ОБЕРЕМЧЕНКО

Жанна Анатоліївна	директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради

ІСАЄВА

Світлана Олегівна	головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю міської ради

МАЛИНОГА

Олег Миколайович	начальник Синельниківського відділу поліції головного управління національної поліції в Дніпропетровській області

ПІДЛУБНИЙ

Олег Григорович	начальник Синельниківського міськрайонного відділу головного управління Державної служби України з  надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області

БУКРЕЄВ

Володимир Миколайович	головний лікар Синельниківського центру первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради

КОСТЕНКО

Євген Васильович	виконуючий обов’язки начальника, заступник начальника управління – начальник відділу державного нагляду за дотримання санітарного законодавства

ЛОБЗА

Сергій Олександрович	начальник Синельниківського району електричних мереж

Міський голова                                                                  Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до розпорядження міського голови

21.11.2016 №204-р

# Заходи по підготовці та проведенню новорічних свят

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наведення належного санітарного стану в місті | До 26.012.16 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. СМКП «ВО ЖКГ» Швець В.А. Підприємства, установи та організації міста, приватні підприємці, директори ринків | Яковін В.Б. |
| 2 | Наведення належного санітарного стану на центральний площі біля головної ялинки під час проведення новорічних заходів | З 27.12.16 по 16.01.17 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. СМКП «ВО ЖКГ» Швець В.А. | Яковін В.Б. |
| 3 | Проведення міського дитячого свята до Дня Святого Миколая із запрошенням дітей пільгових категорій та обдарованих дітей | 19.12.16 1100 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д., Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 4 | Проведення соціальної акції для дітей пільгових категорій до Дня Святого Миколая | 19 .12.16 1100 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 5 | Чергування відповідальних працівників під час проведення міського дитячого свята до Дня Святого Миколая | 19.12.16 1100 – 1230 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г., Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. |
| 6 | Укладення угод на придбання ялинкових прикрас для Головної ялинки міста, охорону Головної ялинки, солодощів та сувенірів | До 18.12.16 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 7 | Підготовка та направлення листа: до Синельниківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про забезпечення громадського правопорядку та перекриття дорожнього руху під час проведення масових новорічних заходів у місті: - відкриття головної ялинки міста 28.12.2016 р. з 15 45 до 1630 - народних гулянь 29,30 грудня 2016 року 02,03,04,05,06,07,14 січня 2017 з 1100до 1200 центральна площа міста | До 21.12.16 | Юридичний відділ міської ради Зімодро А.С. | Журавель Л.І. |
| 8 | Монтаж головної ялинки Демонтаж головної ялинки | 26.12.-27.12.16 16.01.-17.01.17 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. Відокремлений структурний підрозділ Державного підприємства «Придніпровська залізниця» «Локомотивне депо Синельникове» Сітало А.М. | Яковін В.Б. |
| 9 | Прикрашення головної ялинки | 27.12.16 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 10 | Ревізія вуличного освітлення центральної площі міста | До 27.12.16 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 11 | Електрозабезпечення заходу. Монтаж розеток: - підключення головної ялинки; - атракціонів; - звукопідсилюючої апаратури та вуличної торгівлі | До 27.12.16 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. Міський район електричних мереж Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 12 | Відкриття головної ялинки міста | 28.12.16 1545 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д., Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 13 | Чергування відповідальних працівників під час відкриття головної ялинки міста на центральній площі міста | 28.12.16 1545-1630 | Служба у справах дітей Сітало Н.М., Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г., Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. |
| 14 | Організація виносної торгівлі під час відкриття головної ялинки міста | 28.12.16 1545-1630 | Відділ соціально-економічного розвитку міста Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| 15 | Проведення новорічних ранків для дітей молодшого та середнього шкільного віку та вечорів для старшокласників | 19.12.16 23.12.16 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. | Кучерук Т.Г. |
| 16 | Проведення новорічних заходів в центрі дитячої творчості та в Будинку науки і техніки локомотивного депо Синельникове протягом новорічних та різдвяних свят (графік проведення новорічних заходів узгодити з відділом культури та туризму міської ради) | Січень 2017 року з 12.00 годин | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. Директор Будинку науки і техніки локомотивного депо Синельникове Курілех Я.А. | Кучерук Т.Г. |
| 17 | Організація виїзду дітей пільгових категорій на обласну Губернаторську ялинку | за окремим графіком | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. Служба у справах дітей Сітало Н.М., Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. |
| 18 | Проведення народних гулянь, розважальних заходів біля головної ялинки міста 29.12 – 30.12.2016; 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01. 2017 загально-навчальні заклади міста, центр дитячої творчості; 07.01.2017 школа культури і мистецтв, 14.01.2017 будинок науки і техніки | 29, 30 грудня 2016 02, 03, 04, 05, 06, 07, 14 січня 2017 1100 – 1200 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. Директор будинку науки і техніки локомотивного депо Синельникове Курілех Я.А. | Кучерук Т.Г. |
| 19 | Новорічні стрибки у висоту під музику | 23.12.16 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 20 | Організація відвідування школярами загальноосвітніх навчальних закладів міста театрів, музеїв, екскурсійні та туристичні поїздки по області та Україні | За окремим графіком | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. | Кучерук Т.Г. |
| 21 | Прикрашення торгівельних закладів міста новорічною символікою та робота «Ялинкових базарів» | Грудень 2016 р. | Відділ соціально-економічного розвитку міста Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| 22 | Проведення новорічних заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей, які залишились без догляду, дітей батьки, яких загиблі в зоні АТО обдарованих та талановитих дітей, дітей з творчих колективів, які беруть участь в міських заходах | За окремим графіком | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. Служба у справах дітей Сітало Н.М., Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.В. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. |
| 23 | Забезпечення та дотримання техніки безпеки під час міського дитячого свята до Дня Святого Миколая 19.12.16 з 1100 до 1230у центрі дитячої творчості, відкриття головної ялинки міста 28.12.2016 з 1545 до 1630 на центральній площі міста, народних гулянь 29, 30 грудня 2016 р. та 02, 03, 04, 05, 06, 07, 14 січня 2017 р з 1100 до 1200 на центральній площі міста, новорічних та різдвяних заходів в закладах освіти та культури міста | Згідно з графіками | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. Відділ надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Половна Н.В. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 24 | Забезпечення широкого висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов’язаних із новорічними та різдвяними святами | Грудень 2016 р.- січень 2017 р. | головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю міської ради Ісаєва С.О. | Кучерук Т.Г. |

Міський голова                                                                          Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ