Проект

Україна

Виконавчий комітет Синельниківської міської ради

РІШЕННЯ

____________2017 року		        м. Синельникове			        № _______

Про погодження звіту

про підсумки виконання

Програми соціально-економічного

та культурного розвитку

м. Синельникового на 2017 рік

за І квартал 2017 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами та доповненнями), виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Синельникового на 2017 рік за                               І квартал 2017 року, що додається.

2. Доручити начальнику відділу соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О.:

- підготувати проект рішення міської ради «Про підсумки виконання  Програми соціально-економічного та культурного розвитку                                           м. Синельникового на 2017 рік за І квартал 2017 року»;

- доповісти на сесії міської ради про підсумки виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку м. Синельникового на     2017 рік за І квартал 2017 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                        Яковіна В.Б.

Міський голова					 		          Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Звіт про підсумки виконання

Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста

Синельникового на 2017рік за І квартал 2017 року

На виконання рішення міської ради від 16 грудня 2016 року №208-16/VІI «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку                       м. Синельникового на 2017 рік» робота структурних підрозділів міської ради протягом січня - березня 2017 року спрямовувалась на забезпечення показників програми економічного і соціального розвитку міста з урахування визначення пріоритетів:

- зміцнення промислового потенціалу;

- розвиток транспорту та зв’язку;

- підтримка малого підприємництва;

- реформування житлово-комунального господарства, розвиток інфраструктури, утилізація твердих побутових відходів;

- удосконалення новітніх технологій у сфері освіти, культури та спорту;

- енергозбереження та енергозабезпечення;

- інвестиційна діяльність.

Розвиток промисловості

Обсяг реалізованої промислової продукції по місту за січень-березень                       2017 року за прогнозними розрахунками становить 280,4 млн.грн., що на 2,6 % більше від аналогічного показника минулого року. У відповідному періоді минулого року він становив 273,6 млн.грн.

З метою здійснення контролю за ситуацією у промисловому комплексі міста відділом соціально-економічного розвитку міста щомісячно проводився моніторинг стану виробництва промислової продукції найбільших підприємств міста.

Так, за оперативними результатами проведеного моніторингу за                            І квартал 2017 року, за даними основних бюджетоутворюючих промислових підприємств міста, які надають звітність, обсяг виробництва склав               180,4 млн. грн.

Обсяги виробництва

| Підприємство | З початку року млн. грн. | % до відповідного періоду минулого року |
| --- | --- | --- |
| Публічне акціонерне товариство «Синельниківський ресорний завод» | 5,4 | 126,2 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерфом-Дніпро» | 48,8 | 110 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Синельниківський молочний завод» | 0,3 | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлантіс» | 126,1 | 101 |

Внутрішній споживчий ринок

Станом на 01.04.2017 у місті працює 282 торговельних об’єкти                                            (122 продовольчих та 160 промислових) та 19 підприємств ресторанного господарства. Обсяг роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації за                             січень-березень 2017 року за прогнозними розрахунками становить                           204,3 млн. грн. В зв’язку з термінами подання державних статистичних спостережень офіційна статистична інформація щодо обсягу роздрібної торгівлі за І квартал 2017 року відсутня. Звітність по вищезазначеному показнику буде надана відділом статистики у червні 2017 року.

Ринок праці

За статистичними даними середній розмір заробітної плати по області станом на 01.03.2017 склав 6084,00 грн., що в 1,9 разів перевищує мінімальну звробітну плату (3200 грн.). Звітність по вищезазначеному показнику за                           І квартал 2017 року по Дніпропетровській області та по м. Синельниковому буде надана відділом статистики у червні 2017 року.

Протягом січня – березня 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 519 осіб, що складає 94,2 % від прогнозу Програми зайнятості населення (відповідно до Програми зайнятості – 551 особа). Із загальної кількості осіб, які перебувають на обліку, особи, які мали статус безробітного, склали 439 чол.

У звітному періоді зареєструвалась в службі зайнятості 201 особа, що на                   11 осіб менше аналогічного періоду 2016 року.

Кількість облікованого в центрі зайнятості населення на кінець звітного періоду фактично складає 316 осіб, в тому числі безробітних – 274 чол.

За звітний період працевлаштовано 124 особи, з них 97 чоловік мали статус безробітного, а 27 осіб обліковувались в центрі зайнятості без статусу безробітного. Загальна кількість працевлаштованих осіб більше передбаченого Програмою зайнятості на 16 чол., а рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних склав 22,1% та перевищив показник аналогічного періоду минулого року на 4,14%.

Протягом звітного періоду 2017 року Синельниківським центром зайнятості проведено 25 семінарів з техніки пошуку роботи, 17 семінарів з організації підприємницької діяльності, 134 інформаційні семінари різноманітної тематики для незайнятого населення, 11 ярмарок та міні-ярмарок вакансій, 29 семінарів для роботодавців.

Пенсійне забезпечення населення міста

Загальна кількість пенсіонерів по місту та району станом на 01.04.2017 складає 19 053 особи. Середній розмір пенсій станом на 01.04.2017 становить 1667,21 грн., заборгованість відсутня.

Підтримка малого підприємництва

Протягом січня-березня 2017 року до Центру надання адміністративних послуг надійшло 1213 звернень. Всі документи розглядаються у встановлені терміни та видаються без порушень.

Виконавчий комітет міської ради залучає суб’єктів малого підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. Протягом січня-березня 2017 року укладено 34 договори на загальну суму 14810,3 тис. грн.

Міські програми

Протягом січня – березня 2017 року з міського бюджету фінансувалось                   17 міських цільових програм, направлених на забезпечення сталого економічного і соціального розвитку усіх галузей міського господарства.

Програма фінансової підтримки

Синельниківської міської ради ветеранів

| План на січень - березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико- нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,270 | 4,152 | 78,8 | 79,84 грн. – залишок плану на послуги зв’язку в зв’язку з тим, що телефони не працювали деякий час з технічних причин. 1037,32 грн. – економія по енергоносіях. |

Програма соціального захисту окремих категорій громадян

у м. Синельниковому на 2009 – 2020 роки

| План на січень - березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – березень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 66,193 | 17,757 | 26,8 | Залишок планових призначень: 3000,0 грн. – залишок плану допомоги учасникам антитерористичної операції, які отримали поранення та знаходяться на лікуванні в стаціонарних закладах, в зв’язку з тим, що звернень по даному напрямку не надходило; 3400,0 грн. – залишок плану допомоги у вигляді продуктових наборів в зв’язку з тим, що звернень по даному напрямку не надходило; 20836,03 грн. – залишок плану допомоги на поховання в зв’язку зі зменшенням кількості отримувачів; 1200,0 грн. – залишок плану допомоги довгожителям в зв’язку зі зменшенням кількості отримувачів; 20000,0 – залишок плану допомоги вдовам загиблих військовослужбовців, членів територіальної громади в зв’язку з їх відсутністю. |

Програма охорони навколишнього природного середовища

на 2011 – 2020 роки

| План на Січень-березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень-березень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | - | Фінансування заплановано на ІІ, ІІІ квартали поточного року. |

Цільова комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту

в м. Синельниковому на період 2016-2023 роки

| План на січень-березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,895 | 8,720 | 88,1 | Економія в сумі 1175 грн. виникла в зв’язку зі здійсненням закупівлі товару через систему електронних закупівель «Прозоро» |

За січень-березень 2017 року були проведені такі заходи: міські змагання з міні-футболу, присвячені Дню Соборності України серед колективів фізичної культури, Турнір з боксу серед молоді та юніорів 1999-2000 р.н., присвячений 29 річниці виведення військ з Афганістану, Чемпіонат міста з кіокушин карате ІКО-1 серед дітей та юнаків від 6-17 років та чоловіків від 18 років, Спартакіада працівників підприємств житлово-комунального господарства міста, Чемпіонат міста з дзюдо серед юнаків 2004-2005 р.н.

Програми щодо забезпечення реалізації державної політики

з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді на 2016-2023 роки

| План на січень-березень 2017 рік тис. грн. | Фактичні видатки за січень – березень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,975 | 3,775 | 42 | Видатки, які були заплановані в І кварталі на закупівлю посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, не використані в зв’язку з тим, що посвідчення були придбані за кошти обласного бюджету. При потребі кошти в сумі 5200 грн. будуть використані для придбання вказаного товару до кінця 2017 року |

За січень-березень 2017 року були проведені такі заходи:

- соціальна акція з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

- акція «Берегиня роду», присвячена до Міжнародного Дня 8 березня для багатодітних матерів, які мають почесне звання «Мати-героїня».

За Ι квартал 2017 року проінспектовано 113 сімей та виявлено 18 родин, які потребують сторонньої допомоги. Станом на 01.04.2017 на обліку сімей, які  перебувають у складних життєвих обставинах, знаходиться 90 родин, в яких виховується 156 дітей.

Найбільш поширені проблеми, які виникали в сім’ях – це складне матеріальне становище, безробіття, відсутність чи втрата документів, які засвідчують особу; ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків, низький рівень виховного потенціалу батьків, схильність дитини до девіантної поведінки, невідвідування дитиною навчального закладу, потреба у забезпеченні одягом чи речами першої необхідності, тощо.

З метою профілактики соціального сирітства та недопущення випадків направлення дітей до інтернатних закладів проводилась соціальна робота щодо популяризації сімейних форм виховання, а саме створення у місті прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Станом на 01.04.2017 в місті функціонує 12 прийомних сімей і 1 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 26 дітей. Прийомні батьки та батьки-вихователі постійно підвищують свій виховний потенціал. При Синельниківському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створена та діє група взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків- вихователів, де вони мають можливість отримати методичну допомогу фахівців.

Станом на 01.04.2017 р. на обліку в центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді знаходиться 54 сім’ї опікунів, в яких виховується 68 дітей. З метою виявлення проблемних питань, які виникають у сім`ях опікунів,  фахівцями центру проводились соціальні інспектування. За звітний період  сімей опікунів, які потребують сторонньої допомоги не виявлено. Відповідно до затвердженого плану спільних дій між Синельниківським міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та Синельниківським міськрайонним відділом з питань пробації Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації проводилась соціальна робота щодо соціального супроводу та контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов`язаних з позбавленням волі або звільнені від відбування покарання. Станом на 01.04.2017 на обліку в центрі знаходиться 1 неповнолітній та 45 осіб молодого віку, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. З ними постійно проводиться робота щодо їх соціальної реабілітації шляхом надання їм соціальних послуг.

Програма розвитку культури

в м. Синельниковому на 2011-2020 роки

| План на січень – березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – березень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,112 | 7,112 | 100 |  |

Протягом І кварталу 2017 року функціонувала школа культури і мистецтв, Синельниківська міська дитяча бібліотека, централізована бухгалтерія, народний ансамбль народних інструментів.

Відділом культури та туризму спільно з творчими колективами підпорядкованих та відомчих закладів культури міста у січні – березні                      2017 року на достатньому професійному рівні проведено 20 заходів. З них                 3 загальноміських з нагоди відзначення державних, професійних та регіональних свят фінансувалися з міського бюджету. Школою культури і мистецтв проведено IX Регіональний конкурс фортепіанної музики «Зимовий камертон», в якому взяли участь 41 виконавець з 13 міст і районів Дніпропетровської області.

Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання

в м. Синельниковому на 2011 - 2017 роки

| План на січень - березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень 2017 рік тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | Фінансування програми заплановано на ІІ, ІІІ квартали 2017 року. |

Програма по земельній реформі

на 2006-2018 роки

| План на січень - березень 2017 року тис.грн. | Фактичні видатки за січень -березень 2017 рік тис.грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | Фінансування програми заплановано на ІІ квартал 2017 року. |

Програма соціально – економічного та культурного розвитку міста

на 2016 рік

| План на січень-березень 2017 року тис.грн. | Фактичні видатки за січень - березень 2017 року тис.грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 60,2 | 56,254 | 93,4 | Залишок коштів в сумі 3946 грн. буде використано до кінця поточного року. |

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво топочної ДНЗ № 8.

Міська програма інформатизації

на 2011 - 2020 роки

| План на січень-березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень-березень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико- нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 126,1 | 98,5 | 78,1 | Економія у сумі 27600 грн. утворилась у зв’язку із закупівлею в системі «Прозоро». Кошти будуть використані в повному обсязі в ІІ кварталі 2017 року. |

Програма розвитку малого підприємництва

у м. Синельниковому на 2011-2020 роки

| План на січень – березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень- березень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,2 | 100 | Оплата публікації повідомлень в газеті «Синельниківські вісті» з регуляторної діяльності. |

Програма відпочинку та оздоровлення дітей і

підлітків в м. Синельниковому на період 2015-2022 рр.

| План на січень – березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | Літнє оздоровлення розпочнеться з червня місяця 2017 року |

Програма розвитку та реформування

житлово-комунального господарства м. Синельникове

на 2015-2020 роки

| План на січень-березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – березень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % |
| --- | --- | --- |
| 1577,104 | 49,982 | 3,2 |

На виконання завдань і заходів Програми на січень-березень 2017 року передбачені кошти у сумі 1577,104 тис. грн., освоєно за 3 місяці                                 49,982 тис. грн.

| Найменування заходу | План на січень-березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – березень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санітарне оброблення міста | 162,5 | 0 | 0 | Триває процедура тендерної закупівлі |
| Поховання невідомих | 3,04 | 0 | 0 | Кількість померлих менше запланованої |
| Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць | 72,5 | 0 | 0 | Триває процедура тендерної закупівлі. (18.04.2017 підписання договору) |
| Поточний ремонт пам'ятників | 4,6 | 0 | 0 | Триває процедура закупівлі через систему «Prozorro» |
| Садіння та догляд за зеленими насадженнями | 50,9 | 0 | 0 | Триває процедура тендерної закупівлі |
| Зовнішні оздоблювальні роботи елементів благоустрою | 25,54 | 0 | 0 | Триває процедура тендерної закупівлі |
| Утримання мереж зливової каналізації | 35,9 | 0 | 0 | Триває процедура закупівлі через систему «Prozorro» |
| Транспортування міського сміття | 125,0 | 0 | 0 | Триває процедура тендерної закупівлі |
| Відлов та стерилізація бродячих тварин | 12,353 | 0 | 0 | Укладений договір, роботи розпочнуться після 25.04.2017 |
| Встановлення дорожніх знаків | 30,0 | 0 | 0 | Укладений договір, роботи розпочнуться після 25.04.2017 |
| Поточний ремонт тротуарів | 370,55 | 0 | 0 | Триває процедура закупівлі через систему «Prozorro» |
| Придбання посипної суміші | 49,98 | 49,98 | 100 | Виконано |
| Виготовлення ПКД та експертизи на капітальний ремонт доріг, дощова каналізація вул. Садова | 73,4 | 0 | 0 | Триває процедура закупівлі через систему «Prozorro» |
| Капітальний ремонт житлового фонду (ремонт покрівель) | 445,127 | 0 | 0 | Триває процедура закупівлі через систему «Prozorro» |
| Виготовлення ПКД на будівництво мереж зливної каналізації по вул.П.Тичини | 39,917 | 0 | 0 | Триває процедура закупівлі через систему «Prozorro» |
| Ліквідація несанкціонованих звалищ | 5,0 | 0 | 0 | Триває процедура закупівлі через систему «Prozorro» |
| Послуги з утримання кладовища | 45,8 | 0 | 0 | Триває процедура укладання договору |
| Громадські роботи | 25,0 | 0 | 0 | Триває процедура укладання договору |

Програма розвитку освіти

у м. Синельниковому на 2010-2020 рр.

| План на січень – березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | - |  |

Програма розвитку місцевого самоврядування

в м. Синельниковому на 2012-2020 рр.

| План на січень – березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 2,5 | 100 |  |

Виготовлення та розміщення соціальної інформації.

Програма створення і використання матеріальних резервів

для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру та їх наслідків

у м. Синельниковому на 2013-2017 рр.

| План на січень - березень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 29,7 | 29,7 | 100 |  |

Придбано 1410 л дизельного пального.

Програма розвитку цивільного захисту

в м. Синельниковому на 2011-2020 рр.

| План на січень - березень 2017року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - березень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | - | Фінансування програми заплановано на ІІ, ІІІ квартали поточного року. |

Начальник відділу

соціально-економічного розвитку міста

міської ради									М.О. КУПРІН