**Р І Ш Е Н Н Я**

27 червня 2017 року м. Синельникове № 134

***Про підсумки роботи закладів освіти***

***в осінньо-зимовий період 2016-2017 н.р.***

***та завдання щодо їх підготовки до***

***роботи в осінньо-зимовий період***

***2017-2018 н.р.***

 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення безперебійної роботи закладів освіти міста, підготовки закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 навчального року, забезпечення безумовного своєчасного початку наступного опалювального періоду, виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1.Інформацію про підсумки роботи закладів освіти міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 навчального року прийняти до відома.

2.Затвердити план заходів по підготовці закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років згідно з додатком.

3.Відділу освіти Синельниківської міської ради (Тимонік):

3.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р. до 01.10.2017;

3.2. Взяти під особистий контроль стан виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів міста до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р.;

3.3. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2017-2018 р.р. в навчальних закладах міста;

3.4. Забезпечувати безперебійну роботу котелень та топкових;

3.5. Забезпечувати своєчасність розрахунків за спожиті енергоносії;

3.6. Дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці в закладах освіти, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці.

4. Організацію роботи по виконанню рішення доручити начальнику відділу освіти міської ради Тимонік Н.Д., контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіна В.Б.

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

27.06.2017 №134

План заходів

по підготовці закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий період

2017-2018 років

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перелік заходів | Термін  виконання | Обсяг фінан-сування на виконаннязаходів (тис.грн..) | Відпові-дальний виконавець |
| 1. | Провести переатестацію та навчання операторів та відповідальних за безпечну роботу газових котелень шкіл та дошкільних закладів. |    до 01.07.17р. | 4,72 | Тимонік Н.Д.  |
| 2. | Провести чергову переатестацію відповідальних осіб за безпечну експлуатацію електрогосподарства закладів освіти | до 01.07.17р. | 9,216 | Тимонік Н.Д.  |
| 3. | Здійснити чистку димових та вентиляційних каналів в котельнях закладів освіти |   до 01.08.17 р. | 17,415 | Тимонік Н.Д.  |
| 4. | Виконати роботи по випробуванню контурів заземлення та опору ізоляції в закладах освіти. |   до 01.06.17 р. | 15,919  | Тимонік Н.Д.  |
| 5. | Повірка лічильників газу, коректорів, ПВТ, МИДА, ДНЗ № 5,8,11, МК, ЗНЗ № 2,4, 5, НВК та газових сигналізаторів в котельнях |   до 01.09.17 р. | 47,554  | Тимонік Н.Д.  |
|  6. | Виконати повірку лічильників води в закладах освіти |   до 01.08.17 р. |  0,576 | Тимонік Н.Д.  |
|  7. | Виконати повірку манометрів та термометрів в ко-тельнях ЗОСШ № 5, ДЮСШ, ДНЗ № 8, |  до 01.08.17 р. |  0,781 | Тимонік Н.Д.  |
|  8. | Випробування пожежних кранів, рукавів та пожежних водоймищ  |  до 01.08.17 р. | 6,12  | Тимонік Н.Д.  |
| 9. | Придбання вогнегасників | до 01.07.17 р. | 30,209 | Тимонік Н.Д.  |
| 10.  | Капітальний ремонт вікон (заміна на металопластикові) в ДНЗ №12, ДНЗ №10 |   до 01.09.17 р. | 1279,297 | Тимонік Н.Д.  |
| 11. | Виготовлення ПКД на будівництво топкової ДНЗ №8 |   до 20.03.17 р. | 60,2 | Тимонік Н.Д.  |
| 12. | Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №2 |  до 01.07.17 р. |  460,969 | Тимонік Н.Д.  |
| 13. | Капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №5 |  до 01.09.17 р. |  929,531 | Тимонік Н.Д.  |
| 14. | Капітальний ремонт спортивної зали ДЮСШ |  до 01.06.17 р. |  625,321 | Тимонік Н.Д.  |
| 15. | Укласти угоди з постачальниками енергоносіїв. |  до 15.02.17 р. |  | Тимонік Н.Д.  |
| 16. | Укласти угоди з організаціями на технічне обслуговування автоматики та обладнання газових котелень та топкових, а також на обслуговування внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання, обслуговування коректорів газу. |   до 20.02.17р. |   | Тимонік Н.Д.  |
| 17. |  Виконати поточні ремонти в приміщеннях шкіл та дошкільних закладах.  |   до 14.08.17 р. |   | Тимонік Н.Д.  |
|  | Всього: |  | 3487,828 |  |

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про стан проходження опалювального сезону 2016-2017 року та заходи щодо підготовки об’єктів освіти Синельниківської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року

На балансі відділу освіти знаходиться десять дошкільних закладів, шість загальноосвітніх шкіл, навчально-виховний комплекс, Центр дитячої творчості та дитячо-юнацька спортивна школа. Дев’ятнадцять закладів, та адмінбудівля забезпечуються теплом від власних котелень.

Рішенням виконкому Синельниківської міської ради від 23 березня 2016 року № 44 були затверджені заходи з підготовки об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, які налічували 17 пунктів. Це підготовка котельного господарства (технічний огляд та ревізія котлів, насосів, запірної арматури), навчання операторів та відповідальних осіб за безпечний стан газового господарства, теплового та електрогосподарства, ревізія та повірка контрольно-вимірювальних пристроїв, лічильників обліку енергоносіїв, капітальні ремонти, інше.

Всі заплановані заходи були виконані в передбачені терміни, що дало можливість для своєчасного початку опалювального сезону 2016-2017 року.

Для реалізації заходів з місцевого бюджету було використано 7452,44 тис.грн.

Проведено технічний огляд та ревізію котельного обладнання, насосів та засувок.

Проведені навчання по підвищенню кваліфікації операторів газових котелень та посадових осіб відповідальних за газове, теплове та електро- господарство, отримані посвідчення; (21,79 тис.грн.)

Виконані роботи по випробуванню контурів заземлення та опору ізоляції, отримані протоколи; (15,9 тис.грн.)

Виконані роботи по повірці газових лічильників, коректорів газу та водяних лічильників;(50,02 тис.грн.)

Виконані роботи по повірці манометрів і термометрів; (0,78 тис.грн.)

Виконані роботи по вогнезахисній обробці дерев’яних конструкцій покрівель (ЗНЗ №1,3,4,5 та ДНЗ 1,2,3,4,9); (73,39 тис.грн.)

Виконані роботи по прочищенню димових та вентиляційних каналів; (16,326 тис.грн.)

Перевірені на щільність вводи інженерних комунікацій,

Проведено гідравлічне випробування внутрішньо будинкових та зовнішніх тепломереж.

Обстежено стан утеплення зовнішніх теплових мереж, на пошкоджених ділянках поновлена теплоізоляція.

Підписані інспекцією з енергонагляду та отримані акти готовності теплових господарств

По заходах з енергозбереження виконані роботи по капітальному ремонту (заміна на металопластикові) вікон в ЗНЗ №5, освоєно (1316,368 тис.грн.)

Виконані роботи по капітальному ремонту системи опалення ЗНЗ №3, (948,406тис.грн.).

Виконані роботи по капітальному ремонту будівлі для розміщення ЦДТ (освоєно – 4219,99 тис.грн).

Виконані роботи по капітальному ремонт покрівлі ЗНЗ №4. (освоєно 469,33 тис.грн.)

Виконані роботи по капітальному ремонту покрівлі котельні ЗНЗ №5,

(освоєно 320,14 тис.грн.)

Аналізуючи проходження опалювального періоду 2016-2017 років можна відмітити, що він проходив без перебоїв у газо-, водо-, та електропостачанні. На котельнях і топкових аварійних ситуацій не виникало, всі об’єкти працювали в режимі сталого функціонування, температурний режим в дошкільних та шкільних закладах міста підтримувався в межах санітарних норм.

Рішенням виконкому Синельниківської міської ради від 22 березня 2017 року № 48 були затверджені заходи з підготовки об’єктів соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року, які передбачали традиційну підготовку котельного господарства, обслуговуючого персоналу, контрольно-вимірювального обладнання. Також планується капітально відремонтувати покрівлі ДНЗ №2, ЗНЗ №5, спортивний зал ДЮСШ та замінити на металопластикові вікна у дошкільному закладі №12 та №10. Всього на реалізацію заходів передбачено 3487,828 тис.грн.

Начальник

відділу освіти міської ради Н.Д.ТИМОНІК