РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 28.08.2017 | м. Синельникове | №142-р |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про відзначення

149-ї річниці від дня

заснування м. Синельникового

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації відзначення 149-ї річниці від дня заснування                                       м. Синельникового, з метою виховання у молодого покоління почуття патріотизму та шанобливого ставлення до історії держави, рідного краю:

1. Провести 16 вересня 2017 року з 1600 до 2400 на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи святкування 149-ї річниці від дня заснування міста Синельникового.

2. Затвердити оргкомітет по проведенню святкування 149-ї річниці від дня заснування м. Синельникового згідно з додатком 1.

3. Затвердити заходи по проведенню святкування 149-ї річниці від дня заснування м. Синельникового згідно з додатком 2.

4. Затвердити кошторис по використанню бюджетних коштів для проведення святкових заходів згідно з додатком 3.

5. Комунальному закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної допомоги Синельниківської міської ради» /Сачко/ забезпечити медичне обслуговування під час урочистих та святкових заходів з нагоди відзначення 149-ї річниці з дня заснування м. Синельникового на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи 16 вересня 2017 року з 1600 до 2400.

6.Синельниківському міському відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровської області /Малинога/ забезпечити охорону громадського правопорядку під час відзначення 149-ї річниці з дня заснування м. Синельникового на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи 16 вересня 2017 року з 1600 до 2400.

7.Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради /Половна/, Синельниківському міськрайонному відділу Головного Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області /Підлубний/, забезпечити проведення протипожежних заходів під час урочистостей та святкувань з нагоди відзначення 149-ї річниці з дня заснування м. Синельникового на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи 16 вересня 2017 року з 1600 до 2400 .

8. Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на керівників структурних підрозділів міської ради, контроль - на заступників міського голови згідно функціональних повноважень.

Міський голова         					     	Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Підготувала:			Н.М.Красюк

Узгоджено:				Т.Г.Кучерук

В.Б.Яковін

Л.І.Журавель

А.С.Зімодро

Додаток 1

до розпорядження міського голови

28.08.2017 №142-р

Оргкомітет

по проведенню святкування 149-ї річниці від дня заснування

м. Синельникового

ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Дмитро Іванович	міський голова, голова оргкомітету

КУЧЕРУК

Тетяна Георгіївна				заступник міського голови міської

ради, співголова оргкомітету

ЗАІКА

Олена Володимирівна				секретар міської ради

ЯКОВІН

Володимир Борисович	перший заступник міського голови

міської ради

ЖУРАВЕЛЬ

Лілія Іванівна		керуюча справами виконавчого комітету міської ради

РОМАНОВСЬКИХ

Андрій Аркадійович           		начальник  управління житлово –

комунального господарства та комунальної власності міської ради

ЗАХАРОВА

Олена Леонідівна 		начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради

СІТАЛО

Наталя Миколаївна	начальник служби у справах дітей міської ради

НАКОНЕЧНА

Ольга Василівна	начальник організаційного відділу міської ради

ЛАРІНА

Інна Володимирівна		начальник загального відділу міської ради

АФАНАСЬЄВА

Ірина Миколаївна	                             виконуюча обов’язки

начальника відділу освіти міської ради

ЗІМОДРО

Ангеліна Сафараліївна 		начальник юридичного відділу міської ради

ПЕТРУКОВИЧ

Юлія Григорівна	начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради

ОБЕРЕМЧЕНКО			директор центру соціальних служб

Жанна Анатоліївна			для сім’ї, дітей та молоді

КУПРІН			начальник відділу соціально -

Марина Олександрівна			економічного розвитку міста міської ради

ШЕРЕМЕТ

Світлана Сергіївна		начальник відділу містобудування та архітектури міської ради

ПОЛОВНА

Наталія Вікторівна	начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

ПЕЛИХ

Сергій Васильович	начальник відділу спеціальної, мобілізаційної та військової роботи міської ради

ІСАЄВА

Світлана Олегівна				головний спеціаліст з інформаційної

діяльності та комунікації з громадськістю міської ради

КРАСЮК

Надія Миколаївна 		начальник відділу культури та туризму міської ради

САЧКО

Олена Ігорівна		головний лікар комунального 		закладу охорони 	здоров’я 			«Синельниківський центр первинної	медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради»

ПІДЛУБНИЙ

Олег Григорович	 начальник Синельниківського міськрайонного відділу Головного Управління Державної служби надзвичайних ситуацій  України в Дніпропетровській області (за згодою)

ЛОБЗА

Сергій Олександрович				начальник 	Синельниківського 								району електричних мереж (за 								згодою)

МАЛИНОГА

Олег Миколайович			начальник Синельниківського

відділу поліції  Головного

управління національної поліції

України в Дніпропетровській області

( за згодою)

ТЕРЕЩУК

Анатолій Євгенович				начальник Синельниківської 									дільниці Павлоградського 									управління по експлуатації 									газового господарства

(за згодою)

Міський голова 								Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до розпорядження міського голови

28.08.2017 №142-р

Заходи

по проведенню святкування 149-ї річниці

з дня заснування м. Синельникового

Місце святкування: стадіон дитячо-юнацької спортивної школи ,

вул. Каштанова, 27

- Підготовка та проведення організаційних заходів з відзначення 149-ї річниці з дня заснування м. Синельникового

| № | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наведення належного санітарного стану у місті | до 11.09.2017, 15.09.2017 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 2 | Приведення у належний санітарний стан стадіону та прилеглої території | до 15.09.2017 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М., Дитячо-юнацька спортивна школа Родзін О.В. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 3 | Ревізія вуличного освітлення футбольного поля та прилеглої території | до 15.09.2017 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Дитячо-юнацька спортивна школа Родзін О.В., міський район електричних мереж Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 4 | Підключення газу до Меморіалу Слави | 21.09.2017 9.30-11.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Синельниківська дільниця Павлоградського управління по експлуатації газового господарства Терещук А.Є. | Яковін В.Б. |
| 5 | Електрозабезпечення заходу Підключення потужної апаратури: Розбірна сцена (на футбольному полі); 2) Монтаж розеток для вуличної торгівлі | 16.09.2017 з 8.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Міський район електричних мереж Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 6 | Чергування електрика | 16.09.2017 12.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 7 | Забезпечення роботи біотуалетів | 16.09.2017 14.00 - 24.00. | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 8 | Монтаж, демонтаж сцени на футбольному полі Установка стільців для нагороджуючи та гостей міста | 16.09.2017 до 14.00 з 24.00 з 19.00- до 20.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 | Кучерук Т.Г. |
| 9 | Монтаж та демонтаж намету біля сцени для творчих колективів міста | 16.09.2017 до 14.00 з 22.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 10 | Прибирання території стадіону після проведення Дня міста | 17.09.2017 до 8.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 11 | Підготовка та направлення листа до Синельниківського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровській області про забезпечення громадського правопорядку 16.09.2017з 16.00 до 24.00 годин | до 15.09.2017 | Юридичний відділ міської ради Зімодро А.С. | Журавель Л.І. |
| 12 | Підготовка схеми паркування автотранспорту в окрузі стадіону дитячо-юнацької спортивної школи | до 15.09.2017 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Половна Н.В. | Яковін В.Б. |
| 13 | Підготовка схеми організації проведення дня міста | до 15.09.2017 | Відділ містобудування та архітектури міської ради Шеремет С.С. | Яковін В.Б. |
| 14 | Виготовлення та направлення святкових запрошень для почесних гостей міста | до 15.09.2017 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В | Журавель Л.І. |
| 15 | Запрошення почесних гостей та делегацій від підприємств, установ, організацій міста: - на урочисту частину святкового концерту з нагоди відзначення 149-ї річниці від дня заснування м. Синельникового 16.09.2017 року о 18.00 годин | до 15.09.2017 до 15.09.2017 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В., Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. | Журавель Л.І. Заіка О.В. |
| 16 | Організація нагородження демобілізованих військовослужбовців, які приймали участь у антитерористичній операції на Сході країни | до 15.09.2017 | Відділ спеціалізованої, мобілізаційної та військової роботи міської ради Пелих С.В., Загальний відділ міської ради Ларіна І.В., Синельниківський об’єднаний міський військовий комісаріат Калінін В.Г. | Яковін В.Б. Журавель Л.І. |
| 17 | Організація нагородження в міському конкурсі «Людина року м. Синельникове» | до 15.09.2017 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. | Журавель Л.І. |
| 18 | Організація нагородження в номінації «Краще подвір’я 2017 » | до 15.09.2017 | Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. | Заіка О.В. |
| 19 | Проведення Кубку міського голови з футболу серед колективів фізичної культури міста | 09.09.2017 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 20 | Розміщення делегацій на трибунах стадіону | 16.09.2017 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради Захарова О.Л., Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради Приходько О.М., Архівний відділ міської ради Ішутінова А.О., Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. | Журавель Л.І. |
| 21 | Придбання подарунків для нагороджених: для фізичних осіб - підприємців для учасників конкурсу «Людина року» в номінації «Краще подвір я» | до 10.09.2017 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О., Відділ культури та туризму Красюк Н.М., Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. Заіка О.В. |
| 22 | Придбання святкового феєрверку | до 15.09.2017 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 23 | Забезпечення квітковою продукцією | 16.09.2017 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 24 | Прикрашення сцени кульками | 16.09.2017 до 14.00 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 25 | Підготовка сценаріїв, ведучих | до 10.09.2017 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., Будинок науки і техніки локомотивного депо Синельникове Курілех Я.А. | Кучерук Т.Г. |
| 26 | Запис фонограми для озвучування святкового феєрверку | до 12.09.2017 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. Будинок науки і техніки локомотивного депо Синельникове Курілех Я.А. | Кучерук Т.Г. |
| 27 | Укладення угод на проведення концертних програм | до 10.09.2017 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 28 | Виготовлення та розміщення постерів до Дня міста Виготовлення та розміщення афіш | до 12.09.2017 | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Ісаєва С.О., Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 29 | Висвітлення в засобах масової інформації святкових заходів до дня міста | Вересень 2017 | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєва С.О. | Кучерук Т.Г. |
| Проведення святкових заходів з відзначення 149-ї річниці з дня заснування м. Синельникового 16.09.2017 |
| Робота виставок, батутів та святкової торгівлі |
| 1 | Організація роботи батутів для дітей | 16.09.2017 з 16.30 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 2 | Організація святкової торгівлі на стадіоні | 16.09.2017 17.00-24.00 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| Урочисте відкриття об’єктів |
| 1 | Благоустрій дитячого майданчика по вул. Богми,3 | до 08.09.2017 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 2 | Святковий розпис стіни до відкриття дитячого майданчика | до 08.09.2017 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М., Центр дитячої та юнацької творчості Філіпенко Т.І. | Кучерук Т.Г. |
| 3 | Підготовка до відкриття дитячого майданчика по вул. Богми, 3: - написання сценарного плану; - озвучування заходу | до 15.09.2017 | Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М., Центр дитячої та юнацької творчості Філіпенко Т.І. | Кучерук Т.Г. |
| 4 | Урочисте відкриття дитячого майданчику по вул.. Богми, 3 | 16.09.2017 З17.30 до 17.50 | Відділ освіти міської ради Афанасьєва І.М., Центр дитячої та юнацької творчості Філіпенко Т.І. | Кучерук Т.Г. |
| Урочиста частина свята |
| 1 | Відкриття урочистої частини: - дефіле барабанщиць | 16.09.2017 18.00-18.10 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 2 | Урочиста частина свята: - вручення Подяк, подарунків - фізичним особам - підприємцям; - переможцям конкурсу «Людина року»; - переможцям конкурсу «Краще подвір’я 2017» вручення медалей за оборону рідної держави демобілізованим військовослужбовцям, які приймали участь у антитерористичній операції на Сході країни | 16.09.2017 18.30-19.00 | Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В., Загальний відділ міської ради Ларіна І.В., Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А., Відділ спеціалізованої, мобілізаційної та військової роботи міської ради Пелих С.В., Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Заіка О.В. Кучерук Т.Г. Журавель Л.І. Яковін В.Б. |
| Проведення святкового концерту |
| 1 | Святковий концерт Лазерне шоу барабанщиків | 16.09.2017 19.10-22.15 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. Будинок науки і техніки локомотивного депо Синельникове Курілех Я.А. | Кучерук Т.Г. |
| Святковий феєрверк |
| 1 | Проведення святкового феєрверку та забезпечення дотримання техніки безпеки під час проведення | 16.09.2017 22.00 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Половна Н.В. Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| Святкова дискотека |
| 1 | Проведення святкової дискотеки | 16.09.2017 22.10-24.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н..М. | Кучерук Т.Г. |

Міський голова 								Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ