РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 01.06.2017 | м. Синельникове | №94-р |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про відзначення

в місті Дня молоді України

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 22 червня 1994 року №323/94 «Про День молоді» з метою забезпечення  проведення Дня молоді України  в місті:

- Провести 28 червня 2017 року з 16.00 до 24.00 години у центральному парку міста заходи з нагоди святкування  Дня молоді України.

- Створити оргкомітет по організації та проведенню заходів до  Дня молоді України та затвердити його склад згідно з додатком 1.

- Затвердити заходи по підготовці та проведенню Дня молоді України згідно з додатком 2.

- Затвердити кошторис витрат на проведення заходів до Дня молоді України згідно з додатком 3.

- Комунальному закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської міської ради /Сачко/ забезпечити чергування швидкої медичної допомоги та медпрацівників на час проведення заходів 28 червня 2017 року з 16.00 до 24.00 години біля центральному парку міста.

- Синельниківському відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровській області /Малинога/ забезпечити 28 червня 2017 року:

- громадський правопорядок на час проведення свята з 16.00 до 24.00 години;

- перекриття дорожнього руху під час мега-маршу вишиванок на перехрестях вулиць Покровська – Каштанова,  Музична – Каштанова, Музична - Богми, Виконкомівська -  Гурджуанська з 16.00 до 19.00  години;

- перекриття дорожнього руху на  перехрестях вулиць Музична – Каштанова, Музична – Богми,  Виконкомівська -  Гурджуанська з 16.00 до 24.00  години.

- Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради /Половна/, Синельниківському міськрайонному відділу Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області /Підлубний/ забезпечити проведення протипожежних та противовибухових заходів під час  святкування Дня молоді України 28 червня 2017 року з 16.00 до 24.00  години.

8. Головному спеціалісту з питань інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю міської ради Ісаєвій С.О. забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації  заходів з нагоди відзначення Дня молоді України.

9. Організацію роботи по виконанню розпорядження доручити начальникам структурних підрозділів міської ради згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль - заступникам міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова		                 				        Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Підготувала:		Ю.Г. Петрукович

Узгоджено:			О.В. Заіка

В.Б. Яковін

Т.Г. Кучерук

Л.І. Журавель

Є.П. Тарабара

Додаток 1

до розпорядження міського голови

01.06.2017 №94-р

Оргкомітет

по організації та проведенню заходів до Дня молоді України

28 червня 2017 року

ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Дмитро Іванович				міський голова, голова оргкомітету

ЗАІКА

Олена Володимирівна			секретар міської ради

ЯКОВІН

Володимир Борисович			перший заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів

міської ради

КУЧЕРУК

Тетяна Георгіївна		заступник міського голови з	питань діяльності виконавчих органів міської ради

ЖУРАВЕЛЬ

Лілія Іванівна		керуюча справами виконавчого комітету міської ради

ПЕТРУКОВИЧ

Юлія Григорівна		начальник  відділу у справах 	сім’ї, молоді та спорту міської ради

ТИМОНІК

Надія Дмитрівна				начальник відділу освіти міської ради

КРАСЮК

Надія  Миколаївна		начальник відділу культури та туризму міської ради

КУПРІН

Марина Олександрівна		начальник відділу соціально-економічного розвитку міста  міської ради

СІТАЛО

Наталя Миколаївна			начальник служби у справах дітей

міської ради

ОБЕРЕМЧЕНКО

Жанна Анатоліївна			директор центру соціальних служб

для сім'ї, дітей та молоді

ЛАРІНА

Інна Володимирівна			начальник загального відділу міської ради

ПОЛОВНА

Наталія Вікторівна			начальник відділу з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту населення

міської ради

ТАРАБАРА

Єлизавета Петрівна	виконуюча обов’язки	начальника юридичного відділу міської ради

НАКОНЕЧНА

Ольга Василівна		начальник організаційного відділу міської ради

РОМАНОВСЬКИХ

Андрій Аркадійович		начальник управління житлово-комунального господарства та 		комунальної власності міської ради

ІСАЄВА

Світлана Олегівна		 	головний спеціаліст з інформаційної

діяльності та комунікацій з громадськістю

міської ради

САЧКО

Олена Ігорівна				головний лікар комунального закладу 							охорони здоров’я «Синельниківський 							центр первинної медико-санітарної 							допомоги» Синельниківської міської ради

ПІДЛУБНИЙ

Олександр Григорович			начальник  Синельниківського 								міськрайонного відділу Головного

Управління Державної  служби з

надзвичайних ситуацій України

в   Дніпропетровській  області (за згодою)

ЛОБЗА

Сергій Олександрович         	начальник міського району електричних мереж (за згодою)

МАЛИНОГА

Олег Миколайович	начальник Синельниківського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровській області підполковник поліції ( за згодою)

Міський голова					  	                   Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до розпорядження міського голови

01.06.2017 №94-р

ЗАХОДИ

по підготовці та проведенню Дня молоді України

28 червня 2017 року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Підготовка місця проведення свята |
| 1.1 | Наведення належного санітарного стану в місті. Наведення належного санітарного стану на стадіоні Синельниківської дитячо-юнацької спортивної школи та прилеглої території. | до 26.06.2017 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 1.2 | Ревізія вуличного освітлення: вул. Гурджуанська; вул. Музична; центральний парк міста; - літня естрада «Ракушка» |  | Синельниківські районні електромережі Лобза С.О., Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 1.3 | Забезпечення безперебійного електропостачання під час проведення заходів | 28.06.2017 08.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Синельниківські районні електромережі Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 1.4 | Чергування електрика | 28.06.2017 16.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Синельниківські районні електромережі Лобза С.О. | Яковін В.Б. |
| 1.5 | Облаштування біотуалетів в центральному парку міста | 28.06.2017 12.00-24.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| ІІ. Підготовка місця (сцени) проведення урочистостей |
| 2.1 | Монтаж, демонтаж сцени. Прикрашення сцени. | 28.06.2017 до 13.00 29.06.2017 до 02.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М., Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 2.2 | Монтаж, демонтаж намету біля сцени для творчих колективів міста | 28.06.2017 до 13.00 29.06.2017 до 02.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 2.3 | Підключення музичної апаратури для озвучення заходів | 28.06.2017 до 13.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 2.4 | Прибирання центрального парку міста та прилеглої території | 28.06.2017 до 12.00 29.06.2017 до 08.00 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| ІІІ. Заходи по організації проведення свята |
| 3.1 | Підготовка розпорядження міського голови | до 02.06.2017 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 3.2 | Проведення засідання оргкомітету по організації та проведенню заходів до Дня молоді України | За окремим графіком | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 3.3 | Забезпечення свята державною символікою | до 28.06.2017 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 3.4 | Визначення групи прапороносців | до 28.06.2017 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. | Кучерук Т.Г. |
| 3.5 | Виготовлення та розміщення афіш | до 22.06.2017 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 3.6 | Підготовка та направлення листів до Синельниківського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Дніпропетровській області про перекриття дорожнього руху. Підготовка та направлення листів до комунального закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської міської ради про чергування швидкої медичної допомоги та медпрацівників | до 23.06.2017 | Юридичний відділ міської ради Тарабара Є.П. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Яковін В.Б. Кучерук Т.Г. |
| 3.7 | Підготовка сценарію урочистої, концертної частини свята та підготовка ведучих. Підготовка сценарного супроводу проведення мега-маршу вишиванок та запис фонограми для супроводу мега-маршу вишиванок | до 28.06.2017 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 3.8 | Підготовка інсталяції «Жива карта України!»: - викреслення карти; - виготовлення предметів оформлення інсталяції | 28.06.2017 16.00 до 20.06.2017 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. | Кучерук Т.Г. |
| 3.9 | Визначення кандидатур молодіжних лідерів на відзначення Державними, обласними нагородами та Подяками міського голови. Оформлення Подяк міського голови | до 29.05.2017 до 23.06.2017 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. | Кучерук Т.Г. Журавель Л.І. |
| 3.10 | Підготовка виступу міського голови | до 23.06.2017 | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєва С.О. | Кучерук Т.Г. |
| 3.11 | Запрошення почесних гостей міста, депутатів міської ради, учасників антитерористичної операції, учнівської молоді та представників художніх колективів | до 23.06.2017 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. Організаційний відділ міської ради Наконечна О.В. Відділ освіти міської ради Тимоік Н.Д. Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Журавель Л.І. Заіка О.В. Кучерук Т.Г. |
| 3.12 | Запрошення молодіжних лідерів та молоді, яка вперше отримує паспорти | до 23.06.2017 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| ІV. Презентація спортивної споруди |
| 4.1 | Показові виступи юних спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи | 28.06.2017 17.10- 17.30 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. | Кучерук Т.Г. |
| 4.2 | Відкриття спортивної зали дитячо-юнацької спортивної школи після капітального ремонту | 28.06.2017 17.30- 17.50 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. | Кучерук Т.Г. |
| V. Проведення святкових заходів |
| Визначення переможців конкурсу |
| 5.1.1 | Реєстрація учасників конкурсу за номінаціями: - наймолодший учасник ходи «Я – маленький громадянин України»; - найчисельніша родина у вишиванці «Сімейна злагода»; - молода сімейна пара у вишиванці «Гармонія двох сердець» | 28.06.2017 17.30 | Служба у справах дітей міської ради Сітало Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 5.1.2 | Визначення переможців у номінаціях | 28.06.2017 17.45-18.00 | Служба у справах дітей міської ради Сітало Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 5.2 Організація та проведення мега-маршу вишиванок |
| 5.2.1 | Реєстрація учасників мега-маршу вишиванок: представників учнівської молоді; команд І-го міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); учасників антитерористичної операції; представників художніх колективів міста | 28.06.2017 17.00 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 5.2.2 | Шикування учасників мега-маршу вишиванок. Проведення мега-маршу вишиванок | 28.06.2017 18.00-18.10 18.10-18.40 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 5.3 Проведення соціально-вуличної ігротеки |
| 5.3.1 | Проведення соціально-вуличної ігротеки для дітей | 28.06.2017 16.30- 18.30 | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. |
| 5.4 Робота батутів та святкової торгівлі |
| 5.4.1 | Робота батутів для дітей в центральному парку | 28.06.2017 16.00- 21.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| 5.4.2 | Організація святкової торгівлі в центральному парку міста | 28.06.2017 16.00- 21.00 | Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О. | Яковін В.Б. |
| 5.5 Проведення конкурсу малюнків «Мирна планета – очима дітей» |
| 5.5.1 | Реєстрація учасників конкурсу малюнків «Мирна планета – очима дітей» | 28.06.2017 17.00- 17.30 | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. |
| 5.5.2 | Проведення конкурсу малюнків «Мирна планета – очима дітей» | 28.06.2017 17.30- 18.10 | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. |
| 5.5.3 | Підведення підсумків конкурсу малюнків «Мирна планета – очима дітей», нагородження учасників та переможців | 28.06.2017 18.10- 18.30 | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. | Кучерук Т.Г. |
| 5.6 Інсталяція «Жива карта України!» |
| 5.6.1 | Привітання вихованців дошкільних навчальних закладів міста учасників мега-маршу вишиванок (музичний номер) | 28.06.2017 18.40- 18.45 | Відділ освіти міської ради Тимонік Н.Д. | Кучерук Т.Г. |
| VІ. Проведення урочистої частини свята |
| 6.1 | Реєстрація нагороджених | 28.06.2017 18.30 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. | Журавель Л.І. |
| 6.2 | Реєстрація молоді, яка вперше отримує паспорти | 28.06.2017 18.30 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| 6.3 | Урочиста частина свята: - вручення Державних та обласних нагород; - вручення Подяк міського голови; - вручення паспортів та вітання молоді, яка вперше отримує паспорт; - вручення подарунків дошкільним навчальним закладам міста | 28.05.2017 19.00-19.30 | Загальний відділ міської ради Ларіна І.В. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Журавель Л.І Кучерук Т.Г. |
| VІІ. Проведення святкового концерту |
| 7.1 | Святковий концерт | 28.06.2017 19.30- 22.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |
| VІІІ. Презентація виступу театру на ходулях |
| 8.1 | Виступ театру на ходулях «Artwalk» | 28.06.2017 19.30 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Петрукович Ю.Г. | Кучерук Т.Г. |
| ІХ. Святкова дискотека |
| 9.1 | Святкова дискотека | 28.06.2017 22.00- 24.00 | Відділ культури та туризму міської ради Красюк Н.М. | Кучерук Т.Г. |

Міський голова							         Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ