Проект

УКРАЇНА

РІШЕННЯ

Синельниківської міської ради

Двадцять дев’ята сесія VІІ скликання

Про підсумки виконання

Програми соціально-економічного

та культурного розвитку

м. Синельникового на 2017 рік

за 12 місяців 2017 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами та доповненнями), міська рада вирішила:

1.	Прийняти до відома звіт про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Синельникового на                           2017 рік за 12 місяців 2017 року, що додається.

2.	Вважати головним завданням виконавчих органів міської ради та рекомендувати керівникам підприємств та установ міста забезпечити безумовне виконання економічного та трудового потенціалу, створення гарантових економічних та матеріальних умов для підвищення добробуту населення за рахунок розвитку споживчого ринку, посилення соціальної захищеності малозабезпечених верств населення, підтримку розвитку малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць.

3.	Координацію роботи щодо виконання рішення доручити першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіну В.Б.

4.	Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів /Сітало/.

Міський голова								 Д.І ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Звіт про підсумки виконання

Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста

Синельникового на 2017рік за 12 місяців 2017 року

На виконання рішення міської ради від 16 грудня 2016 року №208-16/VІI «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку                                   м. Синельникового на 2017 рік» робота структурних підрозділів міської ради протягом січня - грудня 2017 року спрямовувалась на забезпечення показників програми економічного і соціального розвитку міста з урахування визначення пріоритетів:

- зміцнення промислового потенціалу;

- розвиток транспорту та зв’язку;

- підтримка малого підприємництва;

- реформування житлово-комунального господарства, розвиток інфраструктури, утилізація твердих побутових відходів;

- удосконалення новітніх технологій у сфері освіти, культури та спорту;

- енергозбереження та енергозабезпечення;

- інвестиційна діяльність.

Розвиток промисловості

Обсяг реалізованої промислової продукції по місту за січень-грудень                       2017 року за прогнозними розрахунками становить 1072,3 млн. грн., що на 34% більше від аналогічного показника минулого року. У відповідному періоді минулого року він становив 803,9 млн. грн.

З метою здійснення контролю за ситуацією у промисловому комплексі міста відділом соціально-економічного розвитку міста щомісячно проводився моніторинг стану виробництва промислової продукції найбільших підприємств міста.

Так, за оперативними результатами проведеного моніторингу за                            12 місяців 2017 року, за даними основних бюджетоутворюючих промислових підприємств міста, які надають звітність, обсяг виробництва склав                              721,6 млн. грн.

Внутрішній споживчий ринок

Станом на 01.01.2018 у місті працює 282 торговельних об’єкти                                            (122 продовольчих та 160 промислових) та 19 підприємств ресторанного господарства. Обсяг роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації за січень-грудень 2017 року за прогнозними розрахунками становить 886,7 млн. грн.

Ринок праці

За статистичними даними середній розмір заробітної плати по Дніпропетровській області станом на 01.12.2017 склав 7424,00 грн., що в                       2,3 рази перевищує мінімальну заробітну плату (3200 грн.). Звітність по вищезазначеному показнику по м. Синельниковому відділом статистики надана станом на 01.11.2017 та складає 6537,1 грн.

Протягом січня – грудня 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1057 осіб, що складає 76,6 % від прогнозу Програми зайнятості населення (відповідно до Програми зайнятості – 1380 осіб). Із загальної кількості осіб, які перебувають на обліку, особи, які мали статус безробітного, склали 859 чоловік.

У звітному періоді зареєструвались в службі зайнятості 819 осіб, що на                   62 особи менше аналогічного періоду 2016 року.

Кількість облікованого в центрі зайнятості населення на кінець звітного періоду фактично складає 261 особа, в тому числі безробітних – 224 чоловіка.

За звітний період працевлаштовано 502 особи, з них 374 чоловіка мали статус безробітного, а 128 осіб обліковувались в центрі зайнятості без статусу безробітного. Загальна кількість працевлаштованих осіб більше передбаченого Програмою зайнятості на 67 чоловік, а рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних склав 43,5% та перевищив показник аналогічного періоду минулого року на 2,2%.

Протягом звітного періоду 2017 року Синельниківським центром зайнятості проведено 79 семінарів з техніки пошуку роботи, 26 семінарів з організації підприємницької діяльності, 318 інформаційних семінарів різноманітної тематики для незайнятого населення, 30 ярмарок та міні-ярмарок вакансій, 118 семінарів для роботодавців.

Пенсійне забезпечення населення міста

Загальна кількість пенсіонерів по місту станом на 01.01.2018 складає 8040  осіб. Середній розмір пенсій станом на 01.01.2018 становить 2251,95 грн., заборгованість відсутня.

Підтримка малого підприємництва

Протягом січня - грудня 2017 року до Центру надання адміністративних послуг надійшло 4601 звернення. Видано 4573 документа. Всі документи розглядаються у встановлені терміни та видаються без порушень.

Виконавчий комітет міської ради залучає суб’єктів малого підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. Протягом січня-грудня 2017 року укладено 35 договорів на загальну суму 14810,3 тис. грн.

Міські програми

Протягом січня – грудня 2017 року з міського бюджету фінансувались                    міські цільові програми, які були направлені на забезпечення сталого економічного і соціального розвитку усіх галузей міського господарства.

Програма надання фінансової підтримки Синельниківської міської ради ветеранів на 2009-2020 роки

| План на січень - грудень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико- нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 17,5 | 17,5 | 100 |  |

Програма соціального захисту окремих категорій громадян у м. Синельниковому на 2009 – 2020 роки

| План на січень - грудень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 476,166 | 469,228 | 98,5 | 5132,98 грн. - залишок плану допомоги вдовам (вдівцям) або одному з батьків загиблого військовослужбовця, який брав участь в АТО в зв’язку з відсутністю фактів загибелі військовослужбовців АТО – членів територіальної громади м. Синельникового; 1000,00 грн. – залишок плану допомоги учасникам АТО, які отримали поранення та знаходяться на лікуванні в стаціонарних закладах з такої причини: на даний момент звернень по даному напрямку не надходило; 796,60 грн. – залишок плану компенсації за надання соц. послуг в зв’язку зі смертю отримувача компенсації виплата призупинена з вересня 2017 року. Кошти перерозподілені. |

Програма охорони навколишнього природного середовища

на 2011 – 2020 роки

| План на Січень-грудень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень-грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 26,0 | 26,0 | 100 | Фінансування робіт: - ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 5 шт. |

Цільова комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту

в м. Синельниковому на період 2016-2023 роки

| План на січень-грудень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 67,536 | 57,5 | 85 | Економія виникла в зв’язку із здійсненням закупівлі товару через систему електронних закупівель «Прозоро». Кошти перерозподілені. |

За січень-грудня 2017 року були проведені такі заходи: міські змагання з міні-футболу, присвячені Дню Соборності України серед КФК, турнір з боксу серед молоді та юніорів 1999-2000 р.н., присвячений 29 річниці виведення військ з Афганістану, чемпіонат міста з кіокушин карате ІКО-1 серед дітей та юнаків від 6-17 років та чоловіків від 18 років, спартакіада працівників підприємств житлово-комунального господарства міста, чемпіонат міста з дзюдо серед юнаків 2004-2005 р.н., Змагання з допризовної підготовки серед юнаків міста, чемпіонат міста з боксу серед юнаків 2002-2003 р.н., волейбольний турнір, присвячений 72-ій річниці Дня  Перемоги, Змагання з легкої атлетики пам’яті Ю.М. Кашинського, футбольний турнір «Команда нашого подвір’я», присвячений Дню захисту дітей, змагання до Всеукраїнського Олімпійського тижня, до  Дня фізичної культури і спорту, змагання до Дня міста - Кубок міського голови по футболу серед  КФК.                         А також відрядження спортсменів на обласні та всеукраїнські змагання.

Програми щодо забезпечення реалізації державної політики

з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді на 2016-2023 роки

| План на січень-грудень 2017 рік тис. грн. | Фактичні видатки за січень – грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 82,5 | 77,4 | 94% | Економія виникла в зв’язку із здійсненням закупівлі товару через систему електронних закупівель «Прозоро». Кошти перерозподілені. |

За січень-грудень 2017 року були проведені такі заходи:

- соціальна акція з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

- акція «Берегиня роду», присвячена до Міжнародного Дня 8 березня для багатодітних матерів, які мають почесне звання «Мати-героїня»;

- організація проводів юнаків міста до лав Збройних Сил України;

- акція «Привіт малюк!» до Дня захисту дітей;

- проведення Дня молоді;

- проведення заходів до Дня міста;

- акція для дітей пільгових категорій до дня Святого Миколая.

За  2017  рік проінспектовано 577 сімей та виявлено 53родин, які потребують сторонньої допомоги. Станом на 01.01.2018  на обліку сімей, які  перебувають у складних життєвих обставинах знаходяться 26 сімей, в яких виховується 67дітей.

Найбільш поширені проблеми, які виникали в сім’ях - це складне матеріальне становище, безробіття,відсутність чи втрата документів, які засвідчують особу; ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків, низький рівень виховного потенціалу батьків, схильність дитини до девіантної поведінки, невідвідування дитиною навчального закладу, потреба у забезпеченні одягом чи речами першої необхідності, тощо.

Для здійснення більш ефективного соціального супроводу сімей, центр ініціював засідання дорадчого органу, було проведено 11 засідань. Для вирішення проблемних питань,які виникають у сім'ях, налагоджена взаємодія з іншими суб`єктами соціальної роботи.

Станом на 01.01.2018 на обліку в центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді знаходиться 57 сімей опікунів, в яких виховується 79 дітей. З метою виявлення  проблемних питань, які виникають у сім`ях опікунів, фахівцями центру проводились соціальні інспектування. За звітний період сімей опікунів, які потребують сторонньої допомоги не виявлено.

Станом на 01.01.2018 на обліку в центрі знаходиться 45 осіб молодого віку, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. З ними постійно проводиться робота щодо їх соціальної реабілітації шляхом надання їм соціальних послуг.

Програма розвитку культури

в м. Синельниковому на 2011-2020 роки

| План на січень – грудень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень – грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 150,6 | 146,2 | 97 | Економія в сумі 4,4 грн. виникла в зв’язку зі здійсненням закупівлі товару через систему електронних закупівель «Прозоро». Кошти перерозподілені. |

Протягом січня – грудня 2017 року функціонувала школа культури і мистецтв, Синельниківська міська дитяча бібліотека, централізована бухгалтерія, народний ансамбль народних інструментів.

Відділом культури та туризму спільно з творчими колективами підпорядкованих та відомчих закладів культури міста у січні – грудні 2017 року на достатньому професійному рівні проведено 57 заходів. З них 17 загальноміських з нагоди відзначення державних, професійних та регіональних свят фінансувалися з міського бюджету. Школою культури і мистецтв проведено IX Регіональний конкурс фортепіанної музики «Зимовий камертон», в якому взяли участь 41 виконавець з 13 міст і районів Дніпропетровської області. Фонд бібліотеки було поповнено на 225 примірників.

Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання

в м. Синельниковому на 2011 - 2022 роки

| План на січень - грудень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 рік тис. грн. | Відсоток вико-нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,3 | 6,3 | 100 |  |

Програма по земельній реформі на 2006-2018 роки

| План на січень - грудень 2017 року тис.грн. | Фактичні видатки за січень -грудень 2017 рік тис.грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 273,2 | 0,0 | 0,0 | В системі електронних закупівель «Прозоро» проведена процедура закупівлі, але у зв’язку з не виконанням робіт договір розірвано, кошти не використовувалися. |

Програма соціально – економічного та культурного розвитку міста

на 2017 рік

| План на січень-грудень 2017 року тис.грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис.грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 5641,2 | 4797,5 | 85 |  |

Виготовлено проектно-кошторисна документація на будівництво топочної дошкільного навчального закладу №8, проведений капітальний ремонт спортивної зали дитячо-юнацької спортивної школи, виготовлено проектно-кошторисна документація на будівництво мереж зливної каналізації по  вул. П.Тичини.

Програма інформатизації на 2011 - 2020 роки

| План на січень-вересень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень-вересень 2017 року тис. грн. | Відсоток вико- нання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 124,0 | 124,0 | 100 |  |

Програма розвитку малого підприємництва

у м. Синельниковому на 2011-2020 роки

| План на січень – грудень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,9 | 1,9 | 48,7 | Проведено розрахунок за публікацію повідомлень про здійснення регуляторної діяльності, придбано подарунки та квіткова продукція до Дня підприємця, кошти не використовувалися. |

Програма відпочинку та оздоровлення дітей і

підлітків в м. Синельниковому на період 2015-2022 рр.

| План на січень – грудень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 348,9 | 339,5 | 97,3 |  |

Програма розвитку та реформування

житлово-комунального господарства м. Синельникове

на 2017-2021 роки

| План на 2017 рік тис. грн. | Фактичні видатки за 2017 рік тис. грн. | Відсоток виконання, % |
| --- | --- | --- |
| 10183,8 | 9380,2 | 92% |

На виконання завдань і заходів Програми на 2017 рік передбачені кошти у сумі 10183,8 тис. грн., освоєно 2017 рік 9380,2 тис. грн., що становить 92 % виконання програми:

| Найменування заходу | План на 2017 рік тис.грн. | Фактичні видатки за 2017 рік тис.грн. | Від-соток вико-нання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| санітарне оброблення міста | 699,20 | 664,50 | 95 | Здійснено Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства», виконано обслуговування 282 га площі міста, відповідно до передбачених Програмою 282 га |
| поховання невідомих | 20,20 | 14,53 | 72 | Здійснено комунальним закладом Синельниківської міської ради «Ритуальні послуги», виконано поховання 9 чоловік |
| технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць | 290,00 | 287,08 | 99 | Здійснено Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства», виконано обслуговування 1,5 км. мереж відповідно до передбачених Програмою 1,5 км |
| поточний ремонт пам'ятників | 23,00 | 22,85 | 99 | Здійснено Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства», виконано обслуговування 6 пам'ятників, відповідно до передбачених Програмою 6 одиниць |
| садіння та догляд за зеленими насадженнями | 499,99 | 279,23 | 56 | Здійснено Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства», виконано не в повному обсязі у зв'язку з не визначенням переможця після проведення процедур закупівель двічі відповідно до чинного законодавства |
| зовнішні оздоблювальні роботи елементів благоустрою | 229,90 | 152,27 | 66 | Здійснено Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства», суму використано не в повному обсязі у зв'язку з фактично зменшеними обсягами після виконання демонтажних робіт, роботи по об'єктам завершені в повному обсязі, на 100% |
| утримання мереж зливової каналізації | 179,40 | 175,00 | 98 | Здійснено Синельниківським міським комунальним підприємством «Водоканал» |
| транспортування міського сміття | 500,00 | 499,70 | 100 | Здійснено Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства» |
| відлов та стерилізація бродячих тварин | 24,71 | 24,70 | 100 | Здійснено Управлінням ветеринарної медицини в Синельниківському районі Дніпропетровської області, виконано відлов та стерилізацію 81 особини, відповідно до передбачених Програмою 81 особини |
| поточний ремонт тротуарів | 414,17 | 399,91 | 97 | Роботи виконано відповідно до плану фінансування та діючої Програми |
| придбання посипної суміші | 218,13 | 214,72 | 98 | Придбання виконано |
| виготовлення ПКД та експертизи на капітальний ремонт доріг, дощова каналізація вул. Садова | 611,51 | 553,39 | 90 | Проектно-кошторисну документацію виготовлено |
| капітальний ремонт житлового фонду (ремонт покрівель) | 1634,72 | 1632,60 | 100 | Роботи виконані у повному обсязі відповідно до плану фінансування та діючої Програми |
| виготовлення ПКД на будівництво мереж зливної каналізації по вул. П.Тичини | 42,91 | 39,87 | 93 | Проектно-кошторисну документацію виготовлено |
| ліквідація несанкціонованих звалищ | 26,00 | 25,99 | 100 | Здійснено Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства» |
| послуги з утримання кладовища | 183,16 | 181,96 | 99 | Здійснено комунальним закладом Синельниківської міської ради «Ритуальні послуги», виконано обслуговування 18 га площі міста, відповідно до передбачених Програмою 18 га |
| громадські роботи | 50,00 | 0,68 | 1 | Здійснено Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства», здійснено не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю юридичних підстав для залучення робітників у період з 01.01.2017 по 01.09.2017, Договори заключено у 4 кварталі 2017 року, використання фінансування відбулось у грудні 2017 року |
| встановлення дорожніх знаків | 60,00 | 59,85 | 100 | Здійснено Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства», виконано у повному обсязі відповідно до плану фінансування та діючої Програми |

Програма розвитку освіти

у м. Синельниковому на 2010-2020 рр.

| План на січень – грудень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 2425,2 | 2425,2 | 100 | Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу №2. Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) дошкільного навчального закладу №12, Капітальний ремонт скатної та частини плоскої покрівлі, а також плоскої покрівлі будівлі котельні загальноосвітнього навчального закладу №5, Капітальний ремонт з відновлення аварійних приміщень будівлі загальноосвітнього навчального закладу №3. |

Програма розвитку місцевого самоврядування

в м. Синельниковому на 2012-2020 рр.

| План на січень – грудень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 43,2 | 43,2 | 100 |  |

Програма створення і використання матеріальних резервів

для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру та їх наслідків

у м. Синельниковому на 2013-2018 рр.

| План на січень - грудень 2017 року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 61,3 | 61,3 | 100 |  |

Придбано 1410 л дизельного пального та цвяхи  для поповнення міського матеріального резерву, перераховувалась субвенція обласного бюджету 31,0 тис. грн..

Програма розвитку цивільного захисту

в м. Синельниковому на 2011-2020 рр.

| План на січень - грудень 2017року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 45,0 | 35,0 | 78 | Залишок коштів не використовувався. |

Придбання сирен С-40, рятувальні послуги.

Програма поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби та призову на військову службу під час мобілізації на 2016 - 2019 роки»

| План на січень - грудень 2017року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 65,3 | 32,2 | 49,3 | Залишок коштів не використовували. |

Придбання паливно-мастильних матеріалів, послуги з перевезення призовників, придбання канцелярського приладдя.

Программа Здоров'я населення м. Синельникове

на 2016-2020 роки

| План на січень - грудень 2017року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1163,6 | 1158,4 | 99,6 | Надана субвенція районного бюджету на придбання медикаментів, та для забезпечення безкоштовного зубного протезування пільговим категоріям громадян. Для комунального закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» придбано медичне обладнання. |

Програма підтримки діяльності квартальних комітетів

міста Синельникове на 2017-2022 роки

| План на січень - грудень 2017року тис. грн. | Фактичні видатки за січень - грудень 2017 року тис. грн. | Відсоток виконання, % | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 24,0 | 24,0 | 100 |  |

Міський голова                                                                      Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ