Р І Ш Е Н Н Я

04 серпня 2020 року		                м. Синельникове				№ 283

Про погодження звіту про хід

виконання Програми громадського

бюджету (бюджет участі) м. Синельникове

на 2019 – 2024 роки за І півріччя 2020 року

Керуючись підпунктом 1 пункту а статті 27, пунктом 2 статті                   52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про хід виконання Програми громадського бюджету (бюджет участі) м. Синельникове на 2019 – 2024 роки за І півріччя 2020 року (додається).

2. Начальнику відділу соціально – економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О.:

2.1. Підготувати проект рішення міської ради «Про затвердження звіту  про хід виконання Програми громадського бюджету (бюджет участі) м. Синельникове на 2019 – 2024 роки» за І півріччя 2020 року;

2.2. Доповісти на сесії міської ради про хід виконання Програми громадського бюджету (бюджет участі) м. Синельникове на 2019 – 2024 роки за І півріччя 2020 року.

3. Організацію роботи по виконанню рішення доручити начальнику відділу соціально – економічного розвитку міста міської ради Купрін М.О., контроль – першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіну В.Б.

Міський голова								Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

04.08.2020 №283

Звіт

про хід виконання

Програми громадського бюджету (бюджет участі)

м. Синельникове на 2019 – 2024 роки

за І півріччя 2020 року

На виконання рішення міської ради від 29 серпня 2019 року №826-43/VІІ «Про Програму громадського бюджету (бюджет участі) м. Синельникове на 2019 – 2024 роки», робота структурних підрозділів міської ради протягом звітного періоду була направлена на залучення громадськості до питань визначення напрямків використання бюджетних коштів для задоволення потреб мешканців міста Синельникове.

Програма спрямована на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста Синельникове, сприяє соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста (не пов’язані з поточною роботою у відповідних галузях та сферах діяльності та поточним утриманням бюджетних установ).

Програма почала діяти з вересня 2019 року. У жовтні 2019 року проходив етап відбору поданих проектів для участі у голосуванні. До голосування було відібрано два проекти:

- «Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі №3 «Сонечко»;

- «Чисте місто».

За результатами голосування переможцем став проект «Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі №3 «Сонечко» на фінансування якого з міського бюджету було спрямовано 198,9 тис. грн. на встановлення 53 металевопластикових вікон. Співфінансування вищезазначеного проекту було за власний рахунок батьків, які відвідують садочок, у сумі 1,0 тис. грн. Через систему електронних закупівель Прозоро проведена закупівля та обраний переможець для виконання робіт по заміні вікон. Станом на 01.07.2020 всі роботи проведені, кошти згідно укладеного договору у сумі 175,6 тис. грн. будуть сплачені у ІІІ кварталі 2020 року.

Фінансування

Програми громадського бюджету (бюджет участі)

м. Синельникове на 2019 – 2024 роки

у 2020 році

| План на січень – червень 2020 року тис.грн. | Фактичні видатки за січень - червень 2020 року тис.грн. | Відсоток виконання, % | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 198,9 | 0 | 0 | У червні 2020 року проведена заміна 53 вікон у дошкільному навчальному закладі №3 «Сонечко». Оплата за виконані роботи у сумі 175,6 тис. грн. буде здійснена у ІІІ кварталі 2020 року. Економія у сумі 23,3 тис. грн. виникла у зв’язку з проведенням закупівлі у системі Прозоро. |

Начальник відділу

соціально – економічного

розвитку міста міської ради                                                            М.О. КУПРІН