Проєкт

УКРАЇНА

РІШЕННЯ

Синельниківської міської ради

П’ятдесят перша сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження

звіту про хід виконання

Програми по земельній реформі на

2017-2022 роки за І півріччя 2020 року

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.05.2008 №132 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських програм», рішенням виконавчого комітету міської ради «Про погодження звіту про хід виконання Програми по земельній реформі на 2017 -2022 роки за І півріччя 2020 року», міська рада рішила:

Затвердити звіт про хід виконання Програми по земельній реформі на 2017 -2022 роки за I півріччя 2020 року згідно з додатком.

Міський голова								 Д.І ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток

до рішення міської ради

ЗВІТ

про хід виконання Програми по земельній реформі на 2017 -2022 роки

за І півріччя 2020 року

| Захід програми | План січень-червень 2020 року, тис. грн. | Фактичні видатки за січень-червень 2020 року, тис. грн.. | Відсоток виконання,% | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виготовлення експертної грошової оцінки на земельні ділянки для продажу | 15,0 | 13,0 | 100 |  |
| Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації щодо інвентаризації земель, встановлення (відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) комунальної форми власності | 33,75 | 0 | 0 | Договір про надання послуг укладено 31.03.2020 з ТОВ «БЕРЕГ-2012». Державна експертиза двічі не погоджувала надавачу послуг документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вул. Миру, м. Синельникове, Синельниківського району, Дніпропетровської області ( висновок про розгляд документації із землеустрою від 19.05.2020 №9989/82-20 та від 28.05.2020 №10975/82-20) Висновком від 26.06.2020 №6711/82-20 документація із землеустрою погоджена державною експертизою. Акт приймання – передачі документації планується підписати в першій декаді липня 2020 року |
|  | Всього:48,75 | 13,0 |  |  |

Міський голова                                                                           Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ