Проєкт

Україна

Виконавчий комітет Синельниківської міської ради

РІШЕННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 року м. Синельникове № \_\_\_\_\_\_\_

***Про погодження звіту про хід***

***виконання Програми реформування***

***та розвитку житлово-комунального***

***господарства м. Синельникового***

***на 2017-2023 роки за 2020 рік***

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.05.2008 № 132 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських програм», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2017-2023 роки за 2020 рік, що додається.

2. Доручити начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А.:

2.1. Підготувати проєкт рішення міської ради «Про затвердження звіту про хід виконання «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2017-2023 роки за 2020 рік»;

2.2 Доповісти на сесії міської ради про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2017-2023 роки за 2020 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіна В.Б.

Міський голова Д.І ЗРАЖЕВСЬКИЙ

**Звіт про хід виконання**

**Програми розвитку та реформування**

**житлово-комунального господарства м. Синельникове**

**на 2017-2023 роки за 2020 рік**

**Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради**

Відповідно до «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2017-2023 роки» виконувались наступні заходи.

1. Виконання заходів за 2020 рік склало **31582,15** тис. грн. та використано кошти передбачені наступними пунктами програми:

Пункт 5.1. Утримання житлового фонду. Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності. Проведено капітальний ремонт двох покрівель багатоквартирних будинків комунальної власності та однієї покрівлі та будівлі комунальної власності, сума видатків склала **991,26** тис. грн. та поточні ремонти прибудинкових територій багатоквартирних будинків **1778,67** тис. грн.

пункт 6.1. Реконструкція, капітальний і поточний ремонт та утримання вулиць міста, тротуарів, площ, парків, шляхопроводу, дорожні знаки та розмітка, світлофорні об’єкти реалізовано у сумі **17537,81** тис. грн.;

пункт 6.2. Переоснащення, капітальний і поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста і електроенергія реалізовано у сумі **2950,05** тис. грн.;

пункт 6.3. Обладнання спортивно-ігрових дитячих майданчиків у місті **200,00** тис. грн.;

пункт 6.4. Придбання техніки для виконання заходів з благоустрою міста, а саме: 1-ну одиницю подрібнювача та 1-ну одиницю газонного трактору. Вказані заходи реалізовано у сумі **233,1** тис. грн.,;

пункт 6.6. Санітарне оброблення та аналогічні послуги, транспортування міського сміття, утримання кладовищ, зливова каналізація – ремонт та утримання, вказані заходи реалізовано у сумі **2180,63** тис. грн.;

пункт 6.7. Озеленення реалізовано у сумі **915,49** тис. грн., виконано заходи з догляду за зеленими насадженнями, виконано обрізання дерев та гілок;

пункт 6.8. Капітальний і поточний ремонт та утримання пам’ятників реалізовано у сумі **30,94** тис. грн.: виконано заходи з обслуговування пам’ятників на території міста Синельникове, пам’ятники підготовлено до державних свят, забезпечено належний стан;

пункт 6.9. Зовнішні оздоблювальні роботи реалізовано у сумі **309,54** тис. грн.;

пункт 6.10. Відлов та стерилізація безпритульних тварин реалізовано у сумі **30,0** тис. грн., виконано заходи з безпеки громадян міста, відловлено та простерилізовано 100 бродячих тварин;

пункт 6.11.Інвентаризація, паспортизація та експертна оцінка об’єктів благоустрою реалізовано у сумі **80,0** тис. грн, отримано сім технічних паспортів на дороги міста;

пункт 7.1. Поховання невідомих та самотніх громадян реалізовано у сумі **26,46** тис. грн., здійснено поховання 12 громадян, які не мали родичів та постійного місця проживання;

пункт 9.1. Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств, що належать до комунальної власності міста на приріст обігових коштів реалізовано у сумі **4247,65** тис. грн.;

пункт 12.1. Вирішення проблем по благоустрою та озелененню території міста, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, меморіальних поховань, придорожніх смуг, забезпечення тимчасової зайнятості населення міста, громадських робіт реалізовано у сумі **70,55** тис.грн.

1. Кошти на виконання вказаної програми виділяються з міського бюджету.
2. Наявність програми дозволяє організовувати заходи щодо благоустрою міста Синельникове, забезпечувати якісне та своєчасне виконання першочергових завдань.

Начальник

управління житлово-комунального

господарства та комунальної власності А.А. РОМАНОВСЬКИХ