РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 31.05.2021 | м. Синельникове | №90-р |
| --- | --- | --- |

⌐                                                    ¬

Про проведення

культурно-розважальних

заходів для дітей

у місті Синельниковому

на червень місяць

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою створення сприятливих умов для проведення відпочинку дітей улітку                    2021 року:

  - Провести культурно-розважальні заходи для дітей в парку по вулиці Миру 05.06.2021, 12.06.2021, 19.06.2021 о 18.00 годині з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

  - Затвердити оргкомітет по підготовці та проведенню культурно-розважальних заходів для дітей, згідно з додатком 1.

  - Затвердити заходи по підготовці та проведенню культурно-розважальних заходів для дітей, згідно з додатком 2.

  - Затвердити кошторис витрат на проведенню культурно-розважальних заходів для дітей згідно з  додатком 3.

  - Синельниківському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області /Варава/ забезпечити громадський порядок під час проведення культурно-розважальних заходів для дітей в  парку по вулиці Миру 05.06.2021, 12.06.2021, 19.06.2021                     з 18.00 до 20.00.

  - Директору комунального некомерційного підприємства «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської міської ради» /Сачко/ забезпечити чергування медпрацівників під час проведення культурно-розважальних заходів для дітей в  парку по вулиці Миру 05.06.2021, 12.06.2021, 19.06.2021 з 18.00  до 20.00.

  - Головному спеціалісту з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєвій С.О. забезпечити висвітлення в засобах масової інформації про проведення культурно-розважальних заходів для дітей.

  - Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на відділ культури та туризму міської ради /Красюк/, контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови С.А.Бірюков.

Міський голова   								Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Підготувала:		Н.М.Красюк

Узгоджено:	 		С.А. Бірюков

В.Б.Яковін

А.О.Ковтун

Додаток 1

до розпорядження міського голови

31.05.2021 №90-р

Оргкомітет

по підготовці та проведенню культурно-розважальних заходів для дітей

на червень місяць

БІРЮКОВ

Сергій Анатолійович		заступник міського голови, голова оргкомітету

РОМАНОВСЬКИХ

Андрій Аркадійович     		начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради

КРАСЮК

Надія Миколаївна	начальник відділу культури та туризму міської ради

АФАНАСЬЄВА

Ірина Миколаївна	начальник відділу освіти міської ради

ІСАЄВА

Світлана Олегівна	головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради

Міський голова      			                                        Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до розпорядження міського голови

31.05.2021 №90-р

Заходи

по підготовці та проведенню культурно-розважальних заходів для дітей

на червень місяць

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наведення належного санітарного стану в парку по вулиці Миру | 05.06.2021 12.06.2021 19.06.2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 2 | Ревізія освітлення та підключення музичної апаратури в парку по вулиці Миру | 05.06.2021 12.06.2021 19.06.2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А. | Яковін В.Б. |
| 3 | Проведення концертних програм в парку по вулиці Миру | 05.06.2021 12.06.2021 19.06.2021 | Відділ освіти Афанасьєва І.М. Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 4 | Розповсюдження інформації щодо проведення культурно-розважальних заходів для дітей через засоби масової інформації | До 01.06.2021 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєва С.О. | Бірюков С.А. |
| 5 | Прикрашення сцени повітряними кульками | 05.06.2021 12.06.2021 19.06.2021 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 6 | Придбання солодощів для учасників концерту | 05.06.2021 12.06.2021 19.06.2021 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 7 | Організація торгівлі (солодка вата, попкорн) в парку по вулиці Миру | 05.06.2021 12.06.2021 19.06.2021 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 8 | Проведення виставки петриківського розпису та декоративно-прикладного мистецтва в парку по вулиці Миру | 05.06.2021 12.06.2021 19.06.2021 | Відділ культури та туризму Красюк Н.М. | Бірюков С.А. |
| 9 | Висвітлення проведення культурно-розважальних заходів для дітей в засобах масової інформації | червень 2021 | Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Ісаєва С.О. | Бірюков С.А. |

Міський голова      			                                        Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 3

до розпорядження міського голови

31.05.2021 №90-р

Кошторис

витрат по проведення культурно-розважальних заходів для дітей

на червень місяць

1.Проведення святкової концертної програми                                   1000,00 грн

2.Оформлення сцени повітряними кульками                                      6000,00 грн

3.Придбання солодощів для учасників концерту                                620,00 грн

Всього:			7620,00 грн.

Міський голова      			                                        Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ