Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження

звіту про хід виконання

Програми по земельній реформі на

2017-2023 роки за 2020 рік

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.05.2008 №132 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських програм», рішенням виконавчого комітету міської ради «Про погодження звіту про хід виконання Програми по земельній реформі на 2017 -2023 роки за 2020 рік», міська рада рішила:

Затвердити звіт про хід виконання Програми по земельній реформі на 2017 -2023 роки за 2020 рік.

Міський голова								 Д.І ЗРАЖЕВСЬКИЙ

м. Синельникове

02 березня 2021 року

№73-5/VІIІ

ЗВІТ

про хід виконання Програми по земельній реформі на 2017 -2023 роки

за 2020 рік

| Захід програми | План січень-червень 2020 року, тис. грн. | Фактичні видатки за січень-червень 2020 року, тис. грн.. | Відсоток виконання,% | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виготовлення експертної грошової оцінки на земельні ділянки для продажу | 15,0 | 13,0 | 87 | Після проведення конкурсу з визначення суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення (19.03.2020), з претендентом ПП «Новомосковське бюро експертної оцінки», який запропонував вартість своїх робіт в розмірі 13 000,00 грн. 31.03.2020 укладений договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Послуги надано в повному обсязі. |
| Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації щодо інвентаризації земель, встановлення (відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) комунальної форми власності | 33,75 | 33,75 | 100 | Роботи по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності виконані ТОВ «БЕРЕГ-2012» в повному обсязі. |
|  | Всього:48,75 | 46,75 |  |  |

Міський голова                                                                           							Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ